## Basic EMV
Project Cost |  |  | 120000
Risks | Probability | Value | EMV | Formula
A | 0.2 | 7500 | 1500 | =D6*C6
B | 0.35 | 5000 | 1750 | =D7*C7
C | 0.15 | 6500 | 975 | =D8*C8
D | 0.4 | 2000 | 800 | =D9*C9
E | 0.35 | 4000 | 1400 | =D10*C10
F | 0.1 | 2500 | 250 | =D11*C11
Opportunity
X | 0.12 | -3500 | -420 | =D13*C13
Total Cost of Risks |  |  | 6255 | =SUM(E6:E13)
#N/A
Total Expected Project Cost |  |  | 126255 | =E15+E3
Total Risk Cost (100%) |  | 27500 | 147500
Min Cost |  |  | 116500
132000

## Monte Carlo
Simulation Iteration Number | A | B | C | D | E | F | X | Sum Risks and Opportunity | Total Project Cost | Average of Total Cost
| 7500 | 5000 | 6500 | 2000 | 4000 | 2500 | -3500
1 | 1617.8565 | 245.8642 | 1645.8216 | 451.398 | 3450.1938 | 675.2316 | -1841.4527 | 6244.9131 | 126244.9131 | 132180.6045
2 | 4778.2796 | 1210.447 | 5594.4766 | 458.3893 | 1075.482 | 1658.8579 | -1401.108 | 13374.8244 | 133374.8244
3 | 3048.2543 | 1478.0804 | 3415.7069 | 715.7657 | 460.4571 | 251.0755 | -3372.9734 | 5996.3665 | 125996.3665
4 | 5663.2134 | 159.9753 | 6312.9033 | 1042.3501 | 214.3189 | 1626.343 | -3294.0376 | 11725.0665 | 131725.0665
5 | 1511.5459 | 4973.4939 | 6048.9701 | 1250.6092 | 3936.5228 | 807.6526 | -402.5989 | 18126.1956 | 138126.1956
6 | 7172.9986 | 2958.2033 | 3927.5619 | 994.653 | 1864.4785 | 291.2059 | -611.2013 | 16597.8998 | 136597.8998
7 | 313.2031 | 1563.1706 | 3425.6203 | 1627.0636 | 1521.8396 | 315.8093 | -2757.4395 | 6009.2669 | 126009.2669
8 | 6579.4736 | 1401.9009 | 2695.4428 | 819.5645 | 3124.2203 | 2339.8072 | -323.5845 | 16636.8247 | 136636.8247
9 | 6986.7455 | 3299.453 | 1869.6527 | 1368.2571 | 3311.7823 | 682.6419 | -1857.802 | 15660.7306 | 135660.7306
10 | 5804.1509 | 2625.2219 | 1273.1875 | 1414.694 | 3446.4491 | 2242.5858 | -612.4606 | 16193.8286 | 136193.8286
11 | 862.9904 | 740.3694 | 4315.5991 | 970.5729 | 3701.1601 | 379.5375 | -796.8156 | 10173.4137 | 130173.4137
12 | 2089.1726 | 3885.3898 | 5617.8526 | 55.9391 | 3177.3266 | 1102.5002 | -2766.3226 | 13161.8583 | 133161.8583
13 | 3298.4102 | 929.06 | 5014.7988 | 679.9011 | 1558.5526 | 214.5919 | -3233.1425 | 8462.1719 | 128462.1719
14 | 4589.1151 | 4279.051 | 545.6996 | 822.306 | 1162.3419 | 876.4803 | -1566.5696 | 10708.4243 | 130708.4243
15 | 4159.2604 | 1106.775 | 3474.3445 | 1789.6981 | 3999.2838 | 1899.5264 | -2875.7743 | 13553.1138 | 133553.1138
16 | 3593.5647 | 38.9991 | 451.0319 | 815.4346 | 2701.8377 | 2122.3228 | -1567.9906 | 8155.2001 | 128155.2001
17 | 2085.2791 | 346.352 | 1985.5511 | 1778.9528 | 2271.0238 | 492.6631 | -1912.6 | 7047.2219 | 127047.2219
18 | 6368.9489 | 768.5428 | 575.6138 | 376.1164 | 760.5613 | 2474.7411 | -2585.8269 | 8738.6974 | 128738.6974
19 | 3636.3377 | 1753.0247 | 4446.5042 | 1494.5533 | 1652.9649 | 2344.1248 | -140.9125 | 15186.5972 | 135186.5972
20 | 4.8003 | 2777.2507 | 3071.2595 | 1345.228 | 3440.1531 | 1858.0071 | -706.7842 | 11789.9145 | 131789.9145
21 | 5323.3406 | 3871.1154 | 2134.1857 | 565.3395 | 3025.4428 | 215.4576 | -815.6644 | 14319.217 | 134319.217
22 | 6915.1948 | 4528.1863 | 4652.9206 | 1245.8014 | 3721.9989 | 1182.4608 | -1431.6522 | 20814.9106 | 140814.9106
23 | 822.8001 | 4858.0735 | 3393.8152 | 1472.1854 | 2761.1596 | 1905.6221 | -1931.6839 | 13281.9719 | 133281.9719
24 | 20.2192 | 4909.5478 | 3215.7197 | 1049.1958 | 2994.4495 | 1926.127 | -2034.0135 | 12081.2456 | 132081.2456
25 | 6809.0841 | 3082.2593 | 2562.2724 | 741.8265 | 142.0161 | 1848.1728 | -1235.8647 | 13949.7664 | 133949.7664
26 | 4911.7436 | 574.9483 | 24.7519 | 154.8253 | 2541.2912 | 352.7499 | -1564.0652 | 6996.2451 | 126996.2451
27 | 407.37 | 3131.7184 | 4838.2179 | 1498.15 | 2009.3477 | 450.2078 | -2530.6642 | 9804.3475 | 129804.3475
28 | 6244.3673 | 4967.7449 | 1135.4056 | 650.2766 | 804.4198 | 1189.2265 | -1488.0295 | 13503.4113 | 133503.4113
29 | 3668.2953 | 4651.6649 | 1021.52 | 1231.2066 | 1222.1483 | 2281.186 | -147.5502 | 13928.4708 | 133928.4708
30 | 5988.6131 | 4709.6615 | 381.4404 | 1158.484 | 1164.8492 | 411.703 | -2523.2354 | 11291.5158 | 131291.5158
31 | 4021.522 | 4546.9544 | 4418.7296 | 1058.1576 | 1874.218 | 1868.86 | -669.944 | 17118.4975 | 137118.4975
32 | 3629.0196 | 2453.7834 | 6277.3713 | 788.2998 | 937.1735 | 2414.1382 | -2444.0626 | 14055.723 | 134055.723
33 | 3719.0381 | 2124.8915 | 1784.4562 | 46.2465 | 2415.814 | 1209.8938 | -776.2415 | 10524.0987 | 130524.0987
34 | 5108.5957 | 543.1626 | 4039.8613 | 372.3312 | 1354.8254 | 1743.5535 | -356.6999 | 12805.6297 | 132805.6297
35 | 194.0241 | 3622.5602 | 5752.7327 | 568.7729 | 1147.2739 | 786.6647 | -2241.7203 | 9830.3082 | 129830.3082
36 | 5911.9874 | 3587.9004 | 3491.2677 | 1766.7212 | 363.5711 | 261.8758 | -1899.5359 | 13483.7877 | 133483.7877
37 | 6985.8286 | 3273.6094 | 5837.8576 | 235.1886 | 2260.4356 | 2288.8272 | -1376.9221 | 19504.8247 | 139504.8247
38 | 3702.4481 | 4467.0794 | 619.8203 | 979.3821 | 633.7959 | 504.5068 | -412.7934 | 10494.2392 | 130494.2392
39 | 4339.6871 | 3344.5521 | 473.4946 | 960.0365 | 1881.9258 | 131.4079 | -1885.8305 | 9245.2735 | 129245.2735
40 | 7481.3916 | 3034.4771 | 1296.716 | 433.3176 | 625.36 | 2190.6097 | -2176.7228 | 12885.1493 | 132885.1493
41 | 4439.5185 | 3444.8817 | 1477.1755 | 118.0569 | 538.6853 | 228.6299 | -3282.6174 | 6964.3304 | 126964.3304
42 | 2762.796 | 302.599 | 135.4205 | 1666.2741 | 2551.3952 | 1593.3523 | -1494.7517 | 7517.0854 | 127517.0854
43 | 717.6025 | 1180.1353 | 5534.6518 | 1912.1405 | 1634.6783 | 2012.6197 | -2106.6517 | 10885.1764 | 130885.1764
44 | 7107.1174 | 322.6909 | 6339.9607 | 1684.3675 | 945.2336 | 1525.2721 | -1789.6494 | 16134.9928 | 136134.9928
45 | 1048.9059 | 3388.2924 | 5720.8791 | 822.5107 | 1463.2527 | 1311.878 | -3229.9768 | 10525.742 | 130525.742
46 | 2506.7434 | 2102.1096 | 1421.4948 | 965.7867 | 2960.6938 | 500.0404 | -1842.9253 | 8613.9435 | 128613.9435
47 | 3019.7927 | 3622.1332 | 5400.3887 | 1269.1369 | 2148.7228 | 1989.9508 | -3376.4879 | 14073.6372 | 134073.6372
48 | 41.9328 | 3898.3208 | 4008.3073 | 1089.1798 | 344.9106 | 880.7162 | -377.9735 | 9885.3941 | 129885.3941
49 | 4561.7028 | 4335.1572 | 1605.5006 | 1816.1084 | 3669.4119 | 2382.8251 | -768.0029 | 17602.7031 | 137602.7031
50 | 2156.6234 | 1947.4643 | 3922.6229 | 317.5237 | 100.9126 | 957.4748 | -504.7014 | 8897.9203 | 128897.9203
51 | 416.2844 | 3302.913 | 5302.9058 | 1471.9535 | 95.6257 | 702.4781 | -1734.9267 | 9557.2338 | 129557.2338
52 | 5543.0893 | 3733.5141 | 5323.2665 | 1101.2401 | 261.4164 | 962.0693 | -3171.5286 | 13753.0672 | 133753.0672
53 | 6774.9726 | 4471.6343 | 5225.695 | 359.7105 | 573.0673 | 2097.4329 | -279.0704 | 19223.4423 | 139223.4423
54 | 4084.3584 | 1091.9538 | 1219.256 | 582.0871 | 2221.7653 | 1607.1434 | -1424.1633 | 9382.4006 | 129382.4006
55 | 6315.2209 | 962.0687 | 2576.5393 | 1099.8353 | 3394.1789 | 508.7457 | -3072.0198 | 11784.5689 | 131784.5689
56 | 1832.3627 | 3821.4726 | 1583.6102 | 361.0067 | 2646.8806 | 443.1587 | -2273.5624 | 8414.9291 | 128414.9291
57 | 2319.3582 | 3919.6792 | 1100.942 | 1398.3224 | 3634.1575 | 2123.2539 | -1723.5871 | 12772.1262 | 132772.1262
58 | 5774.1023 | 3213.6431 | 3774.8411 | 339.6032 | 1748.4429 | 2289.8026 | -472.1426 | 16668.2927 | 136668.2927
59 | 7263.6631 | 2542.9739 | 5601.1797 | 132.9501 | 162.4824 | 1147.2775 | -1508.3973 | 15342.1294 | 135342.1294
60 | 3927.9676 | 3355.3573 | 45.6171 | 1113.975 | 3715.4476 | 0.43119 | -1278.1661 | 10880.6298 | 130880.6298
61 | 1510.4607 | 3471.9615 | 2611.5624 | 290.4331 | 1326.7001 | 2027.7712 | -1583.9687 | 9654.9203 | 129654.9203
62 | 1517.8511 | 4155.9259 | 3990.9512 | 421.4704 | 3633.9169 | 2070.469 | -2396.5069 | 13394.0776 | 133394.0776
63 | 3188.1474 | 2399.3317 | 4161.6417 | 1599.1348 | 436.8363 | 2273.6994 | -2603.4483 | 11455.343 | 131455.343
64 | 2267.1914 | 1501.0597 | 4564.7606 | 156.2203 | 3129.0094 | 672.888 | -3403.5656 | 8887.5639 | 128887.5639
65 | 5809.3168 | 1223.2073 | 167.9587 | 373.3129 | 1524.6749 | 1609.6106 | -1944.2094 | 8763.8718 | 128763.8718
66 | 2155.7672 | 2493.6993 | 4904.5026 | 1524.8208 | 2727.6226 | 2327.1285 | -977.7935 | 15155.7474 | 135155.7474
67 | 2813.7615 | 2576.0898 | 5632.6682 | 1911.0555 | 2993.0463 | 1830.9635 | -765.7772 | 16991.8076 | 136991.8076
68 | 201.1416 | 1811.6578 | 2960.6422 | 1838.3662 | 1039.9449 | 2205.0288 | -2556.6503 | 7500.1312 | 127500.1312
69 | 6581.0422 | 3690.9359 | 842.0298 | 1472.4026 | 1983.3272 | 2192.9898 | -2011.9171 | 14750.8104 | 134750.8104
70 | 133.3114 | 1101.9612 | 5355.0998 | 1985.0638 | 939.5587 | 1909.6763 | -358.6424 | 11066.0288 | 131066.0288
71 | 3928.5168 | 1733.7433 | 1127.5451 | 1609.344 | 2559.1069 | 730.5628 | -2729.9205 | 8958.8984 | 128958.8984
72 | 6203.3708 | 204.1644 | 11.0965 | 1144.0898 | 3446.735 | 1475.9882 | -407.7628 | 12077.682 | 132077.682
73 | 345.9767 | 4907.6248 | 2030.5905 | 1664.7566 | 2973.8036 | 1520.2308 | -1383.6695 | 12059.3135 | 132059.3135
74 | 923.7273 | 1726.0344 | 1891.2166 | 1597.2903 | 3815.0813 | 1562.1386 | -1333.896 | 10181.5925 | 130181.5925
75 | 7236.8507 | 1132.367 | 2520.4509 | 1555.3772 | 478.4241 | 2297.6619 | -702.4881 | 14518.6437 | 134518.6437
76 | 3366.6542 | 2100.0569 | 4219.5114 | 1115.2229 | 962.2104 | 937.8342 | -2847.6199 | 9853.8701 | 129853.8701
77 | 811.2457 | 346.5867 | 2850.9107 | 1671.9074 | 790.9857 | 489.9728 | -838.8417 | 6122.7671 | 126122.7671
78 | 585.2127 | 2386.8204 | 1308.0938 | 343.5263 | 3510.761 | 1842.404 | -353.592 | 9623.2264 | 129623.2264
79 | 3664.2927 | 1316.7147 | 2423.4964 | 1187.5185 | 1285.3767 | 1900.969 | -2049.7457 | 9728.6223 | 129728.6223
80 | 1602.3134 | 2381.7216 | 4466.4149 | 951.9201 | 1945.434 | 540.1274 | -2540.8641 | 9347.0673 | 129347.0673
81 | 7248.8573 | 3805.9354 | 1633.5963 | 1359.775 | 1504.6813 | 409.212 | -922.1277 | 15039.9295 | 135039.9295
82 | 5408.0066 | 4543.3763 | 4970.0043 | 477.7166 | 2080.8148 | 902.4819 | -2065.6396 | 16316.761 | 136316.761
83 | 4322.6901 | 184.9852 | 5598.1397 | 1437.543 | 585.8902 | 286.8291 | -2504.2919 | 9911.7854 | 129911.7854
84 | 7337.9937 | 3720.474 | 2243.5792 | 581.657 | 1218.088 | 1730.0236 | -1875.5323 | 14956.2832 | 134956.2832
85 | 7253.3088 | 4073.5561 | 4001.1346 | 1298.6469 | 3234.6403 | 2337.7295 | -2369.0962 | 19829.92 | 139829.92
86 | 2167.8888 | 603.5831 | 525.9575 | 1837.7495 | 3836.0702 | 1354.1967 | -870.0601 | 9455.3858 | 129455.3858
87 | 7124.1026 | 367.3429 | 2378.7865 | 318.4043 | 1959.3355 | 2421.2108 | -2894.1464 | 11675.0362 | 131675.0362
88 | 4368.7981 | 4808.0446 | 1425.1853 | 948.943 | 334.0118 | 743.4306 | -2099.4165 | 10528.997 | 130528.997
89 | 1118.2484 | 4771.0031 | 5980.7742 | 115.118 | 457.7801 | 1649.0011 | -528.6249 | 13563.2999 | 133563.2999
90 | 2636.7152 | 1449.6097 | 1508.6491 | 5.0617 | 1165.2092 | 678.3723 | -906.3258 | 6537.2914 | 126537.2914
91 | 1666.9394 | 2100.0729 | 3230.7213 | 115.3505 | 762.2409 | 2378.7959 | -2763.6499 | 7490.471 | 127490.471
92 | 5897.8681 | 1048.9315 | 738.7524 | 918.5607 | 1157.385 | 136.0921 | -3321.6947 | 6575.8951 | 126575.8951
93 | 4565.8868 | 1522.3025 | 5567.6254 | 1097.3028 | 1018.9354 | 1706.7768 | -2868.4071 | 12610.4226 | 132610.4226
94 | 932.9546 | 4397.336 | 2550.4908 | 1990.0914 | 1887.4268 | 168.042 | -1630.8779 | 10295.4638 | 130295.4638
95 | 4461.3014 | 3752.425 | 5024.2128 | 939.2965 | 1561.9667 | 1570.1185 | -1698.1736 | 15611.1473 | 135611.1473
96 | 4586.5247 | 2126.116 | 5504.6301 | 982.8063 | 3942.2178 | 2319.622 | -2399.2423 | 17062.6747 | 137062.6747
97 | 4926.8708 | 1659.7468 | 6405.9741 | 1543.9937 | 2360.1331 | 1003.7394 | -3159.5799 | 14740.878 | 134740.878
98 | 2717.7998 | 3178.3089 | 1559.4063 | 1445.446 | 3706.8979 | 2253.7217 | -1030.3567 | 13831.224 | 133831.224
99 | 5416.633 | 3021.0046 | 4604.8413 | 1171.4603 | 68.6374 | 78.3469 | -2972.7191 | 11388.2044 | 131388.2044
100 | 7303.131 | 1061.762 | 1132.8761 | 1573.0666 | 1609.5632 | 2244.4787 | -2890.448 | 12034.4296 | 132034.4296
101 | 988.3175 | 2073.3049 | 463.4612 | 1171.9093 | 299.4656 | 1846.7024 | -1555.6562 | 5287.5047 | 125287.5047
102 | 656.3257 | 4394.8341 | 631.84 | 641.5721 | 989.6106 | 699.1116 | -1240.1669 | 6773.1272 | 126773.1272
103 | 3001.6338 | 577.7332 | 411.0934 | 687.7958 | 610.7212 | 2336.2644 | -1064.8824 | 6560.3594 | 126560.3594
104 | 6522.6287 | 1363.479 | 6356.3501 | 1096.4591 | 528.481 | 551.0983 | -184.2963 | 16234.1998 | 136234.1998
105 | 7041.5992 | 1466.4053 | 4691.0661 | 1889.4749 | 1607.3625 | 1342.7804 | -2801.8817 | 15236.8068 | 135236.8068
106 | 3536.0444 | 712.6716 | 2807.0336 | 1892.4156 | 2766.3752 | 920.252 | -3336.9649 | 9297.8274 | 129297.8274
107 | 4699.5911 | 2329.7415 | 5013.1548 | 196.0231 | 2230.1335 | 2460.6453 | -196.1937 | 16733.0956 | 136733.0956
108 | 3029.9831 | 1188.1155 | 1784.4823 | 257.885 | 1021.645 | 1972.7033 | -2793.4795 | 6461.3347 | 126461.3347
109 | 6828.6545 | 3359.3125 | 3439.7337 | 1701.4771 | 277.1231 | 615.1321 | -10.5369 | 16210.8961 | 136210.8961
110 | 11.0758 | 1780.5819 | 6482.37 | 807.3453 | 1568.8582 | 1040.9225 | -3460.2591 | 8230.8947 | 128230.8947
111 | 5910.2812 | 242.0386 | 1890.7132 | 1186.8445 | 3778.4651 | 2136.5068 | -65.0473 | 15079.8021 | 135079.8021
112 | 326.4396 | 2987.1427 | 139.9661 | 157.2095 | 2834.9691 | 1526.8793 | -112.1567 | 7860.4496 | 127860.4496
113 | 2104.1615 | 3832.6931 | 4277.6057 | 344.0361 | 75.5128 | 2275.8005 | -1719.221 | 11190.5887 | 131190.5887
114 | 635.3883 | 3993.4404 | 2808.3197 | 671.1877 | 3776.2275 | 1010.0508 | -1198.2091 | 11696.4052 | 131696.4052
115 | 6897.6697 | 1376.8203 | 4777.0456 | 809.5516 | 948.8319 | 2059.3618 | -1663.2003 | 15206.0806 | 135206.0806
116 | 5999.6811 | 67.8129 | 3335.4163 | 1116.6044 | 1804.634 | 2422.3267 | -188.691 | 14557.7844 | 134557.7844
117 | 4449.6999 | 606.9749 | 1128.4358 | 393.7721 | 2582.4498 | 2036.2166 | -2362.0764 | 8835.4726 | 128835.4726
118 | 5995.3114 | 189.67 | 2918.607 | 1545.7086 | 2360.2182 | 2361.0062 | -669.2436 | 14701.2778 | 134701.2778
119 | 4696.7386 | 1314.9718 | 1100.2681 | 919.6807 | 3636.4642 | 1998.471 | -1021.8451 | 12644.7491 | 132644.7491
120 | 3630.953 | 180.513 | 604.199 | 1395.7996 | 95.7395 | 1080.7564 | -1450.5549 | 5537.4058 | 125537.4058
121 | 3044.0681 | 2668.9664 | 6438.1471 | 1391.8843 | 1989.4203 | 1727.959 | -2598.1968 | 14662.2484 | 134662.2484
122 | 3561.3093 | 1905.2427 | 4726.3014 | 571.4499 | 2495.9139 | 2197.8408 | -3295.0503 | 12163.0078 | 132163.0078
123 | 7443.8382 | 4019.8711 | 4633.1038 | 1106.7561 | 2731.4779 | 205.9509 | -724.1601 | 19416.8381 | 139416.8381
124 | 6144.729 | 2586.7314 | 6094.1935 | 12.6635 | 3736.1814 | 2206.2271 | -2331.2584 | 18449.4674 | 138449.4674
125 | 2960.5829 | 1572.045 | 5712.9669 | 329.3417 | 1224.3867 | 1076.4817 | -2676.1272 | 10199.6777 | 130199.6777
126 | 5729.7563 | 408.8455 | 3834.684 | 880.4918 | 132.0129 | 269.5026 | -1855.5085 | 9399.7845 | 129399.7845
127 | 386.2503 | 1772.2383 | 6304.2097 | 1093.5544 | 630.9293 | 777.6226 | -1229.3274 | 9735.4772 | 129735.4772
128 | 176.0399 | 2072.6358 | 4177.5964 | 1399.5957 | 3534.9219 | 1338.334 | -1142.1629 | 11556.9607 | 131556.9607
129 | 1029.0222 | 1409.8105 | 1984.3322 | 286.1908 | 1441.314 | 69.0347 | -1581.4495 | 4638.255 | 124638.255
130 | 4058.133 | 2107.3731 | 30.9278 | 723.9969 | 1115.9672 | 258.0537 | -3423.9372 | 4870.5145 | 124870.5145
131 | 4889.7 | 506.451 | 3539.6156 | 1774.9126 | 1308.9485 | 785.213 | -1054.8422 | 11749.9985 | 131749.9985
132 | 2096.7367 | 1516.2625 | 2475.8232 | 1133.6974 | 2557.5021 | 951.0942 | -456.2505 | 10274.8656 | 130274.8656
133 | 5231.4728 | 2792.8613 | 3676.7966 | 355.47 | 3952.9942 | 1220.5445 | -2708.9119 | 14521.2274 | 134521.2274
134 | 285.5413 | 1217.5909 | 978.9218 | 425.1327 | 2817.344 | 807.3738 | -1633.0246 | 4898.8799 | 124898.8799
135 | 5798.7508 | 180.9191 | 3080.0534 | 1501.661 | 455.1371 | 79.8665 | -1387.256 | 9709.1318 | 129709.1318
136 | 1475.1207 | 4628.2064 | 3396.5717 | 85.3313 | 848.4657 | 1907.9111 | -2857.6696 | 9483.9374 | 129483.9374
137 | 5401.522 | 3026.374 | 5204.6174 | 1113.7032 | 518.18 | 583.9453 | -556.8179 | 15291.524 | 135291.524
138 | 1043.4938 | 913.7168 | 3716.2699 | 118.0095 | 3017.5194 | 1049.9432 | -324.7323 | 9534.2203 | 129534.2203
139 | 1809.131 | 3861.7024 | 2295.502 | 977.4079 | 2021.6782 | 1982.1266 | -789.6605 | 12157.8876 | 132157.8876
140 | 6240.7803 | 3369.8827 | 1985.533 | 1659.5366 | 3740.9368 | 207.3576 | -1058.7853 | 16145.2417 | 136145.2417
141 | 4135.3803 | 4444.1396 | 3262.6703 | 1055.1076 | 916.3998 | 893.4126 | -1651.0732 | 13056.0369 | 133056.0369
142 | 7362.2029 | 1666.7089 | 3590.9161 | 1421.0709 | 3035.1259 | 261.5085 | -1683.9056 | 15653.6276 | 135653.6276
143 | 4689.5885 | 4368.083 | 1470.9866 | 904.01 | 3228.0206 | 309.9501 | -1608.2655 | 13362.3733 | 133362.3733
144 | 6656.1588 | 3388.2904 | 1197.8394 | 1731.8791 | 3655.3261 | 180.2455 | -1384.1669 | 15425.5722 | 135425.5722
145 | 4723.1686 | 1001.0345 | 222.6938 | 14.6853 | 1425.3549 | 1944.3589 | -1568.2832 | 7763.0129 | 127763.0129
146 | 2383.4587 | 2425.1076 | 4187.6839 | 1388.2238 | 2732.7742 | 1419.1898 | -3475.9851 | 11060.4529 | 131060.4529
147 | 2343.6979 | 2852.2121 | 4480.3532 | 1078.7292 | 3322.0542 | 159.9506 | -1718.5303 | 12518.467 | 132518.467
148 | 197.4042 | 4172.0394 | 4482.0947 | 1614.3738 | 1086.068 | 1472.2029 | -2489.546 | 10534.6372 | 130534.6372
149 | 4851.4139 | 1624.0353 | 1649.7938 | 1460.3796 | 3600.2746 | 282.1807 | -1448.1367 | 12019.9414 | 132019.9414
150 | 3330.8291 | 3448.0649 | 3074.6754 | 442.6059 | 3395.1879 | 2265.818 | -2229.168 | 13728.0132 | 133728.0132
151 | 5378.0693 | 4919.8141 | 2754.8814 | 1003.1088 | 3030.0203 | 265.2194 | -2563.832 | 14787.2813 | 134787.2813
152 | 7079.9607 | 2975.5231 | 804.3093 | 915.9153 | 944.4417 | 431.7521 | -2196.4493 | 10955.4529 | 130955.4529
153 | 5500.5561 | 1010.5791 | 1232.4638 | 669.1123 | 3589.2071 | 943.0835 | -2207.5098 | 10737.4921 | 130737.4921
154 | 4959.7974 | 247.8355 | 4688.2396 | 952.7492 | 462.8803 | 998.3087 | -2562.309 | 9747.5017 | 129747.5017
155 | 6561.1662 | 4677.1408 | 5195.7416 | 1885.7811 | 1726.9578 | 1481.0328 | -2300.6791 | 19227.1413 | 139227.1413
156 | 1018.1012 | 2895.3974 | 4065.302 | 575.5212 | 894.0853 | 1856.6258 | -72.4739 | 11232.5591 | 131232.5591
157 | 2733.4087 | 3378.0637 | 3657.0139 | 1297.5079 | 787.2534 | 2376.5774 | -1020.4909 | 13209.3341 | 133209.3341
158 | 4971.0965 | 1319.2028 | 4405.9298 | 1844.8952 | 1159.353 | 2119.8071 | -437.4782 | 15382.8063 | 135382.8063
159 | 3331.73 | 972.3929 | 2179.8876 | 801.0199 | 2517.0051 | 375.1837 | -2453.1516 | 7724.0676 | 127724.0676
160 | 2002.6667 | 750.3564 | 274.0427 | 1274.6135 | 2646.7593 | 482.6723 | -339.5474 | 7091.5635 | 127091.5635
161 | 2370.883 | 1325.7036 | 1259.746 | 1084.822 | 2851.2312 | 742.7083 | -3466.4631 | 6168.631 | 126168.631
162 | 6633.3007 | 1330.4567 | 1915.8066 | 1365.9874 | 2071.2282 | 1912.1182 | -2392.9782 | 12835.9196 | 132835.9196
163 | 856.2669 | 3275.6842 | 4675.0752 | 109.8905 | 2186.6403 | 2063.3971 | -1655.5039 | 11511.4503 | 131511.4503
164 | 95.3203 | 4853.6581 | 3119.3223 | 1139.5054 | 3822.3938 | 1783.9288 | -2031.177 | 12782.9518 | 132782.9518
165 | 1338.0294 | 2803.9559 | 4791.2995 | 1039.3177 | 690.8373 | 1126.9783 | -2716.5798 | 9073.8382 | 129073.8382
166 | 1493.2793 | 4406.6914 | 5261.2797 | 287.0501 | 37.5065 | 2124.1373 | -1499.181 | 12110.7635 | 132110.7635
167 | 6897.5812 | 4938.2747 | 5458.2024 | 1264.3499 | 2708.4545 | 371.6358 | -853.9397 | 20784.5588 | 140784.5588
168 | 4445.8068 | 4482.1204 | 2952.3388 | 809.1146 | 2697.0187 | 2473.8125 | -2639.235 | 15220.9769 | 135220.9769
169 | 4011.4782 | 3532.787 | 4349.7868 | 1497.5725 | 630.0919 | 663.6966 | -2886.6126 | 11798.8005 | 131798.8005
170 | 1712.0035 | 3086.5757 | 114.3715 | 1301.6249 | 3996.7608 | 797.957 | -2890.8127 | 8118.4806 | 128118.4806
171 | 4574.4454 | 1853.1937 | 5652.7868 | 241.3988 | 2317.81 | 33.0726 | -2792.632 | 11880.0754 | 131880.0754
172 | 4991.273 | 4848.7533 | 3774.8249 | 1825.2636 | 2446.2598 | 325.6104 | -1860.203 | 16351.782 | 136351.782
173 | 5876.1085 | 4643.1013 | 436.5761 | 506.3164 | 1169.464 | 1827.4667 | -1004.9084 | 13454.1246 | 133454.1246
174 | 4990.715 | 1720.0499 | 2265.5698 | 1841.0154 | 1104.9963 | 395.498 | -799.1015 | 11518.7429 | 131518.7429
175 | 1185.1709 | 60.8999 | 1706.1767 | 384.1989 | 3264.7904 | 241.3999 | -1041.3268 | 5801.3099 | 125801.3099
176 | 1482.6595 | 786.2656 | 2759.2193 | 1850.8642 | 1088.2645 | 2224.1161 | -3344.4996 | 6846.8897 | 126846.8897
177 | 88.5482 | 717.5649 | 2704.0673 | 872.7881 | 1212.8568 | 1175.3113 | -1629.3849 | 5141.7517 | 125141.7517
178 | 6571.2443 | 218.4609 | 4214.3908 | 762.8225 | 2395.7162 | 2337.2908 | -719.0049 | 15780.9207 | 135780.9207
179 | 3880.0022 | 2101.574 | 4504.1073 | 930.4049 | 837.6192 | 2172.8151 | -1052.6305 | 13373.8922 | 133373.8922
180 | 2229.8185 | 1840.3661 | 2173.89 | 717.0435 | 497.9868 | 136.245 | -1467.5304 | 6127.8194 | 126127.8194
181 | 3000.442 | 988.1343 | 6147.8002 | 548.3514 | 275.6196 | 1250.9685 | -2256.2457 | 9955.0703 | 129955.0703
182 | 510.3697 | 1782.9603 | 4152.7265 | 371.3065 | 2032.5474 | 2134.2093 | -2965.0839 | 8019.0357 | 128019.0357
183 | 3241.4656 | 4496.8673 | 870.547 | 419.4024 | 973.3995 | 1970.5711 | -3041.6803 | 8930.5725 | 128930.5725
184 | 1941.4214 | 1830.1469 | 3696.184 | 458.7328 | 1365.5256 | 2330.1249 | -300.5902 | 11321.5454 | 131321.5454
185 | 2996.1719 | 3912.7541 | 5413.1907 | 1227.026 | 1417.5814 | 1030.3927 | -3343.5385 | 12653.5783 | 132653.5783
186 | 6525.3637 | 3695.152 | 5694.7258 | 885.1777 | 1759.6709 | 360.6783 | -2661.2157 | 16259.5526 | 136259.5526
187 | 2648.6852 | 2514.0835 | 1884.4469 | 229.9998 | 1797.0235 | 1110.3619 | -2933.6113 | 7250.9896 | 127250.9896
188 | 6911.6651 | 2571.5621 | 3242.8081 | 655.9364 | 2892.9105 | 1142.9025 | -939.9699 | 16477.8148 | 136477.8148
189 | 3930.5814 | 708.1735 | 154.9519 | 1965.4849 | 2284.3199 | 326.0094 | -945.1713 | 8424.3498 | 128424.3498
190 | 1068.1634 | 3816.8555 | 4384.8716 | 1531.7533 | 39.6951 | 902.3551 | -1021.6902 | 10722.0038 | 130722.0038
191 | 6064.0622 | 234.0674 | 1858.7657 | 1415.1434 | 2567.7741 | 547.0917 | -1171.1763 | 11515.7282 | 131515.7282
192 | 1630.3064 | 3042.3735 | 536.4735 | 731.0074 | 585.9881 | 194.6998 | -3297.7325 | 3423.1162 | 123423.1162
193 | 1237.2816 | 4429.3799 | 2878.9652 | 1935.4798 | 1426.9038 | 1076.8028 | -2487.2549 | 10497.5582 | 130497.5582
194 | 2526.7585 | 3260.1417 | 5315.0375 | 1833.9857 | 2119.0857 | 1406.6331 | -3163.0917 | 13298.5505 | 133298.5505
195 | 4600.9579 | 1123.3564 | 3015.5488 | 1518.1032 | 3274.7721 | 1258.6177 | -2434.56 | 12356.7961 | 132356.7961
196 | 874.2771 | 2693.7634 | 790.6385 | 1783.6586 | 2152.5621 | 924.9086 | -591.0747 | 8628.7335 | 128628.7335
197 | 509.6325 | 4581.333 | 2680.8311 | 319.2188 | 57.073 | 962.7182 | -283.4573 | 8827.3494 | 128827.3494
198 | 553.9493 | 4806.463 | 5762.8062 | 1711.6275 | 1012.9705 | 948.172 | -1.1518 | 14794.8366 | 134794.8366
199 | 6337.7637 | 2196.0773 | 3925.6588 | 1810.9862 | 3902.4833 | 1723.6834 | -1606.1822 | 18290.4706 | 138290.4706
200 | 4508.443 | 1940.2336 | 3202.9861 | 1386.8746 | 1230.0475 | 647.0311 | -1298.4107 | 11617.2052 | 131617.2052
201 | 5389.2639 | 3339.2482 | 5563.8508 | 1542.5334 | 3283.2781 | 882.6168 | -206.6495 | 19794.1417 | 139794.1417
202 | 728.5154 | 2475.0715 | 3344.6082 | 752.2005 | 1523.4312 | 1909.877 | -276.9756 | 10456.7281 | 130456.7281
203 | 3136.1238 | 139.2606 | 5080.1158 | 1282.8622 | 407.2889 | 1341.4326 | -800.2724 | 10586.8115 | 130586.8115
204 | 5795.1433 | 2127.5888 | 442.6832 | 834.2564 | 2093.5126 | 1213.5521 | -1389.0441 | 11117.6922 | 131117.6922
205 | 1605.5753 | 3187.1518 | 3206.8433 | 50.6818 | 863.7729 | 1640.5368 | -189.5783 | 10364.9837 | 130364.9837
206 | 3880.7466 | 3948.9671 | 1934.4915 | 167.7522 | 487.5201 | 1307.8577 | -3383.7357 | 8343.5995 | 128343.5995
207 | 4633.3653 | 4719.8476 | 2576.6547 | 495.7275 | 3242.8762 | 69.6627 | -1025.0102 | 14713.1238 | 134713.1238
208 | 2573.9778 | 1586.0482 | 2645.5189 | 1975.227 | 3856.0699 | 775.013 | -816.9649 | 12594.89 | 132594.89
209 | 4715.9744 | 3002.8421 | 3886.8316 | 1984.145 | 792.792 | 290.0842 | -1077.2058 | 13595.4636 | 133595.4636
210 | 2356.0893 | 3033.1788 | 4588.898 | 60.4437 | 2847.4161 | 2481.5823 | -692.2945 | 14675.3138 | 134675.3138
211 | 5507.7319 | 2781.5512 | 4416.4436 | 612.9587 | 392.9458 | 880.474 | -225.9878 | 14366.1173 | 134366.1173
212 | 609.1948 | 2469.0478 | 2761.9687 | 597.9435 | 3706.9111 | 1022.9687 | -826.1216 | 10341.913 | 130341.913
213 | 3055.6434 | 2658.5281 | 1204.499 | 1462.5066 | 2324.6545 | 1037.7917 | -2963.6738 | 8779.9494 | 128779.9494
214 | 5502.8636 | 3498.6395 | 2161.3963 | 789.0294 | 701.676 | 1078.3037 | -476.2685 | 13255.6401 | 133255.6401
215 | 2457.015 | 4345.4842 | 888.5123 | 794.0716 | 2962.5877 | 1517.1122 | -977.5641 | 11987.2189 | 131987.2189
216 | 6336.323 | 1062.8625 | 2059.3295 | 85.7787 | 1848.9019 | 1440.6171 | -493.8276 | 12339.9851 | 132339.9851
217 | 6563.4604 | 4389.2311 | 4291.3138 | 1416.2679 | 1586.3779 | 653.9118 | -802.6211 | 18097.9416 | 138097.9416
218 | 5189.2813 | 2715.497 | 3088.2186 | 1519.2534 | 3575.3444 | 869.8956 | -51.583 | 16905.9073 | 136905.9073
219 | 3512.0414 | 215.7578 | 5856.0556 | 1649.0093 | 2632.6505 | 2094.5942 | -2587.3001 | 13372.8086 | 133372.8086
220 | 4558.267 | 4523.382 | 859.5545 | 180.9918 | 3025.6598 | 593.9673 | -1703.1762 | 12038.6461 | 132038.6461
221 | 3873.0055 | 657.1655 | 2526.3593 | 977.1397 | 3505.4526 | 1139.6481 | -224.2279 | 12454.5428 | 132454.5428
222 | 2828.6408 | 3186.7442 | 6179.8633 | 1805.4053 | 3402.8486 | 216.6795 | -1661.1929 | 15958.9888 | 135958.9888
223 | 181.1802 | 1686.4965 | 3036.7268 | 1596.4935 | 2268.6102 | 2106.4641 | -3382.5988 | 7493.3725 | 127493.3725
224 | 2504.0786 | 2552.2022 | 3792.8909 | 1262.2079 | 1601.2204 | 2373.0356 | -962.0577 | 13123.5779 | 133123.5779
225 | 2663.0467 | 4205.7828 | 5793.2692 | 897.1225 | 770.8749 | 1259.8666 | -426.5033 | 15163.4595 | 135163.4595
226 | 3752.0073 | 4284.0266 | 6036.0369 | 1883.1515 | 1114.2068 | 2008.0119 | -927.4017 | 18150.0393 | 138150.0393
227 | 3470.9252 | 2517.9562 | 3669.1701 | 864.9694 | 1329.6063 | 1344.4338 | -2254.693 | 10942.3679 | 130942.3679
228 | 2107.5671 | 533.7629 | 5678.47 | 606.5298 | 2088.2564 | 457.8646 | -253.9544 | 11218.4965 | 131218.4965
229 | 15.2103 | 3791.0754 | 5306.8696 | 1450.4977 | 300.1211 | 631.8235 | -2288.3558 | 9207.2418 | 129207.2418
230 | 5138.7546 | 2056.5283 | 3766.1845 | 1085.4889 | 524.3703 | 1688.1174 | -2673.3748 | 11586.0692 | 131586.0692
231 | 5125.08 | 1322.9567 | 6341.1622 | 324.9617 | 3397.6232 | 1926.1399 | -1965.0052 | 16472.9186 | 136472.9186
232 | 6244.0451 | 3592.3286 | 2694.603 | 9.188 | 407.6075 | 832.5013 | -2624.316 | 11155.9575 | 131155.9575
233 | 3307.8448 | 2468.6683 | 3301.0237 | 744.3494 | 1785.2751 | 542.1908 | -2768.5995 | 9380.7526 | 129380.7526
234 | 166.9373 | 3844.1653 | 5083.4855 | 965.012 | 2780.1646 | 2456.3717 | -3358.9291 | 11937.2073 | 131937.2073
235 | 1632.1902 | 883.4947 | 1218.8231 | 549.4616 | 603.1386 | 811.3042 | -1487.3219 | 4211.0905 | 124211.0905
236 | 1093.6415 | 136.9164 | 2296.365 | 535.8212 | 1004.2245 | 976.6774 | -826.106 | 5217.5401 | 125217.5401
237 | 1968.9423 | 1264.007 | 3417.8782 | 1639.5973 | 2211.9395 | 1280.4159 | -840.3182 | 10942.4621 | 130942.4621
238 | 5791.0013 | 3097.5065 | 581.1061 | 643.5869 | 1933.6337 | 1731.3001 | -824.1902 | 12953.9445 | 132953.9445
239 | 4199.0278 | 3382.3884 | 879.904 | 1670.8062 | 505.4221 | 262.606 | -1482.1503 | 9418.0041 | 129418.0041
240 | 652.2187 | 3345.2204 | 1859.6866 | 1155.856 | 2855.3995 | 290.3568 | -3336.305 | 6822.433 | 126822.433
241 | 7440.2346 | 4327.3677 | 5960.7219 | 966.3795 | 1468.9451 | 55.3245 | -2088.8909 | 18130.0824 | 138130.0824
242 | 7152.0866 | 1112.0317 | 3147.8467 | 1884.8495 | 2342.5653 | 2367.7431 | -277.1659 | 17729.957 | 137729.957
243 | 6741.6726 | 1512.5179 | 6437.1079 | 986.1003 | 2157.9124 | 420.5099 | -2553.105 | 15702.7159 | 135702.7159
244 | 201.2351 | 982.1042 | 4450.6472 | 433.3481 | 1127.8551 | 937.9969 | -3385.5247 | 4747.6619 | 124747.6619
245 | 3819.1884 | 2745.4422 | 2836.8048 | 954.4501 | 1953.0274 | 1016.5165 | -3229.1626 | 10096.2667 | 130096.2667
246 | 415.4496 | 713.4315 | 4707.8735 | 1593.0621 | 2114.5079 | 2262.1421 | -2603.6485 | 9202.8183 | 129202.8183
247 | 7230.1517 | 1491.8799 | 1145.3771 | 1135.3303 | 2680.9016 | 1367.5981 | -2609.1041 | 12442.1346 | 132442.1346
248 | 5255.0957 | 1231.2399 | 4897.1287 | 739.2245 | 1428.7326 | 543.8347 | -448.843 | 13646.4131 | 133646.4131
249 | 6329.9367 | 3028.9079 | 1884.6264 | 1175.3555 | 1122.5215 | 2192.3607 | -1291.8495 | 14441.8593 | 134441.8593
250 | 4631.1671 | 2937.3074 | 5775.5189 | 1579.3387 | 2670.1071 | 2385.0981 | -3153.6498 | 16824.8875 | 136824.8875
251 | 5080.4443 | 230.3332 | 2494.7038 | 1653.1913 | 736.4937 | 661.3113 | -2174.8641 | 8681.6134 | 128681.6134
252 | 6066.4268 | 4171.5668 | 4373.6815 | 1909.3825 | 2886.762 | 155.8294 | -2724.7915 | 16838.8575 | 136838.8575
253 | 6491.9694 | 4686.1244 | 4481.6502 | 756.9336 | 1934.9525 | 1063.5288 | -2433.6276 | 16981.5313 | 136981.5313
254 | 1646.2443 | 1334.8813 | 1352.9436 | 108.3818 | 1200.6767 | 1591.8353 | -738.7834 | 6496.1795 | 126496.1795
255 | 4082.7702 | 2673.9223 | 4927.0118 | 591.6851 | 3269.7631 | 1490.5889 | -351.5975 | 16684.144 | 136684.144
256 | 2694.1473 | 3077.6695 | 1693.6654 | 1998.3727 | 2031.1113 | 1814.9549 | -582.5581 | 12727.363 | 132727.363
257 | 2821.994 | 4629.3165 | 4526.4842 | 1384.3018 | 154.7907 | 526.918 | -340.3056 | 13703.4995 | 133703.4995
258 | 5662.9636 | 1784.7129 | 5109.2731 | 1671.217 | 1696.8669 | 659.3586 | -2016.7203 | 14567.6718 | 134567.6718
259 | 475.8251 | 702.2061 | 817.374 | 1924.3819 | 2012.4767 | 604.8369 | -3323.4779 | 3213.6229 | 123213.6229
260 | 5540.619 | 2306.9942 | 5863.387 | 1568.9086 | 1543.0595 | 355.6352 | -71.1626 | 17107.4409 | 137107.4409
261 | 6.3815 | 3764.1368 | 4097.0967 | 1032.7257 | 3678.6786 | 459.1088 | -667.1001 | 12371.028 | 132371.028
262 | 1840.1204 | 3843.3167 | 6452.1584 | 1961.2102 | 3315.7113 | 1920.3796 | -86.4651 | 19246.4315 | 139246.4315
263 | 1997.7955 | 4657.8909 | 4703.8005 | 773.1003 | 2064.85 | 1987.2481 | -173.9782 | 16010.707 | 136010.707
264 | 2115.9524 | 1472.084 | 2343.4749 | 994.8059 | 1482.7421 | 1872.3911 | -3067.8807 | 7213.5697 | 127213.5697
265 | 971.026 | 718.7326 | 5831.2253 | 1760.7068 | 1689.5179 | 177.543 | -2749.2787 | 8399.473 | 128399.473
266 | 7285.4699 | 1042.2823 | 4382.1305 | 167.2442 | 3450.3065 | 1715.2727 | -169.0823 | 17873.6239 | 137873.6239
267 | 6952.5102 | 4584.5988 | 5240.5397 | 376.6456 | 1215.7451 | 800.0551 | -975.5981 | 18194.4963 | 138194.4963
268 | 7409.6235 | 2139.9103 | 1579.4799 | 908.9674 | 799.6165 | 1785.4175 | -1096.6124 | 13526.4027 | 133526.4027
269 | 3115.3971 | 3029.0788 | 5332.2429 | 1707.5565 | 3861.0219 | 443.2685 | -1371.753 | 16116.8129 | 136116.8129
270 | 7007.0386 | 4772.3459 | 2929.3517 | 756.4163 | 143.069 | 821.5316 | -172.7675 | 16256.9856 | 136256.9856
271 | 1907.9264 | 22.6473 | 1265.2149 | 729.9176 | 3359.4553 | 2267.8271 | -1990.2219 | 7562.7667 | 127562.7667
272 | 2516.8847 | 3386.1272 | 2922.0706 | 1629.5694 | 564.8719 | 1273.7895 | -1664.7961 | 10628.5171 | 130628.5171
273 | 6188.4787 | 3771.0745 | 1992.035 | 593.1465 | 3086.308 | 2064.2863 | -1323.3145 | 16372.0145 | 136372.0145
274 | 691.6455 | 3278.4651 | 1534.0335 | 377.9129 | 3651.917 | 491.2678 | -1457.1694 | 8568.0723 | 128568.0723
275 | 862.0844 | 257.0272 | 4379.7522 | 1778.4099 | 3580.3452 | 788.5309 | -3273.2352 | 8372.9146 | 128372.9146
276 | 255.8006 | 4705.3094 | 1526.2393 | 1296.3281 | 478.8743 | 1422.4971 | -729.5988 | 8955.45 | 128955.45
277 | 3520.8207 | 3471.0413 | 3355.777 | 10.3587 | 326.2871 | 2312.6158 | -368.4385 | 12628.462 | 132628.462
278 | 1954.1473 | 1638.1398 | 1969.1023 | 209.5543 | 515.6667 | 2159.4678 | -2325.699 | 6120.3793 | 126120.3793
279 | 7048.1169 | 1813.4341 | 1922.0717 | 1709.548 | 3570.6828 | 1687.0405 | -364.6919 | 17386.202 | 137386.202
280 | 6880.1871 | 3801.4474 | 3586.4817 | 1954.9482 | 212.1672 | 1244.3671 | -112.0623 | 17567.5364 | 137567.5364
281 | 4669.6379 | 3373.4221 | 2982.5517 | 1092.3057 | 563.9745 | 145.8938 | -976.8456 | 11850.9401 | 131850.9401
282 | 4715.5929 | 3260.9397 | 2145.3768 | 1798.9061 | 2306.5181 | 1038.9985 | -1177.2879 | 14089.0442 | 134089.0442
283 | 5044.6386 | 1509.5902 | 4070.1283 | 1501.5565 | 2323.3058 | 46.8386 | -1225.6412 | 13270.4168 | 133270.4168
284 | 4194.781 | 2144.9285 | 1784.0283 | 1390.9837 | 2649.6577 | 2166.4614 | -3147.6675 | 11183.1732 | 131183.1732
285 | 3789.8577 | 3892.2154 | 4891.1763 | 1160.7725 | 3515.061 | 2041.1474 | -2256.0662 | 17034.164 | 137034.164
286 | 5122.6024 | 4250.3875 | 3801.3525 | 1610.3535 | 2235.4043 | 419.2187 | -2825.3687 | 14613.9503 | 134613.9503
287 | 5994.152 | 2911.9936 | 5188.0477 | 689.1931 | 550.7041 | 2093.1407 | -960.8364 | 16466.3947 | 136466.3947
288 | 7310.3483 | 2262.5373 | 6295.3768 | 1766.4463 | 3126.4301 | 90.0714 | -2680.4407 | 18170.7695 | 138170.7695
289 | 1565.8839 | 4658.5275 | 3196.7567 | 454.3452 | 2731.5541 | 1312.2539 | -2171.1862 | 11748.1351 | 131748.1351
290 | 4527.7448 | 2969.7062 | 1650.9874 | 37.179 | 1963.9769 | 576.3894 | -1392.0101 | 10333.9736 | 130333.9736
291 | 2522.1476 | 1753.8281 | 2651.1615 | 1649.4871 | 43.7296 | 1230.3802 | -747.7937 | 9102.9404 | 129102.9404
292 | 6164.0118 | 4941.5908 | 142.9499 | 501.8743 | 3765.1549 | 1698.1509 | -2229.0548 | 14984.6778 | 134984.6778
293 | 1977.7615 | 2232.2159 | 3562.4498 | 696.2295 | 360.8635 | 581.8403 | -1560.0905 | 7851.27 | 127851.27
294 | 708.1362 | 2926.3904 | 3065.217 | 1451.5642 | 768.8275 | 283.1411 | -2586.6431 | 6616.6333 | 126616.6333
295 | 6354.4834 | 3517.3099 | 901.3872 | 1729.2035 | 3004.8824 | 982.011 | -2174.947 | 14314.3305 | 134314.3305
296 | 7220.9983 | 1160.3559 | 5481.9177 | 750.2227 | 2938.263 | 1097.4962 | -801.1405 | 17848.1132 | 137848.1132
297 | 2881.5746 | 4876.645 | 6464.6128 | 1058.2571 | 175.691 | 2067.4757 | -786.479 | 16737.7773 | 136737.7773
298 | 7152.151 | 3061.0415 | 1444.0387 | 1049.5008 | 675.3915 | 1925.98 | -1916.1081 | 13391.9954 | 133391.9954
299 | 2182.4955 | 2617.441 | 1740.8523 | 496.4596 | 2839.7459 | 818.0707 | -3109.7527 | 7585.3123 | 127585.3123
300 | 768.1276 | 2034.8887 | 3237.5976 | 1332.7715 | 3955.6622 | 1461.4451 | -2056.2915 | 10734.2012 | 130734.2012
301 | 92.2863 | 3846.5662 | 2862.6755 | 675.1232 | 3525.5505 | 2006.9191 | -3495.2607 | 9513.8602 | 129513.8602
302 | 6293.0541 | 1184.2135 | 3540.0152 | 1103.0358 | 2580.9367 | 1869.8556 | -1587.1378 | 14983.9731 | 134983.9731
303 | 1485.7533 | 2621.4262 | 1180.1094 | 181.706 | 1905.1557 | 2427.0105 | -2846.9201 | 6954.241 | 126954.241
304 | 6123.6943 | 2438.884 | 214.8491 | 268.7587 | 2692.7829 | 706.7439 | -1359.7769 | 11085.936 | 131085.936
305 | 6230.4138 | 1858.5113 | 1720.6132 | 1661.2057 | 2196.0817 | 1195.2101 | -3245.714 | 11616.3218 | 131616.3218
306 | 45.1225 | 3897.5558 | 3831.163 | 1115.6581 | 2550.7301 | 2283.3856 | -234.4859 | 13489.1293 | 133489.1293
307 | 4206.4561 | 2752.6712 | 4723.7344 | 1603.9766 | 969.8953 | 667.7247 | -1852.811 | 13071.6473 | 133071.6473
308 | 3247.213 | 1514.1803 | 3941.8565 | 779.1753 | 1381.8142 | 514.7874 | -2531.4944 | 8847.5324 | 128847.5324
309 | 1973.8727 | 4546.3699 | 6086.8652 | 427.6506 | 1301.3556 | 1937.1608 | -827.5964 | 15445.6783 | 135445.6783
310 | 4980.4798 | 3509.2672 | 5842.6751 | 1109.0981 | 2035.104 | 1453.122 | -577.6784 | 18352.068 | 138352.068
311 | 6180.8435 | 3203.8211 | 2430.1691 | 800.4976 | 3907.2843 | 1191.411 | -1026.3913 | 16687.6354 | 136687.6354
312 | 7489.5523 | 4566.6196 | 2431.1347 | 919.5952 | 188.2392 | 1185.0776 | -1781.1629 | 14999.0556 | 134999.0556
313 | 3142.9731 | 4735.6534 | 6200.3225 | 1816.0036 | 2464.12 | 1399.9915 | -2817.9633 | 16941.1008 | 136941.1008
314 | 3417.4262 | 397.1278 | 1334.9033 | 1051.0129 | 1104.6337 | 1206.7302 | -1375.3391 | 7136.495 | 127136.495
315 | 4160.613 | 2821.6928 | 3696.4152 | 1583.7334 | 2034.9337 | 58.5122 | -1296.7664 | 13059.1339 | 133059.1339
316 | 5238.9821 | 3076.6146 | 3226.4187 | 7.7876 | 3967.6186 | 1127.2874 | -1714.5319 | 14930.1771 | 134930.1771
317 | 2542.7385 | 1985.2768 | 1994.237 | 1308.1958 | 810.1845 | 2000.0526 | -163.419 | 10477.2662 | 130477.2662
318 | 1613.8536 | 3180.3791 | 3494.4369 | 245.9867 | 71.8698 | 1347.6801 | -232.9975 | 9721.2087 | 129721.2087
319 | 3065.3742 | 4479.8038 | 6000.2611 | 961.896 | 3108.421 | 1596.9083 | -1297.3888 | 17915.2756 | 137915.2756
320 | 4614.6727 | 693.9792 | 5273.8245 | 1924.0334 | 1535.5868 | 1577.6852 | -1223.2196 | 14396.5622 | 134396.5622
321 | 129.2032 | 3714.7897 | 877.5521 | 914.8277 | 3632.7958 | 926.5734 | -2475.8513 | 7719.8905 | 127719.8905
322 | 4343.979 | 400.4113 | 3693.728 | 286.2088 | 2352.0659 | 1936.9491 | -1933.2964 | 11080.0458 | 131080.0458
323 | 4291.3793 | 911.9342 | 2771.5582 | 120.9843 | 307.0356 | 688.5874 | -946.9161 | 8144.5629 | 128144.5629
324 | 3002.201 | 3129.1548 | 4684.2771 | 37.7156 | 3048.4025 | 1498.1501 | -1051.8365 | 14348.0645 | 134348.0645
325 | 3429.0251 | 4371.158 | 301.5507 | 157.2 | 296.9362 | 1736.8799 | -612.4674 | 9680.2825 | 129680.2825
326 | 3807.6332 | 4892.8265 | 1061.6328 | 460.5672 | 3996.1202 | 1361.4834 | -2183.061 | 13397.2023 | 133397.2023
327 | 3012.7664 | 2866.6724 | 1908.5294 | 1353.9995 | 1576.517 | 82.9551 | -751.6983 | 10049.7414 | 130049.7414
328 | 1105.8751 | 951.6175 | 4026.3611 | 1284.114 | 2345.9171 | 676.8921 | -462.5081 | 9928.2688 | 129928.2688
329 | 5569.9637 | 804.2407 | 3568.3574 | 503.5021 | 741.2156 | 933.1045 | -2329.2054 | 9791.1787 | 129791.1787
330 | 3353.4364 | 628.6645 | 3041.6161 | 1273.8799 | 3960.1957 | 693.9558 | -82.8222 | 12868.9261 | 132868.9261
331 | 2136.2411 | 705.7435 | 3777.8764 | 1165.2902 | 851.5788 | 353.2131 | -164.8314 | 8825.1117 | 128825.1117
332 | 6798.4282 | 1671.8903 | 1503.4689 | 1149.4174 | 1308.2951 | 1105.3041 | -3493.1786 | 10043.6253 | 130043.6253
333 | 1020.4905 | 3879.1196 | 5660.7508 | 888.6249 | 3127.1539 | 482.3989 | -1066.2792 | 13992.2593 | 133992.2593
334 | 254.335 | 4891.1606 | 3806.23 | 834.4805 | 439.5194 | 1998.4309 | -400.4016 | 11823.7547 | 131823.7547
335 | 5542.7715 | 1299.2776 | 4961.2366 | 869.0568 | 1873.7223 | 1934.3362 | -2469.5526 | 14010.8485 | 134010.8485
336 | 81.7186 | 4547.6555 | 1606.1011 | 319.1032 | 3815.0925 | 1542.2032 | -2268.8442 | 9643.0299 | 129643.0299
337 | 2762.1716 | 4781.5882 | 3599.653 | 1053.8513 | 2173.1635 | 1703.6416 | -2602.6333 | 13471.4358 | 133471.4358
338 | 6326.2255 | 2958.3832 | 4169.3693 | 176.5649 | 2490.4256 | 941.6122 | -2627.9026 | 14434.6782 | 134434.6782
339 | 5816.414 | 2159.6885 | 5307.8461 | 968.9932 | 2978.1267 | 581.9387 | -1906.9162 | 15906.091 | 135906.091
340 | 4386.7437 | 4549.3753 | 4169.0478 | 1646.4576 | 3597.014 | 2141.8819 | -95.839 | 20394.6814 | 140394.6814
341 | 949.8069 | 291.5752 | 1246.1711 | 1377.5664 | 3017.5913 | 254.0516 | -509.9763 | 6626.7863 | 126626.7863
342 | 824.5523 | 3915.9733 | 4875.4208 | 1127.984 | 1945.2662 | 133.8017 | -1374.0949 | 11448.9035 | 131448.9035
343 | 4496.0666 | 1369.2324 | 1955.4744 | 1857.4272 | 3095.6961 | 1837.5611 | -2867.881 | 11743.5767 | 131743.5767
344 | 874.4381 | 3247.7748 | 3658.029 | 843.9474 | 3130.1322 | 626.62 | -3425.0837 | 8955.8579 | 128955.8579
345 | 2843.8337 | 1380.9567 | 2605.4757 | 1907.2676 | 698.9297 | 818.2771 | -3019.3933 | 7235.3472 | 127235.3472
346 | 2194.2511 | 1050.8527 | 2263.8828 | 1307.5533 | 3908.1625 | 1890.4156 | -891.7726 | 11723.3454 | 131723.3454
347 | 2442.7457 | 4828.0821 | 656.0532 | 996.8503 | 866.9699 | 2172.6631 | -3345.3404 | 8618.0238 | 128618.0238
348 | 6498.5602 | 755.1311 | 2496.2344 | 1217.653 | 1568.6677 | 1827.5316 | -2975.247 | 11388.531 | 131388.531
349 | 3545.8842 | 2178.0744 | 1796.5527 | 880.8397 | 779.9258 | 915.8557 | -3395.1869 | 6701.9456 | 126701.9456
350 | 1825.4888 | 2830.436 | 1835.8068 | 772.851 | 3042.5855 | 1448.0469 | -2456.1811 | 9299.0338 | 129299.0338
351 | 306.2068 | 2262.5266 | 5827.9497 | 871.3568 | 3977.7688 | 501.5536 | -3325.0007 | 10422.3617 | 130422.3617
352 | 3008.4543 | 2367.9283 | 2860.5113 | 1344.0509 | 1186.2438 | 2471.3254 | -1582.9035 | 11655.6105 | 131655.6105
353 | 6235.8498 | 976.8428 | 5685.3161 | 1163.336 | 1347.3583 | 1547.0959 | -3418.1301 | 13537.6689 | 133537.6689
354 | 6076.8333 | 4722.8332 | 5955.2546 | 1474.6043 | 3682.3931 | 1401.3835 | -3171.0342 | 20142.2677 | 140142.2677
355 | 471.4744 | 1401.0565 | 3099.8747 | 610.7196 | 3103.7314 | 1195.9954 | -1554.8681 | 8327.9838 | 128327.9838
356 | 6788.7978 | 1912.3545 | 4929.2699 | 1200.3175 | 3093.6345 | 1305.3894 | -747.191 | 18482.5727 | 138482.5727
357 | 6685.4314 | 1848.3862 | 6290.9355 | 1904.4241 | 2243.6397 | 1221.9125 | -2859.3343 | 17335.395 | 137335.395
358 | 803.4606 | 2447.8965 | 600.1486 | 633.4965 | 2572.0647 | 2439.866 | -2699.2 | 6797.7329 | 126797.7329
359 | 5366.6922 | 3325.4094 | 2012.0923 | 213.0128 | 342.3074 | 1159.4598 | -577.314 | 11841.6599 | 131841.6599
360 | 934.8531 | 4713.0148 | 3315.8072 | 1491.9098 | 1412.7383 | 2087.523 | -2587.8756 | 11367.9706 | 131367.9706
361 | 1615.9201 | 2588.7977 | 3903.9483 | 1732.8264 | 3029.8886 | 1689.1408 | -1846.2297 | 12714.2922 | 132714.2922
362 | 4423.5199 | 3333.8186 | 2062.4909 | 879.0675 | 2568.4681 | 590.3408 | -1594.274 | 12263.4319 | 132263.4319
363 | 3730.0974 | 2780.8288 | 4265.5907 | 1157.9803 | 3976.9795 | 2342.6801 | -1638.2614 | 16615.8953 | 136615.8953
364 | 4310.6539 | 1128.6352 | 5143.4611 | 1159.891 | 2765.3805 | 1325.6639 | -1153.5499 | 14680.1356 | 134680.1356
365 | 1414.0295 | 4214.6559 | 3615.0484 | 891.9308 | 936.8431 | 1031.5668 | -1904.2878 | 10199.7868 | 130199.7868
366 | 2770.9172 | 3447.537 | 520.1834 | 1710.9218 | 3438.1282 | 2059.1337 | -2065.179 | 11881.6423 | 131881.6423
367 | 6137.0774 | 4408.5186 | 5035.4534 | 1756.8712 | 2184.073 | 2150.3434 | -85.9173 | 21586.4198 | 141586.4198
368 | 5608.5518 | 4453.9952 | 1873.557 | 1978.7574 | 2167.1804 | 366.2918 | -2184.408 | 14263.9257 | 134263.9257
369 | 6219.2254 | 605.482 | 6135.8742 | 1490.99 | 3141.9327 | 2488.7249 | -1107.3404 | 18974.8888 | 138974.8888
370 | 3957.1389 | 1656.7028 | 3864.8533 | 254.5437 | 3390.7378 | 270.2601 | -579.9078 | 12814.3288 | 132814.3288
371 | 2516.1533 | 2155.4367 | 1330.5676 | 294.1252 | 2454.9741 | 1872.9098 | -2770.1816 | 7853.9851 | 127853.9851
372 | 176.8915 | 3364.0012 | 4044.782 | 1532.9142 | 3483.1034 | 1378.0588 | -2530.8937 | 11448.8574 | 131448.8574
373 | 4453.3216 | 1690.977 | 5125.1735 | 1186.1061 | 3465.0579 | 2249.8839 | -3344.2851 | 14826.235 | 134826.235
374 | 2526.3353 | 2059.5868 | 3043.6118 | 1403.4876 | 1635.3598 | 2454.7237 | -2972.0881 | 10151.017 | 130151.017
375 | 6426.641 | 2694.5186 | 777.1264 | 740.3127 | 2465.9888 | 426.6373 | -3123.7771 | 10407.4477 | 130407.4477
376 | 2439.008 | 4685.1502 | 5320.6273 | 1645.824 | 3329.5046 | 1066.6034 | -1682.489 | 16804.2286 | 136804.2286
377 | 1463.976 | 641.3432 | 3077.0372 | 894.4139 | 2874.4608 | 811.6093 | -1159.9292 | 8602.9112 | 128602.9112
378 | 2698.4717 | 3222.6286 | 5947.954 | 1090.2864 | 3776.4363 | 728.7869 | -1457.8042 | 16006.7597 | 136006.7597
379 | 3086.3897 | 2158.5031 | 2483.9806 | 655.3728 | 2395.9141 | 2359.9072 | -1270.4744 | 11869.593 | 131869.593
380 | 4823.8479 | 1162.1674 | 3784.8751 | 1635.915 | 545.4153 | 1156.1556 | -2382.3545 | 10726.0218 | 130726.0218
381 | 5565.0079 | 4855.6855 | 3496.2809 | 143.8683 | 1317.1532 | 2377.9146 | -3103.9699 | 14651.9405 | 134651.9405
382 | 2243.3282 | 3970.8238 | 4972.9241 | 1880.3801 | 2033.0929 | 1824.5419 | -2551.8195 | 14373.2716 | 134373.2716
383 | 6294.6304 | 1061.1242 | 3369.7082 | 562.4687 | 3822.9845 | 1333.3651 | -1981.586 | 14462.695 | 134462.695
384 | 6173.8686 | 2776.0411 | 3345.2669 | 1458.74 | 2678.6358 | 1718.1467 | -2765.3134 | 15385.3857 | 135385.3857
385 | 7093.9775 | 4121.3624 | 436.9408 | 620.66 | 3009.5304 | 1942.7578 | -3305.9284 | 13919.3004 | 133919.3004
386 | 1257.1377 | 2261.3804 | 4014.7127 | 1585.644 | 13.8182 | 429.4882 | -1928.4378 | 7633.7434 | 127633.7434
387 | 4709.3988 | 3765.7687 | 5533.494 | 1482.2929 | 985.2197 | 857.3382 | -1775.2771 | 15558.2352 | 135558.2352
388 | 5097.1056 | 684.8937 | 53.3845 | 1157.9958 | 2476.8286 | 2234.1663 | -1929.7953 | 9774.5791 | 129774.5791
389 | 4985.938 | 2243.0112 | 1711.7743 | 1706.0505 | 2690.3088 | 244.6593 | -2903.3545 | 10678.3875 | 130678.3875
390 | 6760.9995 | 2445.2086 | 1451.8361 | 208.8995 | 3329.7013 | 921.3823 | -148.4858 | 14969.5416 | 134969.5416
391 | 2002.6502 | 4969.4897 | 6087.5687 | 740.8721 | 3744.4017 | 1112.1262 | -2631.4407 | 16025.6679 | 136025.6679
392 | 3814.0436 | 3913.624 | 6389.658 | 309.593 | 2281.0957 | 2386.3946 | -572.3353 | 18522.0736 | 138522.0736
393 | 403.5737 | 318.3073 | 1661.8034 | 1642.8731 | 2201.2979 | 2073.1269 | -2887.2863 | 5413.696 | 125413.696
394 | 2965.5935 | 1634.61 | 6391.2697 | 1929.9511 | 2914.6523 | 2304.5438 | -415.7198 | 17724.9007 | 137724.9007
395 | 2706.3815 | 2293.8929 | 6106.8765 | 321.4209 | 3768.1636 | 2339.8814 | -1199.7358 | 16336.8808 | 136336.8808
396 | 4062.6771 | 1052.3155 | 4076.4663 | 1924.8765 | 3205.1582 | 792.9002 | -894.5428 | 14219.8511 | 134219.8511
397 | 7291.8265 | 4460.8184 | 5605.6229 | 308.9186 | 3082.3336 | 21.4831 | -822.4779 | 19948.5251 | 139948.5251
398 | 6714.233 | 4868.6178 | 6154.971 | 1133.9063 | 1382.5567 | 1290.552 | -1364.7555 | 20180.0813 | 140180.0813
399 | 5369.8721 | 2314.3335 | 5316.7698 | 1351.1019 | 1742.3763 | 1392.3683 | -591.2288 | 16895.5931 | 136895.5931
400 | 3565.8786 | 1814.1984 | 4039.6971 | 1409.7425 | 3635.2838 | 1565.1767 | -1002.1078 | 15027.8693 | 135027.8693
401 | 4769.0193 | 3628.6492 | 3168.1799 | 1478.0306 | 2998.6999 | 2138.4436 | -2865.0498 | 15315.9726 | 135315.9726
402 | 2889.9303 | 2169.7588 | 5884.7474 | 493.3856 | 1660.3436 | 69.0681 | -3309.2807 | 9857.9532 | 129857.9532
403 | 6786.2262 | 1010.4551 | 1669.1026 | 1497.899 | 472.734 | 1899.5466 | -2155.1123 | 11180.8512 | 131180.8512
404 | 3030.3368 | 3170.7717 | 451.432 | 725.295 | 2564.3997 | 1658.6561 | -2691.2835 | 8909.6078 | 128909.6078
405 | 1036.0806 | 1310.6583 | 3632.5743 | 426.8078 | 3714.6902 | 2416.733 | -512.1428 | 12025.4013 | 132025.4013
406 | 1195.8114 | 903.0542 | 3182.0558 | 592.4087 | 2044.6768 | 1688.605 | -511.1311 | 9095.481 | 129095.481
407 | 520.9688 | 2264.4115 | 3715.5821 | 1291.0102 | 2266.1243 | 1268.8039 | -3343.0375 | 7983.8631 | 127983.8631
408 | 1831.9136 | 1033.1599 | 77.5886 | 1405.4425 | 110.1354 | 351.6605 | -708.8231 | 4101.0774 | 124101.0774
409 | 6531.3408 | 1581.2557 | 595.3875 | 1702.5038 | 2924.0349 | 1599.6931 | -73.1353 | 14861.0806 | 134861.0806
410 | 1463.7785 | 1203.137 | 2281.677 | 1699.5575 | 2606.5382 | 1743.1313 | -2898.9081 | 8098.9114 | 128098.9114
411 | 2301.9078 | 2178.6425 | 5687.8105 | 1415.6268 | 2331.0292 | 1652.4854 | -1975.3844 | 13592.1178 | 133592.1178
412 | 3890.4484 | 4817.8516 | 6341.4648 | 1835.0238 | 3618.4404 | 739.4002 | -2034.0087 | 19208.6206 | 139208.6206
413 | 248.5367 | 1887.4124 | 3545.9287 | 1572.9551 | 1641.7369 | 1836.8145 | -2241.2116 | 8492.1727 | 128492.1727
414 | 4273.0518 | 1782.5826 | 3706.7756 | 49.1088 | 3407.0557 | 658.6248 | -2601.4348 | 11275.7645 | 131275.7645
415 | 4271.8982 | 3767.8282 | 1070.3044 | 1506.9348 | 1735.7295 | 572.8106 | -1835.8392 | 11089.6665 | 131089.6665
416 | 1998.9095 | 2783.7652 | 3521.6804 | 972.0842 | 1839.4676 | 1413.0369 | -590.0588 | 11938.8849 | 131938.8849
417 | 3104.7323 | 595.8755 | 2036.3439 | 973.4078 | 2106.8907 | 978.3446 | -1752.5174 | 8043.0773 | 128043.0773
418 | 311.043 | 1751.1749 | 4599.0706 | 689.6862 | 1374.4843 | 1214.373 | -2267.6849 | 7672.147 | 127672.147
419 | 7113.9259 | 2789.2292 | 2932.3085 | 1338.5713 | 1419.5967 | 708.6019 | -767.3782 | 15534.8552 | 135534.8552
420 | 3821.0779 | 3400.2244 | 3394.1675 | 1100.2716 | 3423.287 | 362.755 | -2926.6638 | 12575.1195 | 132575.1195
421 | 2751.5271 | 1089.1578 | 5661.7981 | 522.9671 | 1461.5265 | 45.3639 | -2386.5789 | 9145.7616 | 129145.7616
422 | 2092.3194 | 4011.1905 | 5106.2661 | 1372.0361 | 1510.4114 | 1736.4312 | -798.3487 | 15030.306 | 135030.306
423 | 7204.6615 | 2841.3671 | 6233.7226 | 975.1836 | 1020.3829 | 2202.6996 | -661.2153 | 19816.8018 | 139816.8018
424 | 4.0969 | 4439.6409 | 1.1557 | 839.2113 | 2529.3287 | 1475.9882 | -3067.3651 | 6222.0565 | 126222.0565
425 | 181.3106 | 4527.5341 | 1808.3888 | 1085.2692 | 1283.3457 | 1099.6658 | -3426.2077 | 6559.3065 | 126559.3065
426 | 585.9911 | 3352.1703 | 4171.5335 | 1812.9003 | 1097.1872 | 53.9118 | -1924.8542 | 9148.8399 | 129148.8399
427 | 7158.6767 | 3914.1278 | 1556.1381 | 612.5399 | 361.1142 | 517.4278 | -1324.2141 | 12795.8104 | 132795.8104
428 | 528.2205 | 3770.3764 | 4030.2022 | 976.512 | 2817.4041 | 1444.5532 | -2465.8348 | 11101.4337 | 131101.4337
429 | 1908.3861 | 4659.188 | 4027.6071 | 1070.0981 | 918.4289 | 2416.5537 | -2568.6319 | 12431.63 | 132431.63
430 | 6872.0484 | 4504.1034 | 5305.4352 | 1494.7235 | 3217.3461 | 2082.6248 | -2615.7028 | 20860.5785 | 140860.5785
431 | 2219.1513 | 4545.8239 | 5901.5821 | 1408.1367 | 1095.7119 | 748.865 | -1518.0098 | 14401.2612 | 134401.2612
432 | 3582.4412 | 4215.058 | 1915.9647 | 1263.7755 | 2673.4877 | 257.7682 | -2103.0423 | 11805.4531 | 131805.4531
433 | 6762.7072 | 4201.3332 | 5215.1033 | 1546.1409 | 1995.4985 | 1935.248 | -2961.4537 | 18694.5774 | 138694.5774
434 | 4966.9617 | 1215.8143 | 2131.4425 | 763.2029 | 965.2636 | 777.2016 | -3186.9641 | 7632.9225 | 127632.9225
435 | 2047.5697 | 1514.2552 | 1979.2421 | 1333.9764 | 3079.3043 | 357.6688 | -1919.1757 | 8392.8409 | 128392.8409
436 | 567.0917 | 4155.0971 | 2970.5332 | 64.4093 | 2083.8357 | 2478.3593 | -1242.3938 | 11076.9324 | 131076.9324
437 | 6473.6285 | 3017.5657 | 2084.6356 | 1959.22 | 3495.0334 | 1784.7117 | -935.1348 | 17879.6602 | 137879.6602
438 | 5952.9737 | 4757.3009 | 6487.3404 | 604.8505 | 502.8506 | 1832.7388 | -412.9105 | 19725.1444 | 139725.1444
439 | 6481.6157 | 2934.2474 | 3927.9016 | 593.6217 | 611.0242 | 2458.0012 | -1929.166 | 15077.2458 | 135077.2458
440 | 4565.2344 | 2425.2437 | 389.7401 | 1766.6796 | 577.9678 | 1919.6132 | -234.6243 | 11409.8545 | 131409.8545
441 | 6467.5867 | 183.3602 | 3098.2406 | 1356.2692 | 1586.3351 | 910.7928 | -1441.5723 | 12161.0122 | 132161.0122
442 | 2049.4068 | 2392.3781 | 4975.495 | 687.907 | 616.123 | 553.1047 | -2934.7988 | 8339.6158 | 128339.6158
443 | 6932.652 | 4980.0753 | 4830.8325 | 1807.1921 | 1.8799 | 2071.2391 | -1302.4061 | 19321.4648 | 139321.4648
444 | 1864.6843 | 2545.7498 | 2598.2689 | 415.2308 | 1292.2721 | 495.1219 | -2122.8996 | 7088.4282 | 127088.4282
445 | 5860.4528 | 3792.9337 | 22.0479 | 392.2923 | 1501.7283 | 1054.4617 | -2207.0616 | 10416.8551 | 130416.8551
446 | 4724.636 | 4783.3668 | 5349.4916 | 553.6926 | 1717.1837 | 1034.7103 | -1534.9659 | 16628.1152 | 136628.1152
447 | 3491.7819 | 4168.7234 | 1531.219 | 1484.9586 | 2898.102 | 691.7933 | -833.6255 | 13432.9527 | 133432.9527
448 | 1506.16 | 1371.639 | 380.2445 | 1814.2414 | 105.621 | 2029.8696 | -1479.0865 | 5728.6891 | 125728.6891
449 | 343.558 | 427.4335 | 2818.6493 | 575.0175 | 1254.1249 | 593.312 | -3007.5299 | 3004.5653 | 123004.5653
450 | 4123.0911 | 524.2416 | 3641.7659 | 344.9421 | 893.4803 | 1732.6917 | -2345.8073 | 8914.4053 | 128914.4053
451 | 2694.5697 | 1031.7618 | 1806.1145 | 1767.0465 | 3570.4565 | 1630.372 | -250.2643 | 12250.0567 | 132250.0567
452 | 7079.5127 | 4015.1656 | 999.023 | 1354.7288 | 1840.3879 | 804.8716 | -789.2029 | 15304.4867 | 135304.4867
453 | 173.8017 | 3841.3179 | 5472.4005 | 1834.5063 | 3458.4637 | 1497.4746 | -980.3016 | 15297.663 | 135297.663
454 | 4337.2703 | 1302.4405 | 4986.9427 | 1536.4272 | 2645.5543 | 134.2211 | -1637.5316 | 13305.3245 | 133305.3245
455 | 5197.3274 | 3614.5535 | 3139.6953 | 432.5241 | 1984.0301 | 239.6207 | -2849.1804 | 11758.5707 | 131758.5707
456 | 630.6257 | 478.1831 | 3275.7449 | 858.621 | 205.5406 | 1769.2896 | -1124.5584 | 6093.4465 | 126093.4465
457 | 2582.7058 | 4963.4075 | 4002.318 | 1627.608 | 1060.4603 | 1877.0996 | -2249.5913 | 13864.008 | 133864.008
458 | 7435.8524 | 1366.9122 | 4094.4953 | 869.3285 | 3680.037 | 1150.9296 | -1754.5424 | 16843.0126 | 136843.0126
459 | 4325.2719 | 699.7289 | 915.8302 | 555.3019 | 984.9131 | 1045.0149 | -3437.2332 | 5088.8277 | 125088.8277
460 | 6427.0982 | 4645.9798 | 3161.341 | 518.9781 | 3313.8793 | 528.8963 | -3069.5586 | 15526.6141 | 135526.6141
461 | 2690.2422 | 1949.219 | 4697.6827 | 757.1879 | 1553.298 | 397.8362 | -3035.444 | 9010.0221 | 129010.0221
462 | 460.5695 | 1032.5918 | 196.776 | 1151.756 | 326.1983 | 456.3139 | -1472.5367 | 2151.6688 | 122151.6688
463 | 5085.1647 | 790.0849 | 4272.0717 | 1608.393 | 1349.3637 | 1183.9313 | -2570.3648 | 11718.6444 | 131718.6444
464 | 2726.8651 | 1061.455 | 4563.6832 | 1465.7908 | 2904.2419 | 997.478 | -696.4676 | 13023.0464 | 133023.0464
465 | 6390.687 | 1845.2043 | 6335.9053 | 1790.2939 | 2529.9367 | 1590.6706 | -709.8044 | 19772.8934 | 139772.8934
466 | 584.8387 | 1683.4623 | 84.8314 | 1922.9793 | 3414.6173 | 221.3581 | -2937.0476 | 4975.0396 | 124975.0396
467 | 2673.3629 | 4572.2675 | 2725.9729 | 1013.1129 | 1754.1916 | 900.3579 | -3171.1261 | 10468.1396 | 130468.1396
468 | 4577.6845 | 3289.3144 | 1823.1629 | 1260.2042 | 3760.681 | 1071.581 | -2325.6595 | 13456.9684 | 133456.9684
469 | 4568.3348 | 1295.5109 | 4759.9818 | 34.035 | 3669.4408 | 539.5079 | -3216.6691 | 11650.1421 | 131650.1421
470 | 3820.0421 | 4316.452 | 904.5815 | 1947.9171 | 177.8907 | 1502.5808 | -644.2535 | 12025.2107 | 132025.2107
471 | 6801.9849 | 454.5862 | 5646.1961 | 711.8596 | 175.1482 | 352.3945 | -514.9843 | 13627.1854 | 133627.1854
472 | 1774.819 | 2837.5895 | 6238.4963 | 591.3363 | 1370.9015 | 880.6026 | -509.536 | 13184.2092 | 133184.2092
473 | 5733.3353 | 3335.3886 | 4653.6869 | 1645.9756 | 2254.1953 | 730.3176 | -124.4427 | 18228.4566 | 138228.4566
474 | 669.2457 | 4397.8235 | 1877.3084 | 1553.8336 | 1579.2337 | 1740.9446 | -1661.7783 | 10156.6112 | 130156.6112
475 | 3540.1512 | 4816.4934 | 5921.7758 | 712.7467 | 2751.9018 | 774.4849 | -3379.722 | 15137.8317 | 135137.8317
476 | 5306.8679 | 4131.452 | 6060.5136 | 1776.747 | 318.7779 | 1700.8985 | -722.2779 | 18572.979 | 138572.979
477 | 2936.4936 | 4548.3712 | 5561.3877 | 1539.6664 | 3764.6559 | 1002.0362 | -1884.7712 | 17467.8398 | 137467.8398
478 | 313.8152 | 4625.9003 | 2528.9771 | 889.7893 | 1891.2376 | 1363.1757 | -184.1316 | 11428.7635 | 131428.7635
479 | 5560.681 | 1057.9836 | 6209.9184 | 1611.8512 | 352.5109 | 235.0529 | -2854.6305 | 12173.3675 | 132173.3675
480 | 3555.5669 | 905.0009 | 1770.9228 | 1227.2791 | 2344.4059 | 1598.3655 | -2575.2472 | 8826.294 | 128826.294
481 | 791.1905 | 2631.1216 | 3098.797 | 1281.9976 | 1535.8102 | 1238.4709 | -1930.436 | 8646.9519 | 128646.9519
482 | 5177.2646 | 1880.5379 | 2354.6974 | 182.3751 | 3522.1736 | 1837.3609 | -3338.9587 | 11615.4507 | 131615.4507
483 | 6770.8457 | 350.7739 | 1888.2361 | 956.031 | 555.4126 | 1629.7786 | -1378.1399 | 10772.9382 | 130772.9382
484 | 4028.5202 | 4401.9701 | 3951.1573 | 1706.3564 | 2936.5376 | 2349.7644 | -2955.3334 | 16418.9727 | 136418.9727
485 | 1579.5659 | 3698.7336 | 5889.1367 | 1362.3435 | 3336.1449 | 418.9281 | -3187.9936 | 13096.859 | 133096.859
486 | 4648.4528 | 1281.4318 | 3939.4768 | 525.9808 | 3624.1027 | 309.4285 | -1976.9945 | 12351.8787 | 132351.8787
487 | 836.3899 | 596.2891 | 2392.9977 | 1843.6017 | 3970.3243 | 115.2422 | -625.1652 | 9129.6797 | 129129.6797
488 | 5251.3014 | 3242.6402 | 930.2706 | 1863.5757 | 1538.8117 | 2058.7583 | -658.2716 | 14227.0864 | 134227.0864
489 | 3740.7613 | 2701.3271 | 4210.9734 | 171.708 | 2319.0061 | 972.3238 | -1168.1367 | 12947.963 | 132947.963
490 | 6656.5281 | 3457.6695 | 3623.6344 | 768.5712 | 2905.855 | 211.7702 | -18.558 | 17605.4705 | 137605.4705
491 | 6369.3758 | 3017.5328 | 2084.2607 | 1705.9286 | 3110.3738 | 1092.5574 | -1793.6958 | 15586.3333 | 135586.3333
492 | 2790.4247 | 4195.5652 | 3554.7967 | 1493.1746 | 294.5804 | 549.5535 | -3355.0457 | 9523.0494 | 129523.0494
493 | 877.169 | 3838.0341 | 2738.7443 | 3.0768 | 50.6448 | 288.1725 | -1147.4614 | 6648.38 | 126648.38
494 | 1609.0412 | 1215.8136 | 5353.167 | 674.0833 | 3559.7519 | 2070.0485 | -664.9317 | 13816.9738 | 133816.9738
495 | 6231.1569 | 4850.8607 | 2277.7599 | 1782.0733 | 1905.2232 | 870.3188 | -573.178 | 17344.2149 | 137344.2149
496 | 2263.6376 | 500.4932 | 623.6402 | 662.162 | 383.5663 | 444.5948 | -3027.1745 | 1850.9196 | 121850.9196
497 | 3518.6045 | 282.5705 | 2370.3904 | 1808.2428 | 2941.3652 | 1684.3791 | -3285.0742 | 9320.4785 | 129320.4785
498 | 3732.1429 | 176.1689 | 1860.6878 | 1431.4113 | 3856.0338 | 1142.5637 | -900.7464 | 11298.262 | 131298.262
499 | 6695.0629 | 2204.1565 | 6286.2404 | 1886.9909 | 1857.1913 | 2058.1089 | -1118.4414 | 19869.3095 | 139869.3095
500 | 2371.0372 | 4806.7913 | 2327.393 | 1783.1858 | 299.1404 | 1130.9895 | -252.0901 | 12466.4471 | 132466.4471

## Monte Carlo A Range
Simulation Iteration Number | A |  | B | C | D | E | F | X | Sum Risks and Opportunity | Total Project Cost | Average of Total Cost
| 2000 |  | 5000 | 6500 | 2000 | 4000 | 2500 | -3500
8000
1 | 6176.4707 | 903.9066 | 4948.3317 | 5806.9874 | 1078.9846 | 2141.1091 | 706.371 | -1123.6625 | 14462.0278 | 134462.0278 | 130812.8199
2 | 5361.7931 | 1754.8726 | 2199.8886 | 54.568 | 275.4571 | 186.5336 | 1235.3484 | -2944.2787 | 2762.3895 | 122762.3895
3 | 4121.2127 | 2375.9178 | 681.297 | 3757.7573 | 142.4801 | 2668.175 | 2247.0767 | -1850.0691 | 10022.6348 | 130022.6348
4 | 5779.114 | 1922.0141 | 2158.1451 | 2061.7518 | 1614.6894 | 3104.5935 | 1813.3377 | -2793.9031 | 9880.6286 | 129880.6286
5 | 2293.4067 | 2126.0426 | 3109.7768 | 1361.6243 | 221.6471 | 2928.9978 | 317.4561 | -176.9014 | 9888.6433 | 129888.6433
6 | 6273.7215 | 824.0468 | 2373.6168 | 1218.0208 | 1283.0096 | 2165.7529 | 26.579 | -829.285 | 7061.7409 | 127061.7409
7 | 4108.5454 | 1178.0197 | 3526.7017 | 4529.6897 | 437.3782 | 2320.3328 | 469.347 | -3407.1928 | 9054.2762 | 129054.2762
8 | 2592.36 | 2359.2143 | 1431.3017 | 2662.965 | 1331.9642 | 3828.3185 | 1483.9298 | -1345.1523 | 11752.5412 | 131752.5412
9 | 7580.1189 | 1743.023 | 3500.651 | 450.2817 | 1967.732 | 3489.8337 | 1242.3777 | -3010.6577 | 9383.2414 | 129383.2414
10 | 4150.9545 | 3019.9936 | 324.9662 | 911.1269 | 141.7257 | 269.964 | 964.3622 | -2647.5587 | 2984.5799 | 122984.5799
11 | 4134.9434 | 815.4103 | 2184.49 | 6446.3555 | 1921.1657 | 3253.2613 | 2139.947 | -1212.4226 | 15548.2073 | 135548.2073
12 | 4387.2342 | 3246.3152 | 3260.8327 | 1805.2086 | 612.2201 | 1321.1448 | 2499.8756 | -3454.2091 | 9291.388 | 129291.388
13 | 3817.4081 | 3446.9498 | 2405.4063 | 848.7414 | 841.2332 | 1880.9976 | 507.1982 | -461.4213 | 9469.105 | 129469.105
14 | 3249.6833 | 2338.2736 | 4585.4588 | 1194.9858 | 486.3172 | 1416.8211 | 1914.792 | -2185.3721 | 9751.2764 | 129751.2764
15 | 3527.8902 | 1071.8435 | 500.4434 | 3334.461 | 1508.1257 | 1784.5435 | 1904.8286 | -1885.7175 | 8218.5281 | 128218.5281
16 | 7504.3846 | 1280.8077 | 2364.0004 | 806.3826 | 1253.6471 | 66.9371 | 1733.2856 | -3461.6891 | 4043.3715 | 124043.3715
17 | 2195.6345 | 1032.5167 | 3807.2697 | 3023.2683 | 270.5914 | 22.5922 | 664.9597 | -1126.7612 | 7694.4368 | 127694.4368
18 | 7598.179 | 5517.0939 | 1291.0814 | 1234.1263 | 1968.0884 | 799.0603 | 1625.373 | -2418.707 | 10016.1163 | 130016.1163
19 | 4572.5139 | 2131.8459 | 3827.1594 | 2490.8453 | 1290.5287 | 115.3776 | 18.0721 | -292.3509 | 9581.4782 | 129581.4782
20 | 3419.5647 | 108.2627 | 4201.4421 | 4139.0505 | 344.8454 | 1694.1269 | 557.7903 | -2340.4346 | 8705.0833 | 128705.0833
21 | 5648.282 | 5042.4892 | 3023.0939 | 5493.7437 | 1182.9853 | 3148.1158 | 754.9394 | -738.8457 | 17906.5216 | 137906.5216
22 | 4007.4529 | 365.8105 | 4894.8065 | 3785.8789 | 1253.0961 | 1964.589 | 1159.1408 | -3146.7896 | 10276.5322 | 130276.5322
23 | 3898.5373 | 2142.345 | 177.6187 | 2973.9792 | 585.4611 | 3292.6181 | 540.6761 | -1729.5453 | 7983.1529 | 127983.1529
24 | 2553.6044 | 1605.7368 | 4492.395 | 6223.419 | 31.6991 | 1038.9249 | 563.17 | -279.5668 | 13675.7781 | 133675.7781
25 | 2462.5493 | 587.6442 | 3787.1019 | 232.7361 | 1041.3065 | 3452.7776 | 448.8245 | -1581.876 | 7968.5149 | 127968.5149
26 | 2320.8197 | 1578.4806 | 1386.2108 | 1774.2988 | 193.8289 | 521.3973 | 2445.7873 | -2596.2685 | 5303.7354 | 125303.7354
27 | 2703.4025 | 396.1441 | 4497.9003 | 5552.981 | 1342.6747 | 3742.9762 | 316.6206 | -3260.1705 | 12589.1265 | 132589.1265
28 | 6539.1153 | 951.1442 | 1609.0277 | 1365.1427 | 813.9858 | 2175.2018 | 826.1014 | -2440.9015 | 5299.7022 | 125299.7022
29 | 2195.7599 | 777.4093 | 3010.2352 | 2264.3199 | 525.2054 | 1705.1686 | 2415.3921 | -2627.4248 | 8070.3057 | 128070.3057
30 | 2219.1589 | 67.887 | 266.865 | 5820.0631 | 1875.4109 | 3302.4932 | 912.4954 | -828.0045 | 11417.2101 | 131417.2101
31 | 5225.3445 | 2180.7608 | 3165.1468 | 1405.155 | 1502.1534 | 383.2537 | 1172.3759 | -345.9211 | 9462.9246 | 129462.9246
32 | 4933.0637 | 1497.2196 | 875.1603 | 2577.1538 | 1289.7809 | 2220.6184 | 867.3365 | -1584.7625 | 7742.507 | 127742.507
33 | 4619.6153 | 3994.7565 | 1508.3274 | 2872.0856 | 1320.85 | 1186.4797 | 260.8385 | -2660.6895 | 8482.6482 | 128482.6482
34 | 4157.3331 | 1267.0921 | 1106.7149 | 4659.0805 | 505.8394 | 2219.9663 | 1718.2276 | -1283.018 | 10193.9027 | 130193.9027
35 | 3400.558 | 1678.9933 | 4615.2394 | 5411.6261 | 1942.1347 | 2670.3588 | 1918.6213 | -647.7853 | 17589.1884 | 137589.1884
36 | 4067.1511 | 1148.9996 | 2899.0601 | 2414.7864 | 1669.7046 | 355.9704 | 84.7273 | -577.0183 | 7996.2302 | 127996.2302
37 | 3085.5482 | 1672.6934 | 1553.8739 | 4422.4091 | 1229.8157 | 2564.9847 | 1703.9146 | -370.5984 | 12777.0929 | 132777.0929
38 | 6725.5878 | 2995.6489 | 841.8317 | 2384.0263 | 1189.1964 | 550.4904 | 518.7974 | -883.7138 | 7596.2773 | 127596.2773
39 | 6975.3314 | 3106.7161 | 504.4518 | 2416.7504 | 1872.2494 | 2576.9371 | 653.4347 | -1008.8903 | 10121.6493 | 130121.6493
40 | 6363.6472 | 5662.7628 | 4425.4836 | 4414.5259 | 721.061 | 1773.965 | 2062.5902 | -3377.258 | 15683.1305 | 135683.1305
41 | 6978.4244 | 1263.6386 | 427.9027 | 2034.0018 | 1376.6037 | 526.3452 | 1820.4374 | -1522.6249 | 5926.3044 | 125926.3044
42 | 4355.3106 | 297.2207 | 1185.4798 | 4252.916 | 1344.8561 | 2840.9773 | 339.5883 | -97.9424 | 10163.0959 | 130163.0959
43 | 6007.1978 | 4504.1633 | 4055.9644 | 1670.0474 | 469.9186 | 1778.2632 | 610.1677 | -3023.6588 | 10064.8657 | 130064.8657
44 | 4060.4226 | 738.9022 | 3303.0346 | 4731.9819 | 401.3817 | 2593.3249 | 1964.9268 | -2967.8287 | 10765.7233 | 130765.7233
45 | 7414.8585 | 5925.1498 | 1720.7821 | 4224.7708 | 987.196 | 2523.4628 | 1137.1411 | -2848.3826 | 13670.12 | 133670.12
46 | 2470.4779 | 1559.9942 | 459.2999 | 126.5058 | 1274.5637 | 3671.6613 | 2294.6831 | -1130.712 | 8255.9961 | 128255.9961
47 | 2535.8443 | 1106.8578 | 2509.6199 | 672.2244 | 839.1096 | 3050.4225 | 904.3776 | -872.7032 | 8209.9087 | 128209.9087
48 | 4455.1753 | 2023.414 | 219.4434 | 59.0235 | 776.431 | 247.6073 | 116.6913 | -663.904 | 2778.7066 | 122778.7066
49 | 3185.0284 | 1457.3723 | 1715.2228 | 6202.5495 | 1960.6325 | 3606.5135 | 1616.3773 | -3413.7293 | 13144.9386 | 133144.9386
50 | 6368.7768 | 1870.524 | 4779.6456 | 525.8218 | 1583.6517 | 1931.5274 | 1040.2795 | -1847.518 | 9883.932 | 129883.932
51 | 3475.7698 | 3452.9749 | 203.3724 | 857.2191 | 1575.1545 | 2089.8217 | 992.265 | -2484.1441 | 6686.6635 | 126686.6635
52 | 3135.0907 | 1674.8628 | 4046.8784 | 906.8612 | 1039.8332 | 2041.7518 | 636.4954 | -1685.9976 | 8660.6852 | 128660.6852
53 | 3541.1124 | 3276.3487 | 4935.0919 | 5677.5931 | 1825.1467 | 1506.7254 | 1968.6136 | -629.2145 | 18560.3048 | 138560.3048
54 | 4564.4208 | 456.1054 | 4603.419 | 3468.0947 | 1.8018 | 2421.6259 | 636.0123 | -867.0673 | 10719.9918 | 130719.9918
55 | 2288.6701 | 2236.2375 | 4016.9567 | 785.706 | 1389.6875 | 3637.7185 | 1983.1574 | -1176.7149 | 12872.7488 | 132872.7488
56 | 4828.1246 | 1960.0376 | 885.3529 | 5340.4092 | 1415.2454 | 1088.768 | 689.3529 | -1739.6976 | 9639.4684 | 129639.4684
57 | 3389.8472 | 3096.6183 | 4671.7442 | 851.537 | 1521.3792 | 3100.0407 | 1072.1672 | -3265.6466 | 11047.8401 | 131047.8401
58 | 7140.7002 | 5733.9485 | 3236.0143 | 134.2604 | 1870.6438 | 1176.2945 | 736.5269 | -239.316 | 12648.3722 | 132648.3722
59 | 7571.7137 | 2795.6297 | 1676.0745 | 3737.5518 | 1690.6857 | 795.6994 | 1259.8173 | -1331.6434 | 10623.815 | 130623.815
60 | 6532.3607 | 1933.6386 | 1425.0562 | 2707.5747 | 1030.5812 | 3438.1593 | 942.2511 | -2149.8879 | 9327.3731 | 129327.3731
61 | 4036.828 | 1571.831 | 240.2541 | 4127.3714 | 1786.3002 | 1933.945 | 627.1604 | -2956.7848 | 7330.0773 | 127330.0773
62 | 6745.8608 | 2092.22 | 507.7443 | 2807.7089 | 1613.2979 | 2085.7002 | 1889.1009 | -2101.7629 | 8894.0094 | 128894.0094
63 | 5041.6673 | 4463.2068 | 2851.5549 | 4494.2432 | 1370.6928 | 3338.0647 | 1511.3182 | -175.0037 | 17854.0769 | 137854.0769
64 | 6021.4395 | 4449.8953 | 1485.5128 | 4901.662 | 518.9529 | 784.3465 | 476.343 | -1134.8881 | 11481.8244 | 131481.8244
65 | 5916.9926 | 4826.1499 | 173.7455 | 4977.5158 | 1000.1148 | 1756.1005 | 1218.0732 | -2513.1077 | 11438.5919 | 131438.5919
66 | 6969.2391 | 6849.1325 | 4718.8792 | 3282.274 | 1245.1883 | 3387.3715 | 1683.8707 | -2533.7523 | 18632.9639 | 138632.9639
67 | 7112.3321 | 2162.9027 | 2114.0877 | 6436.264 | 1155.7761 | 2872.1301 | 2078.0584 | -553.8391 | 16265.3798 | 136265.3798
68 | 3059.1851 | 499.7369 | 3967.9675 | 4378.9215 | 155.7244 | 2190.8731 | 1371.9973 | -1480.1118 | 11085.1089 | 131085.1089
69 | 4079.5652 | 2484.0753 | 3926.4262 | 2949.8739 | 655.9894 | 975.7442 | 1490.7627 | -723.8372 | 11759.0346 | 131759.0346
70 | 3902.6886 | 2792.5794 | 2515.7947 | 1674.0802 | 310.1384 | 1004.7697 | 1300.4316 | -1430.5917 | 8167.2022 | 128167.2022
71 | 2735.9084 | 933.2487 | 1775.0128 | 2327.9505 | 209.3695 | 760.488 | 2247.176 | -506.1969 | 7747.0487 | 127747.0487
72 | 7122.8728 | 3716.5986 | 1148.7977 | 2569.3563 | 1975.0073 | 211.2758 | 662.0741 | -1721.4517 | 8561.6581 | 128561.6581
73 | 4570.0738 | 3046.4294 | 2599.0672 | 3049.1303 | 451.9483 | 1815.2496 | 512.6492 | -3077.7085 | 8396.7655 | 128396.7655
74 | 5748.731 | 1684.2383 | 4169.2492 | 2404.294 | 810.4807 | 3458.9187 | 1660.7116 | -138.5405 | 14049.352 | 134049.352
75 | 6032.5111 | 397.5754 | 4828.247 | 2456.508 | 70.4347 | 650.2117 | 1336.9327 | -3486.763 | 6253.1464 | 126253.1464
76 | 4105.2973 | 3282.3283 | 4686.5888 | 5857.557 | 1148.8074 | 3330.0489 | 2420.4183 | -2007.7337 | 18718.0149 | 138718.0149
77 | 7647.9861 | 137.3287 | 4883.1607 | 1268.7324 | 1118.5886 | 1126.7723 | 561.1153 | -207.2862 | 8888.4118 | 128888.4118
78 | 6641.9418 | 5377.5429 | 4419.6067 | 2205.2995 | 1629.2284 | 1112.4914 | 1855.1673 | -916.4087 | 15682.9275 | 135682.9275
79 | 6190.1808 | 1783.7405 | 940.3882 | 544.2395 | 1990.2666 | 3087.2903 | 775.3316 | -1006.864 | 8114.3928 | 128114.3928
80 | 7582.5164 | 1910.0538 | 4802.0375 | 2601.3281 | 576.0454 | 43.7975 | 2494.8921 | -440.862 | 11987.2924 | 131987.2924
81 | 7756.5429 | 3807.2795 | 2471.8946 | 1072.2448 | 595.2716 | 3941.2472 | 964.511 | -3096.2816 | 9756.1672 | 129756.1672
82 | 3219.4453 | 1459.232 | 3567.3651 | 2252.5899 | 1951.2901 | 2315.6508 | 1225.3786 | -1705.695 | 11065.8115 | 131065.8115
83 | 4872.7133 | 2480.3788 | 2813.0505 | 4335.4507 | 1547.9711 | 285.5035 | 2215.3224 | -91.6341 | 13586.0429 | 133586.0429
84 | 5328.7392 | 3068.5643 | 4832.2779 | 3837.5177 | 1430.6229 | 162.3043 | 572.5719 | -2001.6778 | 11902.1812 | 131902.1812
85 | 5931.9483 | 1755.7764 | 4084.84 | 6080.2774 | 882.1296 | 371.5864 | 690.6461 | -727.7452 | 13137.5106 | 133137.5106
86 | 3629.4474 | 2009.8609 | 4641.6405 | 3088.8257 | 1135.2771 | 3185.6366 | 727.3281 | -261.6081 | 14526.9607 | 134526.9607
87 | 2336.1598 | 817.5912 | 541.5187 | 5223.4788 | 1290.4461 | 2145.5245 | 245.1862 | -966.4521 | 9297.2933 | 129297.2933
88 | 3554.097 | 2553.2078 | 4498.1948 | 2854.4855 | 1872.4012 | 2131.2476 | 2145.5209 | -661.6764 | 15393.3813 | 135393.3813
89 | 6569.9659 | 4859.8428 | 3082.5448 | 4123.3017 | 1705.3193 | 2362.7383 | 1389.1879 | -3215.2858 | 14307.6491 | 134307.6491
90 | 6645.7178 | 2501.373 | 1522.4095 | 1875.458 | 1774.3833 | 3529.8611 | 1786.342 | -3075.622 | 9914.205 | 129914.205
91 | 7299.5052 | 3008.1599 | 855.4526 | 2574.8733 | 1617.851 | 1891.0709 | 1512.7774 | -2018.6367 | 9441.5484 | 129441.5484
92 | 4841.213 | 4251.3564 | 4609.6529 | 888.9612 | 11.0448 | 2769.7759 | 1325.3188 | -925.9277 | 12930.1823 | 132930.1823
93 | 3434.3942 | 2775.0493 | 268.7025 | 3173.4784 | 1995.3187 | 1543.0454 | 1914.9093 | -2527.8836 | 9142.62 | 129142.62
94 | 2859.7403 | 1393.604 | 1476.9526 | 6341.0974 | 590.4706 | 2835.0971 | 1891.6235 | -1730.6905 | 12798.1547 | 132798.1547
95 | 4077.1006 | 2632.6006 | 714.1749 | 1148.8345 | 1083.5455 | 1630.0196 | 383.8829 | -108.6194 | 7484.4386 | 127484.4386
96 | 4619.2817 | 336.8737 | 2435.5921 | 6124.581 | 1509.9781 | 2562.8796 | 954.0285 | -1989.1064 | 11934.8266 | 131934.8266
97 | 6837.1876 | 2158.9508 | 739.8109 | 5261.5058 | 1038.7061 | 880.3616 | 134.9549 | -2170.0417 | 8044.2484 | 128044.2484
98 | 3545.4695 | 2615.2906 | 2466.3894 | 5347.2023 | 1297.7406 | 3092.2508 | 995.308 | -3346.2278 | 12467.954 | 132467.954
99 | 6442.4357 | 724.8914 | 1791.7664 | 2807.7795 | 705.5764 | 929.6098 | 2492.9511 | -2946.2447 | 6506.3299 | 126506.3299
100 | 3214.7433 | 1451.2052 | 4319.9946 | 3268.2876 | 589.2455 | 605.4253 | 1415.8583 | -218.2244 | 11431.7921 | 131431.7921
101 | 7889.2801 | 5495.9553 | 2463.8086 | 4556.9836 | 347.4518 | 814.9634 | 2175.6757 | -1467.0306 | 14387.8078 | 134387.8078
102 | 7426.3737 | 6286.4957 | 2905.9067 | 64.3789 | 1562.3478 | 3017.342 | 1711.1877 | -1611.8555 | 13935.8032 | 133935.8032
103 | 6003.7371 | 2265.9311 | 3280.1612 | 363.9328 | 1703.5271 | 3953.551 | 540.7367 | -2065.0779 | 10042.762 | 130042.762
104 | 6716.7276 | 5102.7905 | 2357.8489 | 1425.7135 | 1069.2595 | 147.3947 | 638.2338 | -1535.0117 | 9206.2291 | 129206.2291
105 | 7980.4274 | 6965.3179 | 1354.5645 | 2015.8381 | 183.4069 | 1914.3867 | 426.9178 | -3353.6486 | 9506.7834 | 129506.7834
106 | 5484.1009 | 3528.589 | 4490.5513 | 3308.9119 | 1690.6304 | 211.0799 | 1871.1221 | -1238.6795 | 13862.205 | 133862.205
107 | 6895.1781 | 3388.5333 | 70.5978 | 2544.4704 | 1609.1874 | 2446.0353 | 985.1088 | -3471.5536 | 7572.3793 | 127572.3793
108 | 3474.3707 | 2747.9043 | 163.6761 | 2559.6534 | 593.0578 | 3935.1229 | 1606.0946 | -2069.1185 | 9536.3905 | 129536.3905
109 | 7151.4186 | 5603.383 | 4612.8284 | 2735.3825 | 271.1253 | 3014.816 | 890.9782 | -1670.1227 | 15458.3908 | 135458.3908
110 | 2471.1393 | 2319.5884 | 3136.9033 | 560.5086 | 1462.4142 | 2929.1523 | 88.3902 | -2530.7255 | 7966.2316 | 127966.2316
111 | 2978.1035 | 1594.4285 | 2015.9753 | 5129.7743 | 535.0282 | 349.0892 | 1478.1148 | -3393.2217 | 7709.1885 | 127709.1885
112 | 4151.3529 | 398.2089 | 4857.8187 | 69.7664 | 14.4784 | 1178.4375 | 2397.5319 | -2452.7733 | 6463.4686 | 126463.4686
113 | 7932.0932 | 6466.849 | 2173.7991 | 4189.9584 | 1344.1036 | 755.0581 | 2357.2638 | -1775.605 | 15511.427 | 135511.427
114 | 5322.7493 | 913.2373 | 106.5475 | 2851.79 | 1760.5929 | 732.5437 | 577.67 | -1082.8088 | 5859.5727 | 125859.5727
115 | 2634.6555 | 929.2492 | 254.2452 | 4332.7318 | 1508.3169 | 1860.8241 | 1230.4281 | -2131.6597 | 7984.1356 | 127984.1356
116 | 7280.9312 | 4090.502 | 3458.5854 | 2058.7027 | 119.9354 | 1700.1864 | 771.202 | -2919.8734 | 9279.2405 | 129279.2405
117 | 3287.6555 | 2185.5474 | 2480.0087 | 1872.7297 | 312.88 | 345.7449 | 2117.3777 | -343.0618 | 8971.2265 | 128971.2265
118 | 3062.996 | 1557.9325 | 1003.771 | 1321.6191 | 411.6699 | 1494.6846 | 1002.7872 | -3493.0039 | 3299.4603 | 123299.4603
119 | 3071.6264 | 1204.993 | 2447.2775 | 2119.275 | 284.2014 | 3138.8517 | 1602.6249 | -3369.9014 | 7427.322 | 127427.322
120 | 7226.2071 | 3128.7652 | 270.3724 | 5318.0996 | 921.0477 | 2293.9882 | 698.8641 | -2439.1753 | 10191.9619 | 130191.9619
121 | 7402.0247 | 3898.2544 | 4188.4319 | 3848.5002 | 756.0616 | 2315.405 | 1531.2146 | -2952.5622 | 13585.3056 | 133585.3056
122 | 2650.2168 | 2507.3733 | 1696.7235 | 4532.3774 | 242.0897 | 3223.2669 | 1203.2435 | -778.1064 | 12626.968 | 132626.968
123 | 3697.7584 | 992.1664 | 106.6968 | 2620.6653 | 1146.1287 | 2274.1862 | 1805.7292 | -1842.2995 | 7103.273 | 127103.273
124 | 7711.5851 | 7509.6821 | 4393.733 | 6431.625 | 676.7199 | 2161.9291 | 162.0844 | -2216.5179 | 19119.2556 | 139119.2556
125 | 3620.8738 | 3033.5206 | 2659.5211 | 4165.57 | 183.3821 | 3201.4256 | 745.5147 | -290.8001 | 13698.1341 | 133698.1341
126 | 3654.2616 | 2569.2224 | 3913.772 | 5268.2285 | 1114.1072 | 3136.4023 | 1812.9023 | -2987.3883 | 14827.2463 | 134827.2463
127 | 6204.4749 | 3522.8771 | 4144.3597 | 4601.1866 | 837.3126 | 3242.4619 | 1240.2893 | -1610.9871 | 15977.5002 | 135977.5002
128 | 5076.129 | 4728.4522 | 1662.8667 | 6409.5302 | 203.5953 | 2075.3236 | 558.1451 | -2313.8898 | 13324.0233 | 133324.0233
129 | 5620.9055 | 5250.6778 | 2481.6444 | 4931.4019 | 583.2036 | 2590.4474 | 2384.5996 | -2754.4555 | 15467.5191 | 135467.5191
130 | 2154.217 | 576.1388 | 2962.0903 | 5461.3976 | 462.6003 | 438.9464 | 8.4527 | -2548.6507 | 7360.9755 | 127360.9755
131 | 7782.8749 | 4010.7053 | 2138.9714 | 4827.7115 | 572.8764 | 3122.1548 | 2100.0972 | -2183.3953 | 14589.1212 | 134589.1212
132 | 7272.151 | 2600.9385 | 3085.2332 | 5816.2956 | 1709.2664 | 1100.0769 | 208.6267 | -2592.5426 | 11927.8947 | 131927.8947
133 | 5366.4258 | 3629.696 | 3265.0765 | 6151.8557 | 916.5466 | 684.0941 | 1635.0142 | -2201.6949 | 14080.5882 | 134080.5882
134 | 4134.9725 | 3208.5234 | 2844.7735 | 5266.1318 | 74.0515 | 1280.9548 | 974.9327 | -2570.6792 | 11078.6886 | 131078.6886
135 | 7466.394 | 7346.63 | 3023.5098 | 4933.937 | 57.9246 | 1651.4542 | 1329.0563 | -1193.3442 | 17149.1677 | 137149.1677
136 | 3653.5789 | 587.1949 | 2406.1249 | 5750.1552 | 1908.6212 | 3749.7806 | 1030.7774 | -384.466 | 15048.1882 | 135048.1882
137 | 7547.0286 | 5964.2185 | 1106.724 | 1875.5174 | 1981.8484 | 3940.1727 | 1802.8934 | -1490.5797 | 15180.7946 | 135180.7946
138 | 4707.0138 | 3260.1945 | 3428.3371 | 5338.6098 | 1778.0416 | 71.8917 | 2427.4444 | -238.5368 | 16065.9822 | 136065.9822
139 | 7881.3346 | 1455.7029 | 788.268 | 5212.1501 | 274.3237 | 2935.2062 | 1723.4272 | -1.9546 | 12387.1235 | 132387.1235
140 | 4504.2217 | 2783.9449 | 4492.1998 | 4310.4971 | 1083.6814 | 369.0286 | 2392.1447 | -2808.473 | 12623.0235 | 132623.0235
141 | 4225.8279 | 1140.6889 | 4860.6443 | 57.636 | 1398.6068 | 3710.6157 | 1720.1918 | -1969.8825 | 10918.501 | 130918.501
142 | 2071.6889 | 2041.0963 | 1399.1658 | 730.9048 | 953.1609 | 2583.1483 | 198.5793 | -665.6093 | 7240.446 | 127240.446
143 | 7817.156 | 4693.3443 | 765.9211 | 838.4819 | 1944.3227 | 1118.8649 | 1455.747 | -2226.3483 | 8590.3336 | 128590.3336
144 | 3059.8114 | 2470.021 | 1096.4597 | 867.715 | 53.725 | 163.6354 | 2117.0019 | -3445.4456 | 3323.1125 | 123323.1125
145 | 3231.7344 | 3110.7794 | 3089.6097 | 6194.5694 | 807.7985 | 3682.2676 | 1241.0978 | -2339.9258 | 15786.1965 | 135786.1965
146 | 6278.3431 | 5524.9458 | 2971.3688 | 521.8515 | 1833.1817 | 1091.2123 | 795.2285 | -3426.0409 | 9311.7478 | 129311.7478
147 | 6896.8793 | 6033.1596 | 2332.7869 | 1728.6573 | 636.819 | 3814.1527 | 1290.1945 | -2405.1628 | 13430.6071 | 133430.6071
148 | 7254.4121 | 1254.0888 | 4227.0541 | 2465.0163 | 584.2694 | 1958.1516 | 1294.2882 | -1764.3343 | 10018.5341 | 130018.5341
149 | 4930.6579 | 4598.6537 | 1208.9474 | 4822.9383 | 39.7435 | 2013.6285 | 1536.8719 | -130.7221 | 14090.0612 | 134090.0612
150 | 6863.3837 | 1746.9074 | 3856.7792 | 1771.0568 | 665.6873 | 3984.1038 | 1429.348 | -2706.1275 | 10747.755 | 130747.755
151 | 5474.0336 | 5163.7968 | 2795.0764 | 38.6571 | 649.1879 | 2792.7243 | 101.1018 | -1352.663 | 10187.8812 | 130187.8812
152 | 7620.9416 | 6747.1674 | 3532.0458 | 82.6339 | 1663.7417 | 2972.2017 | 776.4931 | -1884.1613 | 13890.1224 | 133890.1224
153 | 5669.4619 | 1003.9484 | 1305.9838 | 4664.9983 | 1634.8829 | 2278.3097 | 297.0886 | -2275.9174 | 8909.2942 | 128909.2942
154 | 6579.1237 | 2690.0764 | 1109.1815 | 5681.3126 | 607.9837 | 1947.4934 | 723.1263 | -505.379 | 12253.7948 | 132253.7948
155 | 6284.4764 | 2258.2872 | 1347.1903 | 6253.7484 | 1216.2987 | 846.9326 | 917.0478 | -1375.4216 | 11464.0835 | 131464.0835
156 | 3299.531 | 3163.6614 | 957.6752 | 1297.1472 | 77.0994 | 922.7711 | 298.8689 | -763.6577 | 5953.5655 | 125953.5655
157 | 5858.4438 | 1103.7061 | 4528.5857 | 2909.0272 | 381.2262 | 3685.1586 | 2231.1716 | -1868.051 | 12970.8244 | 132970.8244
158 | 4712.0477 | 1789.7664 | 3701.4386 | 3545.568 | 919.9436 | 195.2981 | 1039.2632 | -472.4455 | 10718.8324 | 130718.8324
159 | 2120.53 | 1365.8838 | 4717.4497 | 5928.7261 | 1436.5631 | 1446.5495 | 2208.5031 | -2948.002 | 14155.6732 | 134155.6732
160 | 6159.558 | 3891.5487 | 1357.6434 | 2161.9279 | 1639.9108 | 2256.5896 | 289.3071 | -296.6954 | 11300.2321 | 131300.2321
161 | 7819.5911 | 6319.671 | 3265.4 | 3682.6668 | 943.7376 | 1415.3095 | 1770.321 | -2102.1858 | 15294.9201 | 135294.9201
162 | 3650.3597 | 2936.9465 | 3902.1109 | 230.0399 | 1575.4378 | 1841.4319 | 893.1685 | -1944.675 | 9434.4604 | 129434.4604
163 | 2999.2739 | 1295.7182 | 2776.6276 | 5805.6238 | 1159.8845 | 2114.127 | 1523.2018 | -2715.0898 | 11960.0931 | 131960.0931
164 | 4962.4519 | 4550.1821 | 641.477 | 516.3433 | 1366.6155 | 335.764 | 151.7218 | -369.6332 | 7192.4705 | 127192.4705
165 | 5710.2144 | 648.4251 | 2231.746 | 6278.4353 | 694.4799 | 1162.8321 | 1784.3699 | -1830.1631 | 10970.1252 | 130970.1252
166 | 3088.513 | 1336.354 | 4106.7235 | 3103.7003 | 481.7482 | 3292.2962 | 241.4747 | -123.7671 | 12438.5298 | 132438.5298
167 | 4169.0131 | 1273.4692 | 209.6956 | 5022.4584 | 1991.7425 | 1723.5574 | 80.3791 | -883.5393 | 9417.763 | 129417.763
168 | 2804.0494 | 1019.4662 | 1731.9083 | 3274.3016 | 1259.7741 | 1700.3897 | 615.0057 | -2960.5953 | 6640.2502 | 126640.2502
169 | 4936.7632 | 2937.2351 | 1866.2684 | 4010.7454 | 181.0388 | 66.366 | 151.6855 | -2681.7504 | 6531.5888 | 126531.5888
170 | 2240.74 | 435.436 | 231.0806 | 1812.3338 | 922.788 | 2130.0805 | 1877.8247 | -2879.3585 | 4530.185 | 124530.185
171 | 6564.7089 | 6289.3899 | 3385.8948 | 2587.3448 | 1762.4125 | 1306.5279 | 945.8178 | -1946.1123 | 14331.2753 | 134331.2753
172 | 4364.3 | 2246.5233 | 4789.8858 | 4067.898 | 1146.3427 | 2829.0453 | 2023.2506 | -2837.2369 | 14265.7087 | 134265.7087
173 | 3206.4467 | 1393.0303 | 4125.0177 | 471.0284 | 1009.7027 | 689.209 | 1543.5105 | -1301.7699 | 7929.7286 | 127929.7286
174 | 4950.0866 | 1553.0723 | 1751.6555 | 300.8379 | 1313.5968 | 2045.6796 | 34.1331 | -2434.0761 | 4564.8991 | 124564.8991
175 | 5530.5589 | 3170.1568 | 4154.4441 | 5241.7019 | 176.2745 | 1075.39 | 1494.1261 | -805.088 | 14507.0054 | 134507.0054
176 | 2800.3054 | 2041.8736 | 1581.8605 | 3908.4485 | 259.0331 | 3151.6801 | 1769.9119 | -2253.7532 | 10459.0546 | 130459.0546
177 | 5389.7408 | 195.6902 | 3805.4318 | 1616.1429 | 28.0425 | 414.5117 | 1662.0796 | -1012.3128 | 6709.5859 | 126709.5859
178 | 2871.6458 | 1944.2588 | 4661.1728 | 2921.9414 | 1475.7519 | 658.3597 | 838.8426 | -2826.3941 | 9673.9332 | 129673.9332
179 | 7701.0024 | 7355.4183 | 1462.9203 | 5378.0348 | 1110.8997 | 2980.0636 | 1659.2806 | -597.101 | 19349.5163 | 139349.5163
180 | 5828.6641 | 3572.6098 | 4770.6169 | 2879.9786 | 104.1628 | 3866.2221 | 60.5824 | -2387.5859 | 12866.5865 | 132866.5865
181 | 5128.2073 | 2816.5429 | 4337.8883 | 2000.3092 | 755.8339 | 1868.8689 | 1104.1368 | -591.1945 | 12292.3854 | 132292.3854
182 | 3275.9282 | 2009.882 | 4979.5128 | 6323.7916 | 1914.2179 | 739.9537 | 1363.0088 | -286.6745 | 17043.6924 | 137043.6924
183 | 2850.9979 | 1958.5789 | 2722.33 | 4411.9217 | 380.1002 | 191.3068 | 705.6829 | -2659.9808 | 7709.9398 | 127709.9398
184 | 6050.4927 | 2019.3894 | 1797.4723 | 4735.6385 | 1441.128 | 535.107 | 1786.1224 | -2774.473 | 9540.3845 | 129540.3845
185 | 3988.062 | 3579.6163 | 4738.71 | 27.1095 | 1133.7549 | 3450.7624 | 937.5874 | -1936.4972 | 11931.0433 | 131931.0433
186 | 3506.5521 | 2327.9056 | 825.0461 | 1126.2872 | 245.8771 | 10.3509 | 538.6746 | -2380.0552 | 2694.0864 | 122694.0864
187 | 6692.9936 | 2839.6586 | 679.7429 | 5303.1615 | 1658.6016 | 3029.8357 | 2357.7552 | -1662.7359 | 14206.0195 | 134206.0195
188 | 4734.3746 | 3153.3259 | 3608.9282 | 4118.0883 | 1278.6859 | 3386.0966 | 1306.4617 | -3132.1821 | 13719.4045 | 133719.4045
189 | 2122.9189 | 2050.926 | 2647.3258 | 4545.0537 | 1828.8723 | 1651.8737 | 785.8401 | -800.8232 | 12709.0684 | 132709.0684
190 | 2995.0014 | 1637.3518 | 2469.6845 | 160.0486 | 1277.4623 | 1660.3328 | 147.0489 | -872.5957 | 6479.3331 | 126479.3331
191 | 7461.0721 | 4833.0954 | 143.9126 | 100.422 | 971.1954 | 2016.8921 | 547.772 | -2337.1498 | 6276.1396 | 126276.1396
192 | 6317.7332 | 3682.2455 | 964.5284 | 3479.881 | 1408.0169 | 820.3964 | 1750.351 | -1259.142 | 10846.2772 | 130846.2772
193 | 5324.8218 | 3209.393 | 4550.6171 | 5430.1482 | 1759.7061 | 2142.3282 | 1111.6936 | -2316.0593 | 15887.8269 | 135887.8269
194 | 3836.0678 | 3704.6635 | 288.3425 | 5989.7881 | 1771.4452 | 854.4946 | 2068.5683 | -2373.9137 | 12303.3885 | 132303.3885
195 | 3502.3554 | 1596.5802 | 1510.7211 | 2071.7208 | 1321.5004 | 1284.8577 | 180.4815 | -3026.6806 | 4939.1809 | 124939.1809
196 | 6396.7639 | 834.4691 | 4712.5177 | 5326.2735 | 1984.6559 | 1689.2289 | 389.5914 | -574.0049 | 14362.7317 | 134362.7317
197 | 7228.0738 | 4422.1636 | 4069.0687 | 1965.5221 | 1556.3947 | 2124.408 | 1571.5889 | -1958.3986 | 13750.7475 | 133750.7475
198 | 5939.2689 | 2448.4125 | 3660.2934 | 4899.9364 | 1611.0317 | 1863.7706 | 914.7931 | -483.8959 | 14914.3417 | 134914.3417
199 | 3757.0524 | 3070.954 | 1912.0715 | 3283.4861 | 1036.4302 | 3167.4215 | 1575.5342 | -1635.5367 | 12410.3608 | 132410.3608
200 | 5499.0596 | 1397.0255 | 2442.5413 | 5607.2956 | 613.9634 | 1860.6988 | 2170.0092 | -593.8784 | 13497.6552 | 133497.6552
201 | 4267.8697 | 1166.5759 | 4467.9559 | 205.0046 | 1497.1585 | 2524.8018 | 740.2226 | -414.7033 | 10187.0161 | 130187.0161
202 | 5629.8853 | 1198.8851 | 3266.5115 | 4368.495 | 248.8517 | 1304.8425 | 2080.077 | -2533.3139 | 9934.3489 | 129934.3489
203 | 4117.3484 | 2228.0543 | 1162.9009 | 2661.92 | 684.4861 | 2974.2275 | 345.068 | -3487.4077 | 6569.2491 | 126569.2491
204 | 5156.7036 | 624.2356 | 4559.4195 | 2217.7938 | 201.447 | 1411.6115 | 1197.5285 | -2062.871 | 8149.165 | 128149.165
205 | 5838.8842 | 2712.3799 | 4740.8967 | 2435.5826 | 656.6129 | 1541.0275 | 2052.4331 | -732.5839 | 13406.3488 | 133406.3488
206 | 6681.5745 | 4576.2766 | 4125.5853 | 1251.8932 | 1993.5162 | 3464.0537 | 1695.7477 | -427.1076 | 16679.9651 | 136679.9651
207 | 2983.0058 | 1652.0467 | 1877.4003 | 4536.0984 | 1687.0562 | 1101.4278 | 1706.1629 | -195.9918 | 12364.2005 | 132364.2005
208 | 2909.035 | 702.9004 | 2272.0844 | 4753.5397 | 1015.2974 | 3254.6807 | 2144.3313 | -2157.4865 | 11985.3472 | 131985.3472
209 | 4693.2707 | 3354.375 | 3721.6299 | 3405.5862 | 1466.9762 | 209.6167 | 366.8002 | -920.3756 | 11604.6085 | 131604.6085
210 | 7853.9797 | 1905.3863 | 1471.9643 | 2409.3443 | 1563.6582 | 3532.3185 | 153.1685 | -3012.4644 | 8023.3758 | 128023.3758
211 | 3139.1557 | 2575.8317 | 3062.2582 | 1410.2555 | 835.0361 | 1566.737 | 861.7301 | -2159.4741 | 8152.3744 | 128152.3744
212 | 2895.4938 | 781.5319 | 3779.6929 | 3373.7812 | 1524.2914 | 1524.8826 | 2063.1302 | -1416.1682 | 11631.142 | 131631.142
213 | 5351.4001 | 4988.9995 | 1367.9917 | 4667.1182 | 1518.8307 | 3361.8349 | 272.6459 | -13.6319 | 16163.7891 | 136163.7891
214 | 7949.1345 | 6998.3937 | 498.1686 | 1148.3082 | 562.9947 | 1341.4568 | 1331.4776 | -1526.6507 | 10354.1489 | 130354.1489
215 | 4906.764 | 318.7995 | 302.6307 | 6296.4703 | 1644.1351 | 3118.5366 | 1425.9166 | -1975.723 | 11130.7659 | 131130.7659
216 | 7615.6254 | 1788.2529 | 821.4444 | 4956.2064 | 1093.5786 | 3479.2084 | 2281.3076 | -2291.9104 | 12128.0879 | 132128.0879
217 | 5437.8675 | 4206.7729 | 3082.4936 | 1630.1044 | 805.3658 | 52.239 | 939.6399 | -3462.5859 | 7254.0296 | 127254.0296
218 | 2059.0209 | 1706.4266 | 2947.0381 | 1234.5492 | 1475.783 | 2227.9825 | 1647.9562 | -1508.7632 | 9730.9724 | 129730.9724
219 | 2009.2916 | 628.6559 | 2041.1772 | 4674.4328 | 947.0125 | 1181.9057 | 709.4255 | -1987.732 | 8194.8776 | 128194.8776
220 | 5129.7452 | 1674.5736 | 3656.5423 | 4599.3238 | 1616.4749 | 1489.4533 | 1596.7677 | -2651.8261 | 11981.3095 | 131981.3095
221 | 3198.0303 | 332.257 | 2271.7994 | 2771.2342 | 333.8929 | 1833.8119 | 1828.7289 | -2406.9293 | 6964.7951 | 126964.7951
222 | 3818.2333 | 979.1873 | 4771.5104 | 2367.0047 | 1802.2772 | 2572.4472 | 2206.105 | -2851.7624 | 11846.7694 | 131846.7694
223 | 3264.5258 | 1367.1909 | 3826.9429 | 1998.4888 | 229.1226 | 772.3175 | 1472.1015 | -2170.5267 | 7495.6376 | 127495.6376
224 | 2378.0363 | 193.3781 | 4608.9853 | 662.8352 | 1002.0893 | 3817.431 | 900.9385 | -1351.3868 | 9834.2707 | 129834.2707
225 | 6158.2428 | 5905.9844 | 4549.9359 | 6218.0434 | 1921.113 | 1302.0472 | 2229.0292 | -1303.6581 | 20822.4949 | 140822.4949
226 | 5395.0644 | 4638.844 | 4107.9129 | 3235.0772 | 240.0945 | 3767.4275 | 1598.1673 | -588.0923 | 16999.4311 | 136999.4311
227 | 6449.7523 | 324.698 | 299.1908 | 3406.7232 | 1099.8027 | 3203.23 | 963.8933 | -1841.7676 | 7455.7704 | 127455.7704
228 | 7884.8457 | 7327.9845 | 722.8357 | 4126.8346 | 707.6751 | 1566.7027 | 133.7473 | -452.2021 | 14133.5778 | 134133.5778
229 | 6144.091 | 4719.1602 | 1521.4598 | 5650.4577 | 459.4136 | 1328.0405 | 1088.7747 | -586.41 | 14180.8966 | 134180.8966
230 | 7262.2817 | 1878.3988 | 4282.1771 | 2933.6256 | 106.1471 | 2526.6534 | 457.7035 | -286.2329 | 11898.4726 | 131898.4726
231 | 3081.1813 | 1512.0309 | 3996.182 | 1487.8463 | 1661.0358 | 3706.5861 | 2116.938 | -1075.1697 | 13405.4493 | 133405.4493
232 | 2195.3915 | 1058.5103 | 4999.5968 | 218.2807 | 369.4485 | 1321.5129 | 2176.5109 | -2704.2921 | 7439.568 | 127439.568
233 | 5851.7227 | 4820.1295 | 2326.0415 | 2568.3755 | 942.1922 | 796.4114 | 1423.5648 | -412.8322 | 12463.8827 | 132463.8827
234 | 7083.9391 | 4018.3091 | 1774.243 | 4825.1226 | 659.1569 | 1295.4608 | 1364.2061 | -2957.5086 | 10978.99 | 130978.99
235 | 3447.9702 | 930.9158 | 2900.0522 | 1584.0705 | 1570.8495 | 1209.0909 | 1685.5935 | -933.3126 | 8947.2597 | 128947.2597
236 | 3718.096 | 833.3049 | 3719.3662 | 1003.2539 | 1454.3841 | 1992.9002 | 1865.397 | -2378.4726 | 8490.1337 | 128490.1337
237 | 5858.377 | 2889.9356 | 4810.8235 | 444.5817 | 1525.1542 | 610.6198 | 1266.2861 | -956.6343 | 10590.7667 | 130590.7667
238 | 6336.0078 | 2885.0716 | 4026.5441 | 6435.1125 | 1232.7228 | 1448.4063 | 1035.7019 | -3032.8632 | 14030.696 | 134030.696
239 | 3617.5039 | 2084.289 | 3.8161 | 4386.1903 | 500.9486 | 760.4803 | 1712.31 | -2201.5897 | 7246.4446 | 127246.4446
240 | 5803.6958 | 2403.9769 | 3688.7382 | 6174.3926 | 1186.3544 | 279.8777 | 2274.1825 | -3325.6615 | 12681.8608 | 132681.8608
241 | 7705.9757 | 3969.8504 | 3521.8641 | 956.3907 | 1527.2417 | 2478.0177 | 442.2316 | -971.0065 | 11924.5898 | 131924.5898
242 | 2653.0288 | 802.7948 | 2790.1915 | 3907.7799 | 1860.4001 | 2792.9935 | 752.834 | -647.6463 | 12259.3475 | 132259.3475
243 | 7794.0859 | 2849.7747 | 1669.8278 | 99.1436 | 1194.7046 | 51.9304 | 1726.3292 | -1133.9278 | 6457.7825 | 126457.7825
244 | 3897.8096 | 947.2064 | 3706.866 | 1950.3034 | 1965.641 | 1036.8505 | 1123.1924 | -2965.8756 | 7764.1842 | 127764.1842
245 | 4803.9631 | 4439.0634 | 4316.9809 | 1132.241 | 1843.8546 | 1468.8839 | 312.3918 | -918.0169 | 12595.3986 | 132595.3986
246 | 5213.031 | 479.8667 | 805.1877 | 2861.1852 | 1174.3392 | 3047.8429 | 2332.6981 | -3395.3175 | 7305.8024 | 127305.8024
247 | 4125.8567 | 1126.5488 | 1713.6514 | 5778.831 | 1767.8337 | 3359.0493 | 16.8421 | -1215.5242 | 12547.2321 | 132547.2321
248 | 5786.2485 | 3378.3915 | 3934.9182 | 6473.7141 | 1480.2507 | 2330.9038 | 1984.7297 | -683.5335 | 18899.3745 | 138899.3745
249 | 6152.4707 | 5887.3498 | 4648.4442 | 997.5983 | 1643.5702 | 2812.8079 | 1934.9462 | -1563.8208 | 16360.8959 | 136360.8959
250 | 4117.2704 | 531.6194 | 3925.3404 | 5172.1925 | 935.8589 | 3530.2615 | 449.7145 | -780.6645 | 13764.3226 | 133764.3226
251 | 3735.989 | 2129.4453 | 1753.4303 | 345.8966 | 1648.2761 | 3444.3479 | 2216.637 | -1355.3129 | 10182.7203 | 130182.7203
252 | 3986.849 | 3533.771 | 4499.05 | 1350.4475 | 1144.22 | 2085.7239 | 2460.3929 | -1761.2554 | 13312.35 | 133312.35
253 | 5349.452 | 505.0943 | 4653.6559 | 3341.5634 | 1202.8747 | 1865.1052 | 1887.8943 | -2214.5557 | 11241.6319 | 131241.6319
254 | 5437.1357 | 2166.5295 | 665.3666 | 2415.7412 | 1777.776 | 3338.3377 | 1775.4603 | -1467.9791 | 10671.2323 | 130671.2323
255 | 4779.801 | 2521.9154 | 2888.6486 | 5391.962 | 71.615 | 1018.1206 | 897.5009 | -2070.0641 | 10719.6983 | 130719.6983
256 | 2151.9409 | 2044.0445 | 166.6618 | 4724.4961 | 821.6835 | 625.2437 | 171.6745 | -107.7226 | 8446.0815 | 128446.0815
257 | 3638.8166 | 1049.0541 | 4342.7647 | 4448.8472 | 90.0261 | 3308.9801 | 2117.7428 | -570.2089 | 14787.2061 | 134787.2061
258 | 2346.5987 | 1850.4304 | 4739.708 | 993.992 | 1482.7093 | 1396.5117 | 526.6447 | -438.0714 | 10551.9247 | 130551.9247
259 | 3435.618 | 897.793 | 1573.7151 | 4224.0902 | 160.0862 | 3709.3779 | 586.1372 | -3386.6416 | 7764.5581 | 127764.5581
260 | 2516.5052 | 2270.7293 | 636.9805 | 5576.0214 | 1138.3193 | 2272.6482 | 2160.5335 | -864.1925 | 13191.0396 | 133191.0396
261 | 5152.9923 | 5132.6476 | 3226.421 | 2606.5409 | 1966.6472 | 1692.4292 | 1252.1307 | -2922.0157 | 12954.801 | 132954.801
262 | 6972.7271 | 3821.2134 | 1700.7573 | 4539.9894 | 1540.0587 | 418.6342 | 2332.704 | -3350.2971 | 11003.0599 | 131003.0599
263 | 4271.431 | 690.2121 | 4881.8536 | 6411.044 | 516.1231 | 2482.863 | 729.4574 | -1436.6452 | 14274.9081 | 134274.9081
264 | 7897.6779 | 4770.7629 | 4666.2607 | 3293.3534 | 40.7306 | 416.3979 | 770.964 | -3434.3024 | 10524.1672 | 130524.1672
265 | 5026.1499 | 2174.5293 | 1016.3166 | 6357.2114 | 433.3815 | 206.1282 | 85.4407 | -3294.4033 | 6978.6043 | 126978.6043
266 | 5415.6814 | 1472.3752 | 1889.3414 | 1825.3825 | 521.3842 | 2960.3738 | 1793.9401 | -1621.3155 | 8841.4816 | 128841.4816
267 | 7893.4258 | 7050.7953 | 4702.5423 | 122.1474 | 3.6275 | 2151.0824 | 1739.9664 | -2284.6937 | 13485.4676 | 133485.4676
268 | 6113.9615 | 5115.1478 | 3335.705 | 2069.1347 | 131.79 | 73.6316 | 878.3454 | -3209.2821 | 8394.4724 | 128394.4724
269 | 6604.5427 | 2157.71 | 4211.7024 | 2054.8326 | 988.7345 | 2982.9867 | 304.2373 | -2593.3904 | 10106.8131 | 130106.8131
270 | 6874.0539 | 3411.3972 | 3808.4697 | 5252.2079 | 1670.1776 | 940.3576 | 1188.7494 | -2633.8837 | 13637.4756 | 133637.4756
271 | 2251.9972 | 521.52 | 2103.3885 | 155.7822 | 1086.8962 | 481.3618 | 1213.031 | -574.0162 | 4987.9635 | 124987.9635
272 | 7557.0333 | 4437.4165 | 4873.3704 | 5477.3114 | 839.3403 | 1701.2182 | 2208.8855 | -1528.8707 | 18008.6718 | 138008.6718
273 | 6307.9364 | 4223.4693 | 2787.7024 | 6074.9897 | 1620.4103 | 3430.4555 | 1838.6413 | -101.0729 | 19874.5957 | 139874.5957
274 | 6235.7896 | 46.9131 | 3344.1238 | 791.2227 | 210.758 | 574.1427 | 1054.5657 | -1658.6826 | 4363.0434 | 124363.0434
275 | 3885.3005 | 2871.1778 | 1076.3528 | 1209.8573 | 1159.5047 | 1974.9365 | 1670.361 | -1634.6104 | 8327.5796 | 128327.5796
276 | 3023.3243 | 1099.6577 | 1499.5469 | 2739.3042 | 1158.9075 | 1892.8428 | 2115.6515 | -337.1921 | 10168.7185 | 130168.7185
277 | 3034.2077 | 2007.5116 | 3673.691 | 111.984 | 1647.9695 | 2977.1963 | 207.43 | -1.3685 | 10624.4138 | 130624.4138
278 | 2767.2632 | 2615.5759 | 4656.6596 | 6083.5311 | 616.1521 | 2198.7471 | 40.2141 | -1818.8024 | 14392.0776 | 134392.0776
279 | 5694.6886 | 2715.8821 | 4526.3613 | 1010.5824 | 924.0041 | 3561.8619 | 678.4436 | -1409.6509 | 12007.4845 | 132007.4845
280 | 3960.6372 | 2411.2815 | 4463.8911 | 556.8653 | 983.982 | 2116.3172 | 84.1123 | -2978.1294 | 7638.3201 | 127638.3201
281 | 4833.9264 | 1447.8086 | 2692.6437 | 567.7404 | 852.2056 | 3062.2679 | 2058.4901 | -1835.7455 | 8845.4109 | 128845.4109
282 | 5476.3796 | 2159.5551 | 1416.6258 | 3006.2705 | 464.1699 | 2865.5018 | 774.6252 | -202.4101 | 10484.3382 | 130484.3382
283 | 3202.7534 | 2503.3768 | 1533.027 | 3304.0092 | 283.6051 | 1288.1695 | 88.2521 | -1587.1376 | 7413.302 | 127413.302
284 | 7406.4135 | 4214.5107 | 4069.8592 | 5985.2732 | 1011.8351 | 1945.5849 | 854.2843 | -1195.5133 | 16885.834 | 136885.834
285 | 7236.7793 | 6334.6771 | 1249.8158 | 18.1106 | 685.226 | 3512.2452 | 953.3434 | -1105.3411 | 11648.0769 | 131648.0769
286 | 5769.5935 | 107.1141 | 626.4517 | 2644.8712 | 1234.3436 | 2920.6797 | 1665.3012 | -1380.035 | 7818.7266 | 127818.7266
287 | 5002.6176 | 4307.8318 | 4959.6654 | 4483.2822 | 409.0674 | 2361.7455 | 70.0654 | -2056.2118 | 14535.446 | 134535.446
288 | 2285.9335 | 2175.3582 | 3990.9754 | 5667.5141 | 1386.9444 | 1674.4402 | 2437.9658 | -2578.6753 | 14754.5228 | 134754.5228
289 | 7132.6186 | 5993.4761 | 4348.1548 | 3878.0843 | 1532.1628 | 2573.3097 | 1903.897 | -2740.0852 | 17488.9995 | 137488.9995
290 | 5813.3559 | 2099.3735 | 2602.7728 | 776.5008 | 1099.142 | 1004.2637 | 1503.2658 | -3264.2952 | 5821.0233 | 125821.0233
291 | 7532.0574 | 1000.8602 | 2875.3407 | 1093.6357 | 1954.3526 | 1853.5299 | 306.8346 | -2744.1312 | 6340.4225 | 126340.4225
292 | 5306.9948 | 3135.1862 | 2330.1826 | 2332.7083 | 541.6831 | 1712.3505 | 1006.4303 | -2556.1596 | 8502.3814 | 128502.3814
293 | 3035.9831 | 604.1566 | 2725.7315 | 3201.5933 | 1247.9348 | 1248.6509 | 2414.2302 | -2434.1207 | 9008.1766 | 129008.1766
294 | 4254.9671 | 169.4311 | 2393.9847 | 5458.0781 | 447.1442 | 314.9569 | 905.6677 | -1384.6841 | 8304.5786 | 128304.5786
295 | 2355.9883 | 189.5701 | 4176.0031 | 3845.2776 | 503.9068 | 304.4713 | 2244.7595 | -311.3837 | 10952.6045 | 130952.6045
296 | 4083.062 | 3524.1684 | 3495.7568 | 3078.1985 | 752.43 | 3606.1221 | 1315.2251 | -2327.1834 | 13444.7174 | 133444.7174
297 | 6167.1191 | 680.0167 | 601.7158 | 4870.399 | 1266.8065 | 559.2357 | 1622.5315 | -1042.282 | 8558.4233 | 128558.4233
298 | 7032.4872 | 1480.0214 | 2155.6449 | 4023.1052 | 536.6676 | 2029.0769 | 64.9083 | -2706.2768 | 7583.1475 | 127583.1475
299 | 6003.9906 | 3418.0214 | 3315.934 | 1806.9789 | 181.131 | 3783.6773 | 2240.7269 | -2933.7075 | 11812.7619 | 131812.7619
300 | 6200.7594 | 1057.5705 | 3635.4127 | 3478.9267 | 788.3996 | 3067.6685 | 762.064 | -399.5954 | 12390.4466 | 132390.4466
301 | 6863.0889 | 3839.5348 | 2815.3478 | 1325.3727 | 698.3947 | 1748.5176 | 875.5793 | -2648.9601 | 8653.787 | 128653.787
302 | 2172.4886 | 315.0893 | 3827.6649 | 3426.7137 | 657.48 | 728.0421 | 603.0989 | -900.0032 | 8658.0856 | 128658.0856
303 | 2266.9377 | 1959.3315 | 1705.1885 | 1730.4888 | 473.4706 | 2091.4035 | 33.8033 | -2558.2982 | 5435.388 | 125435.388
304 | 3980.2324 | 2345.6664 | 4615.244 | 3724.0802 | 21.2782 | 2635.7647 | 741.3239 | -2592.4348 | 11490.9227 | 131490.9227
305 | 3104.8522 | 2014.5313 | 2371.967 | 4684.3204 | 513.6358 | 2104.444 | 1509.0014 | -2398.9369 | 10798.9631 | 130798.9631
306 | 4906.7707 | 4036.8155 | 4994.393 | 1363.8174 | 317.954 | 1478.3201 | 1824.4732 | -1447.8441 | 12567.9291 | 132567.9291
307 | 2948.7205 | 656.812 | 4942.5583 | 2272.2735 | 1273.2287 | 1840.0631 | 1515.0123 | -43.2731 | 12456.6749 | 132456.6749
308 | 3016.0912 | 2766.0852 | 1564.8957 | 5768.8613 | 1623.8288 | 3343.8926 | 1577.9457 | -605.3252 | 16040.1842 | 136040.1842
309 | 7106.0924 | 4749.4056 | 949.9981 | 2557.9732 | 1754.9269 | 876.7051 | 1894.0931 | -761.367 | 12021.7351 | 132021.7351
310 | 2334.6977 | 1930.4092 | 749.8176 | 3421.612 | 767.9883 | 3449.9729 | 2220.4514 | -2056.4302 | 10483.8212 | 130483.8212
311 | 4641.4951 | 2194.0473 | 2331.0396 | 6381.0348 | 560.5944 | 1591.7681 | 588.3747 | -3127.2034 | 10519.6555 | 130519.6555
312 | 3274.728 | 455.0465 | 4833.7714 | 1189.0513 | 219.6463 | 321.4859 | 157.3782 | -2436.1123 | 4740.2673 | 124740.2673
313 | 7680.6421 | 3205.2162 | 2149.2683 | 124.9923 | 765.2287 | 272.9314 | 855.407 | -2764.8056 | 4608.2383 | 124608.2383
314 | 5817.0275 | 745.7788 | 4396.2611 | 874.3475 | 1792.0355 | 1815.5752 | 1714.3605 | -543.0002 | 10795.3585 | 130795.3585
315 | 5011.2236 | 3821.8355 | 214.2844 | 2996.2014 | 746.3952 | 1296.5853 | 1691.8872 | -2023.9084 | 8743.2807 | 128743.2807
316 | 4679.947 | 3012.8259 | 649.0137 | 4159.6095 | 1904.3107 | 3539.7075 | 1370.6781 | -1377.3131 | 13258.8323 | 133258.8323
317 | 3835.3312 | 3467.6926 | 4960.4591 | 3491.6233 | 320.3839 | 1124.9064 | 2467.1573 | -2680.1642 | 13152.0584 | 133152.0584
318 | 7958.4205 | 1507.256 | 785.2701 | 5680.3269 | 1464.0969 | 3172.5457 | 1507.3124 | -1862.109 | 12254.699 | 132254.699
319 | 7021.5646 | 2970.6882 | 1494.4127 | 3373.4222 | 553.1533 | 1090.0453 | 917.1374 | -1904.346 | 8494.513 | 128494.513
320 | 5755.1605 | 4420.9092 | 744.6101 | 1676.2066 | 140.7984 | 729.8131 | 2056.4593 | -3460.6348 | 6308.1617 | 126308.1617
321 | 2751.3075 | 2139.5162 | 4276.2841 | 4449.1051 | 1288.6727 | 1097.6272 | 1092.833 | -1629.5389 | 12714.4993 | 132714.4993
322 | 4897.9293 | 226.3699 | 1699.7406 | 6022.0471 | 544.5959 | 3978.7761 | 2050.8448 | -1737.5893 | 12784.7851 | 132784.7851
323 | 6112.7723 | 1711.1953 | 3005.6137 | 3208.8298 | 980.7833 | 2183.2183 | 420.596 | -2638.6686 | 8871.5677 | 128871.5677
324 | 2828.871 | 1788.5127 | 1409.983 | 1666.9363 | 39.1514 | 2999.77 | 96.6089 | -1489.0099 | 6511.9525 | 126511.9525
325 | 7163.7439 | 88.1201 | 2982.1934 | 4041.3739 | 147.8764 | 2967.2505 | 862.6494 | -2229.4841 | 8859.9796 | 128859.9796
326 | 3515.1518 | 299.4914 | 1631.1755 | 2157.1338 | 1158.9318 | 1113.9555 | 743.799 | -1847.2622 | 5257.2248 | 125257.2248
327 | 3445.4518 | 745.1279 | 749.7079 | 6357.1349 | 1136.728 | 1429.9219 | 1204.1391 | -88.0499 | 11534.7097 | 131534.7097
328 | 2788.6854 | 1976.7058 | 408.9545 | 1744.3091 | 1704.1219 | 1896.6247 | 875.2187 | -1702.0166 | 6903.918 | 126903.918
329 | 4672.0019 | 215.1033 | 4635.669 | 5256.3587 | 614.4144 | 3103.0403 | 2391.8133 | -2000.6215 | 14215.7774 | 134215.7774
330 | 6541.7673 | 2607.5093 | 804.0753 | 1894.2753 | 962.5977 | 2242.3666 | 1183.4967 | -2129.8254 | 7564.4955 | 127564.4955
331 | 7850.5101 | 6375.4333 | 274.6232 | 6347.9226 | 1874.6843 | 2192.2294 | 873.3898 | -1186.5768 | 16751.7057 | 136751.7057
332 | 3414.1079 | 1453.5595 | 4492.976 | 4036.5447 | 520.9574 | 3372.7072 | 1524.9352 | -2563.9905 | 12837.6895 | 132837.6895
333 | 6520.183 | 1305.6624 | 4156.9475 | 1828.5649 | 1016.8054 | 1495.7326 | 150.5428 | -2959.6069 | 6994.6486 | 126994.6486
334 | 7459.4916 | 3481.5857 | 1441.3467 | 1616.3327 | 513.5246 | 570.2697 | 1065.9635 | -1067.7073 | 7621.3155 | 127621.3155
335 | 2381.1986 | 1785.5252 | 766.6484 | 3132.7548 | 1353.7854 | 137.8511 | 1685.7349 | -282.462 | 8579.8377 | 128579.8377
336 | 3859.7213 | 907.5119 | 835.9401 | 3095.046 | 1833.813 | 1475.2901 | 429.1068 | -2463.4873 | 6113.2207 | 126113.2207
337 | 4123.5975 | 3492.5041 | 4508.1302 | 3443.5381 | 1920.5249 | 3625.8911 | 257.2281 | -1038.842 | 16208.9745 | 136208.9745
338 | 3253.0674 | 1372.7451 | 1623.0056 | 2750.0378 | 1282.0761 | 2006.7606 | 948.9452 | -2705.4966 | 7278.0739 | 127278.0739
339 | 4399.9175 | 2959.081 | 4543.2636 | 1315.726 | 561.8338 | 3863.8727 | 704.8228 | -2037.1343 | 11911.4657 | 131911.4657
340 | 3797.9471 | 1318.2412 | 816.3038 | 3600.269 | 351.597 | 2349.1672 | 1694.8907 | -22.6914 | 10107.7776 | 130107.7776
341 | 3988.9319 | 3470.1948 | 4915.4803 | 5416.538 | 1475.8503 | 3422.1753 | 972.0828 | -2298.9148 | 17373.4068 | 137373.4068
342 | 6233.4861 | 5683.992 | 186.6731 | 6419.535 | 1941.9114 | 2170.5862 | 1440.9169 | -3074.6345 | 14768.98 | 134768.98
343 | 7222.9172 | 1099.2967 | 1126.9762 | 4399.4979 | 468.1662 | 2914.3891 | 911.7274 | -2175.2878 | 8744.7658 | 128744.7658
344 | 4488.8639 | 2080.5513 | 3727.1623 | 2163.6416 | 67.8 | 2513.3181 | 1074.1552 | -2557.6466 | 9068.9819 | 129068.9819
345 | 6449.2639 | 1070.4386 | 4848.037 | 4162.0663 | 216.2425 | 1156.3606 | 1475.0026 | -1404.1474 | 11524.0002 | 131524.0002
346 | 3309.5472 | 113.4095 | 858.6137 | 2512.0449 | 731.6778 | 3346.6343 | 2436.8005 | -1919.7901 | 8079.3906 | 128079.3906
347 | 6399.7619 | 3623.4687 | 4265.6268 | 2629.0045 | 579.624 | 1544.5259 | 539.002 | -925.1766 | 12256.0752 | 132256.0752
348 | 3294.5816 | 2886.7718 | 2095.7172 | 3556.2917 | 1664.1811 | 3707.7009 | 1997.7805 | -2150.1497 | 13758.2934 | 133758.2934
349 | 4648.4766 | 4606.1746 | 1895.1461 | 4011.9039 | 439.7215 | 3111.8423 | 1697.5234 | -3299.7877 | 12462.5242 | 132462.5242
350 | 4653.8059 | 2585.9985 | 3868.0285 | 4315.3591 | 877.27 | 3585.6894 | 1195.4469 | -1422.3183 | 15005.4741 | 135005.4741
351 | 5263.937 | 3470.5354 | 811.9359 | 592.2602 | 1650.2864 | 1596.8038 | 2354.6425 | -1417.9954 | 9058.4687 | 129058.4687
352 | 4513.0192 | 3376.6835 | 2154.8553 | 2545.9457 | 1563.3541 | 456.9098 | 2043.5538 | -1760.6837 | 10380.6185 | 130380.6185
353 | 3039.0195 | 2550.7104 | 4971.6623 | 4672.0541 | 98.7027 | 2159.4047 | 1481.7858 | -1844.6832 | 14089.6368 | 134089.6368
354 | 3372.6598 | 3056.9245 | 3078.4749 | 3616.9836 | 799.944 | 1454.9021 | 2487.2658 | -1660.5125 | 12833.9823 | 132833.9823
355 | 3970.8071 | 392.5461 | 521.683 | 1214.7877 | 172.4569 | 3225.3497 | 1240.2443 | -1991.6019 | 4775.4658 | 124775.4658
356 | 2769.7083 | 2406.652 | 852.4731 | 2522.1818 | 723.0862 | 2798.4458 | 2294.803 | -1004.3363 | 10593.3055 | 130593.3055
357 | 4456.4768 | 2757.4859 | 299.2531 | 3439.2149 | 646.586 | 3460.9163 | 2448.5741 | -2126.1282 | 10925.9022 | 130925.9022
358 | 3140.7475 | 2609.1033 | 2736.9476 | 3712.4874 | 635.8833 | 3393.7637 | 2228.7252 | -241.4801 | 15075.4304 | 135075.4304
359 | 6343.7946 | 2992.69 | 1055.9153 | 3241.8452 | 1101.0627 | 36.2147 | 2328.5338 | -2370.4194 | 8385.8423 | 128385.8423
360 | 6964.0317 | 1545.5015 | 3081.675 | 4156.7155 | 486.7416 | 1007.7115 | 892.4663 | -925.5072 | 10245.3042 | 130245.3042
361 | 6934.7874 | 3736.9772 | 2703.0698 | 4745.4525 | 1801.1248 | 758.6709 | 1862.7421 | -2857.4755 | 12750.5618 | 132750.5618
362 | 2562.1257 | 1159.1849 | 83.4217 | 5064.4429 | 962.8782 | 1306.0752 | 1868.7691 | -3020.6655 | 7424.1065 | 127424.1065
363 | 7093.7983 | 5989.1509 | 802.2899 | 5058.047 | 654.7047 | 1372.5552 | 1594.1233 | -734.4233 | 14736.4478 | 134736.4478
364 | 3460.678 | 2090.7605 | 3627.7279 | 4314.5722 | 137.6156 | 3797.9279 | 2078.7211 | -1621.7143 | 14425.6109 | 134425.6109
365 | 7095.4158 | 5782.659 | 1546.8837 | 1298.4628 | 127.8349 | 2873.1168 | 2163.9728 | -3484.4642 | 10308.4658 | 130308.4658
366 | 7604.9211 | 2897.0994 | 3279.7258 | 4582.9813 | 1097.4191 | 2998.4143 | 1923.3999 | -93.388 | 16685.6518 | 136685.6518
367 | 2047.7812 | 1382.7303 | 768.1456 | 6408.2798 | 1046.738 | 2073.6428 | 535.5846 | -1108.536 | 11106.585 | 131106.585
368 | 7724.3631 | 221.3174 | 1108.0798 | 524.3799 | 1900.1483 | 2725.577 | 540.8641 | -3199.8573 | 3820.5092 | 123820.5092
369 | 5678.3488 | 3016.0796 | 1338.4634 | 2348.1761 | 468.3184 | 257.6298 | 1877.934 | -2719.0979 | 6587.5032 | 126587.5032
370 | 4031.505 | 1600.9203 | 2069.8853 | 506.5017 | 1523.5001 | 3811.3174 | 1983.295 | -2595.2327 | 8900.1872 | 128900.1872
371 | 3960.0114 | 371.8801 | 2576.873 | 32.8722 | 288.4987 | 705.4289 | 397.2204 | -1755.2431 | 2617.5302 | 122617.5302
372 | 2672.0189 | 746.4165 | 543.1864 | 4704.4922 | 28.6479 | 1521.6974 | 1730.0382 | -1020.9347 | 8253.5438 | 128253.5438
373 | 4886.9563 | 928.8087 | 1769.0418 | 108.5984 | 1965.103 | 283.7607 | 1298.0269 | -2477.1639 | 3876.1756 | 123876.1756
374 | 2060.5562 | 1953.0607 | 3466.1274 | 2094.8346 | 1282.4395 | 1799.8969 | 254.5214 | -508.2375 | 10342.6431 | 130342.6431
375 | 7723.8636 | 4806.7923 | 2572.0253 | 107.5914 | 667.8992 | 2204.401 | 748.6105 | -1446.0783 | 9661.2414 | 129661.2414
376 | 3556.3597 | 1952.5963 | 1724.4049 | 4951.881 | 575.509 | 102.3991 | 1027.5592 | -1541.1559 | 8793.1936 | 128793.1936
377 | 2106.0635 | 798.4647 | 2403.3191 | 6442.1643 | 380.1367 | 1880.2607 | 1741.2772 | -448.0736 | 13197.5491 | 133197.5491
378 | 3523.1788 | 2155.3052 | 4114.3852 | 4814.6096 | 1352.9089 | 1883.7497 | 1781.411 | -236.8865 | 15865.483 | 135865.483
379 | 5409.8778 | 4385.9122 | 4774.3045 | 5079.7375 | 277.9291 | 558.5378 | 1450.774 | -3271.2741 | 13255.9211 | 133255.9211
380 | 2017.7768 | 1090.2794 | 1762.5295 | 1693.7738 | 310.4489 | 2806.8467 | 2241.214 | -1362.6912 | 8542.4012 | 128542.4012
381 | 7540.1815 | 4648.0725 | 3356.9645 | 5153.4532 | 442.6683 | 2749.1297 | 636.0301 | -1384.0117 | 15602.3066 | 135602.3066
382 | 7661.5996 | 4521.7329 | 1564.0357 | 2143.333 | 1035.9725 | 3072.3636 | 1259.9167 | -2809.6885 | 10787.6659 | 130787.6659
383 | 3274.2373 | 2881.9862 | 2090.5261 | 1575.9122 | 1594.5862 | 1887.2234 | 142.289 | -1376.8438 | 8795.6794 | 128795.6794
384 | 6143.6329 | 3928.9266 | 3443.0866 | 1610.0613 | 816.203 | 534.433 | 2482.9729 | -3198.4922 | 9617.1912 | 129617.1912
385 | 5944.2567 | 5127.8876 | 802.1563 | 4143.3992 | 644.1341 | 2940.6934 | 1406.4801 | -800.3253 | 14264.4253 | 134264.4253
386 | 2666.3454 | 1111.2549 | 2589.6803 | 5081.8035 | 149.9697 | 1135.0743 | 1642.5541 | -2697.035 | 9013.3017 | 129013.3017
387 | 7802.253 | 6251.8708 | 4751.466 | 6208.3428 | 1837.8617 | 3306.1856 | 778.4379 | -2140.0751 | 20994.0898 | 140994.0898
388 | 3161.9914 | 2512.9274 | 4065.4441 | 1008.4226 | 114.7511 | 3118.3592 | 992.6197 | -1395.8559 | 10416.6682 | 130416.6682
389 | 3772.9555 | 2081.2489 | 3580.3275 | 578.3363 | 1999.3882 | 1103.7905 | 1017.2426 | -3474.3845 | 6885.9495 | 126885.9495
390 | 2047.1793 | 917.6386 | 3962.3584 | 5373.7694 | 1.72 | 466.9087 | 1462.7922 | -522.1079 | 11663.0795 | 131663.0795
391 | 3506.7429 | 2514.8816 | 1481.0175 | 2591.9852 | 1124.3386 | 3794.7172 | 1497.8666 | -2147.418 | 10857.3887 | 130857.3887
392 | 7389.1125 | 1505.4704 | 176.0786 | 673.4038 | 999.2611 | 1639.1865 | 1784.9444 | -2075.8278 | 4702.517 | 124702.517
393 | 6531.1454 | 3438.3733 | 127.0644 | 4926.5291 | 45.2797 | 1801.3217 | 2281.2675 | -1450.7438 | 11169.0919 | 131169.0919
394 | 7916.724 | 6165.5297 | 2234.5505 | 2446.8951 | 848.7986 | 1601.5297 | 1224.1013 | -1705.4662 | 12815.9387 | 132815.9387
395 | 4887.4662 | 3764.379 | 4974.1212 | 621.8973 | 36.0271 | 2117.7529 | 1992.2153 | -1870.2354 | 11636.1574 | 131636.1574
396 | 5429.3949 | 1656.1451 | 3335.3142 | 2641.6093 | 1212.99 | 324.9139 | 1695.2825 | -3391.8622 | 7474.3928 | 127474.3928
397 | 4676.1072 | 2423.5838 | 2426.9737 | 4672.7436 | 785.9586 | 2054.0134 | 576.3789 | -1721.8504 | 11217.8015 | 131217.8015
398 | 5500.9124 | 163.9211 | 3648.0999 | 1818.4689 | 336.3946 | 1790.7019 | 275.4966 | -2523.109 | 5509.9741 | 125509.9741
399 | 7163.9536 | 3179.4085 | 3800.7492 | 71.2635 | 1304.0258 | 3716.2729 | 1372.6074 | -544.1943 | 12900.133 | 132900.133
400 | 6412.5676 | 3305.5264 | 1208.6197 | 5666.3914 | 251.0399 | 3682.5621 | 1846.2107 | -1070.8988 | 14889.4514 | 134889.4514
401 | 7184.2489 | 4958.5537 | 4173.2991 | 1899.7395 | 1842.3723 | 1369.472 | 1337.6039 | -1816.2397 | 13764.8009 | 133764.8009
402 | 3006.2109 | 1304.4214 | 1901.6349 | 1054.3502 | 1958.2032 | 2653.2754 | 1997.3067 | -1246.3849 | 9622.8069 | 129622.8069
403 | 3663.2743 | 1680.5049 | 4525.3328 | 4191.1858 | 1771.8661 | 1999.1511 | 1709.1565 | -2266.9022 | 13610.2951 | 133610.2951
404 | 2761.8118 | 1563.2113 | 4391.0474 | 1421.0069 | 1798.9838 | 2795.0376 | 718.5707 | -1144.6127 | 11543.245 | 131543.245
405 | 6954.9971 | 2447.6585 | 2917.0317 | 5084.0713 | 1354.1867 | 2607.7145 | 1625.8333 | -1686.6175 | 14349.8785 | 134349.8785
406 | 5424.1676 | 5032.5276 | 2177.597 | 4650.8875 | 1531.183 | 3005.0255 | 1620.8064 | -2510.9999 | 15507.0271 | 135507.0271
407 | 3411.6729 | 1459.9183 | 1291.5504 | 2520.7263 | 385.5406 | 3807.3802 | 980.3069 | -2759.4666 | 7685.9562 | 127685.9562
408 | 5680.7428 | 5239.2226 | 2712.3463 | 373.4625 | 205.6205 | 339.524 | 2218.6827 | -3119.9688 | 7968.8898 | 127968.8898
409 | 7610.1579 | 5838.6083 | 579.0379 | 3700.6003 | 478.59 | 2930.0505 | 465.6072 | -998.7149 | 12993.7792 | 132993.7792
410 | 2802.5996 | 724.5196 | 390.3949 | 2838.2536 | 1930.4524 | 599.2002 | 1554.1986 | -699.8607 | 7337.1585 | 127337.1585
411 | 3036.9724 | 1184.6583 | 4457.5513 | 4189.9869 | 911.5528 | 667.7311 | 240.1425 | -1034.7861 | 10616.8367 | 130616.8367
412 | 6479.9907 | 5609.4885 | 104.4482 | 3336.4675 | 1348.4273 | 3642.4367 | 1222.4072 | -3042.0427 | 12221.6327 | 132221.6327
413 | 4452.174 | 1173.4372 | 3855.2044 | 535.8359 | 1722.0751 | 487.1063 | 732.5368 | -255.6695 | 8250.5262 | 128250.5262
414 | 3090.2673 | 503.015 | 2626.6199 | 4115.8385 | 1092.9013 | 2996.1355 | 1386.1325 | -2606.2927 | 10114.3499 | 130114.3499
415 | 4270.7952 | 2241.0101 | 1537.7934 | 967.9786 | 945.0915 | 2757.7986 | 1993.5996 | -2027.3581 | 8415.9137 | 128415.9137
416 | 3292.0859 | 1177.4029 | 3159.555 | 1312.0849 | 952.7669 | 3175.3795 | 554.0998 | -3104.6467 | 7226.6423 | 127226.6423
417 | 7858.3 | 5890.4681 | 1930.6579 | 126.1837 | 1506.6792 | 486.4862 | 2199.5782 | -2558.9968 | 9581.0563 | 129581.0563
418 | 4087.7394 | 1577.1649 | 828.429 | 4871.43 | 821.7974 | 1769.6206 | 1264.4534 | -735.4408 | 10397.4545 | 130397.4545
419 | 7956.5718 | 5249.0407 | 83.3851 | 2047.2014 | 1065.7017 | 1975.5709 | 1674.4529 | -2653.6902 | 9441.6624 | 129441.6624
420 | 4684.0836 | 3760.3261 | 3902.9269 | 4602.3784 | 1897.4206 | 3578.2819 | 344.1833 | -1808.5482 | 16276.9689 | 136276.9689
421 | 4262.8471 | 1014.4039 | 1591.9703 | 5537.1625 | 254.5171 | 1376.3099 | 927.7549 | -704.2667 | 9997.8519 | 129997.8519
422 | 2786.3861 | 243.3927 | 3191.3598 | 2337.8883 | 1684.7022 | 2178.607 | 1377.1436 | -2963.8965 | 8049.197 | 128049.197
423 | 5361.9906 | 1774.3365 | 2699.4963 | 2851.8472 | 1861.022 | 179.4754 | 1756.639 | -1392.9184 | 9729.8981 | 129729.8981
424 | 3625.5909 | 3515.7178 | 1165.5624 | 4107.5012 | 1541.4667 | 130.1411 | 196.9062 | -2569.3763 | 8087.9191 | 128087.9191
425 | 7194.3387 | 3291.4779 | 1380.4823 | 5258.1243 | 1039.1535 | 3962.9365 | 1325.0811 | -505.8631 | 15751.3925 | 135751.3925
426 | 6644.2726 | 54.4876 | 3480.2996 | 3196.1383 | 185.7657 | 3061.0896 | 343.339 | -1970.8312 | 8350.2886 | 128350.2886
427 | 7178.8519 | 4246.9118 | 440.4101 | 4196.7699 | 1469.3638 | 2390.6488 | 1300.8639 | -859.6624 | 13185.3059 | 133185.3059
428 | 4069.0909 | 272.9893 | 4484.0958 | 1549.1659 | 1638.1297 | 2293.8943 | 231.1802 | -2436.4549 | 8033.0004 | 128033.0004
429 | 6632.1187 | 6208.3798 | 189.4113 | 2825.5658 | 214.0665 | 920.3798 | 2451.5255 | -597.8421 | 12211.4866 | 132211.4866
430 | 5846.5538 | 2128.4339 | 1400.1454 | 5474.6506 | 1562.2566 | 2321.3885 | 1468.1737 | -491.1632 | 13863.8855 | 133863.8855
431 | 6418.8808 | 1333.0861 | 4199.2914 | 2365.2809 | 1943.9783 | 1009.1634 | 2478.9007 | -199.1712 | 13130.5296 | 133130.5296
432 | 5704.7333 | 1703.1285 | 4464.7406 | 1917.1254 | 857.5313 | 2942.9893 | 749.1143 | -3251.6334 | 9382.996 | 129382.996
433 | 5026.6528 | 1552.8448 | 3663.1097 | 4391.3652 | 804.8187 | 1445.9066 | 2442.8328 | -603.9386 | 13696.9393 | 133696.9393
434 | 3596.9263 | 1291.4151 | 2920.7922 | 5975.2614 | 1419.5733 | 267.0847 | 228.5212 | -3266.0017 | 8836.6461 | 128836.6461
435 | 3897.7993 | 1246.6369 | 3212.6743 | 3915.22 | 1985.6077 | 3351.1135 | 1819.0969 | -2523.0977 | 13007.2516 | 133007.2516
436 | 2814.8129 | 2382.1059 | 180.9446 | 715.5864 | 924.4653 | 693.871 | 2408.5061 | -3476.3596 | 3829.1197 | 123829.1197
437 | 6753.8019 | 5245.1814 | 4072.1338 | 2911.8546 | 1515.8106 | 391.2185 | 1816.8785 | -2567.1878 | 13385.8896 | 133385.8896
438 | 5029.8912 | 992.0742 | 1939.5792 | 386.7722 | 1011.8606 | 504.4446 | 1533.8078 | -652.9534 | 5715.5851 | 125715.5851
439 | 2343.6049 | 1373.4314 | 2714.1895 | 5402.9911 | 148.0567 | 412.8813 | 727.1678 | -3375.9541 | 7402.7637 | 127402.7637
440 | 2790.4723 | 2428.2172 | 4832.0637 | 3924.0156 | 533.5614 | 1008.051 | 363.1626 | -2219.9209 | 10869.1507 | 130869.1507
441 | 6322.4215 | 2986.8425 | 1278.0347 | 5783.8564 | 52.8125 | 2186.9959 | 49.44 | -1674.4994 | 10663.4826 | 130663.4826
442 | 2235.959 | 1560.0305 | 2767.47 | 6492.2759 | 1932.9447 | 3090.9589 | 1645.288 | -2888.96 | 14600.008 | 134600.008
443 | 7047.4923 | 5286.2356 | 4375.3646 | 2544.5134 | 1603.012 | 575.6456 | 1404.3388 | -489.6228 | 15299.4872 | 135299.4872
444 | 4294.6681 | 3360.304 | 126.7026 | 2375.1726 | 1278.7443 | 1415.6357 | 1271.0902 | -2200.9971 | 7626.6524 | 127626.6524
445 | 4081.4915 | 3011.821 | 228.2671 | 1896.4123 | 582.7984 | 3093.0026 | 482.8817 | -3491.0319 | 5804.1511 | 125804.1511
446 | 6660.3666 | 4336.4947 | 98.1373 | 343.7654 | 1974.9941 | 11.7616 | 2048.4745 | -1621.4894 | 7192.1381 | 127192.1381
447 | 6176.402 | 2773.7106 | 2319.5396 | 4735.8923 | 79.0149 | 1314.6073 | 312.0214 | -1340.0361 | 10194.75 | 130194.75
448 | 3634.0358 | 2079.2024 | 3817.7863 | 606.2306 | 137.8264 | 2941.9237 | 550.2494 | -927.0836 | 9206.1353 | 129206.1353
449 | 7121.0554 | 5207.1946 | 2368.6849 | 739.7109 | 1025.2372 | 177.8424 | 422.897 | -3162.2966 | 6779.2704 | 126779.2704
450 | 4083.3785 | 3535.0955 | 4957.3827 | 4305.3562 | 60.7856 | 1155.2205 | 952.199 | -1752.6805 | 13213.3591 | 133213.3591
451 | 3346.3964 | 71.2742 | 3298.0627 | 4120.6248 | 1391.1275 | 1516.3289 | 852.9683 | -443.6301 | 10806.7564 | 130806.7564
452 | 2324.7024 | 1308.5168 | 4124.5975 | 4778.8151 | 166.5568 | 1529.0977 | 2139.1868 | -1524.5806 | 12522.1901 | 132522.1901
453 | 6931.8449 | 6002.5966 | 66.9078 | 4597.727 | 1586.8723 | 3292.2907 | 1206.7096 | -3287.8713 | 13465.2327 | 133465.2327
454 | 5174.2727 | 3963.505 | 21.4445 | 5880.4938 | 557.6138 | 3643.1711 | 1198.0253 | -1114.3874 | 14149.866 | 134149.866
455 | 5465.8465 | 3694.5152 | 3449.1863 | 4239.0179 | 1808.6431 | 2128.6825 | 2120.0721 | -235.5987 | 17204.5185 | 137204.5185
456 | 6415.882 | 5960.1645 | 3024.7172 | 3.7385 | 1381.6576 | 590.0874 | 1883.8702 | -1283.7024 | 11560.533 | 131560.533
457 | 2261.4454 | 1861.6175 | 2537.7599 | 5164.5581 | 1716.7718 | 955.8679 | 1156.4302 | -3455.2167 | 9937.7886 | 129937.7886
458 | 3880.2047 | 473.8445 | 3335.785 | 2649.2886 | 1065.824 | 1840.5793 | 1057.1624 | -1939.4307 | 8483.0531 | 128483.0531
459 | 5841.0638 | 5274.3295 | 891.6785 | 4340.7463 | 1964.72 | 3823.4747 | 1208.3314 | -1600.5397 | 15902.7406 | 135902.7406
460 | 7782.9098 | 6498.6442 | 3968.9885 | 1513.3152 | 972.2628 | 2210.9658 | 2352.2271 | -3136.3305 | 14380.0733 | 134380.0733
461 | 3850.5 | 2359.1675 | 3325.0557 | 1907.1426 | 918.8143 | 3144.3911 | 1384.5049 | -2109.1155 | 10929.9607 | 130929.9607
462 | 2298.4283 | 671.2898 | 3870.7317 | 1894.0638 | 1245.8934 | 2690.034 | 2364.89 | -3123.4163 | 9613.4864 | 129613.4864
463 | 6872.2277 | 1275.2188 | 3518.8521 | 49.2049 | 1563.4496 | 3622.8881 | 1993.5382 | -76.6008 | 11946.551 | 131946.551
464 | 2170.3579 | 224.9675 | 3534.2155 | 3463.9065 | 10.8924 | 2110.1226 | 664.9467 | -1969.5111 | 8039.5401 | 128039.5401
465 | 6563.8434 | 1426.5732 | 271.1592 | 3666.6659 | 1535.4364 | 2284.607 | 2268.146 | -3051.8961 | 8400.6917 | 128400.6917
466 | 6777.496 | 2535.057 | 1831.078 | 3611.6278 | 426.1059 | 1803.5211 | 266.8391 | -1376.6771 | 9097.5516 | 129097.5516
467 | 2519.4689 | 2239.3496 | 4444.7218 | 1643.9347 | 1047.3203 | 1420.3464 | 991.6901 | -3263.8426 | 8523.5203 | 128523.5203
468 | 2129.4958 | 1585.2021 | 493.9771 | 137.8622 | 214.579 | 2842.8375 | 2427.7989 | -487.815 | 7214.4418 | 127214.4418
469 | 5478.2638 | 2894.291 | 3974.2418 | 2256.0849 | 1877.051 | 21.8389 | 1790.7313 | -3122.9981 | 9691.2408 | 129691.2408
470 | 5584.0443 | 2298.1343 | 875.3124 | 2048.5214 | 941.7942 | 2283.1761 | 1594.61 | -1727.3153 | 8314.2331 | 128314.2331
471 | 4927.068 | 468.3436 | 3468.1306 | 813.3827 | 1343.2824 | 3857.8271 | 1199.2352 | -900.3695 | 10249.8321 | 130249.8321
472 | 6538.0648 | 3521.8152 | 4200.2422 | 5084.3299 | 276.3487 | 3282.7874 | 1330.1708 | -2440.71 | 15254.9842 | 135254.9842
473 | 6723.0012 | 5031.2698 | 234.075 | 2259.0572 | 1787.3079 | 3063.0321 | 797.1453 | -365.0868 | 12806.8005 | 132806.8005
474 | 2190.4745 | 1604.8892 | 2049.159 | 214.4453 | 1351.7464 | 2629.041 | 1725.4463 | -3233.9782 | 6340.749 | 126340.749
475 | 7697.4166 | 1364.8463 | 2786.0768 | 1490.1364 | 818.5782 | 257.7111 | 786.6031 | -3194.3521 | 4309.5998 | 124309.5998
476 | 2971.3648 | 1752.1172 | 2405.3427 | 5417.1112 | 668.4078 | 3010.4306 | 2038.1068 | -2788.7041 | 12502.8121 | 132502.8121
477 | 3190.5826 | 2714.7138 | 2562.5478 | 672.578 | 1362.9581 | 3610.8682 | 2117.8577 | -319.5349 | 12721.9887 | 132721.9887
478 | 7706.0498 | 296.1336 | 1668.0666 | 2144.5326 | 1706.6704 | 1657.0829 | 499.9934 | -3193.0704 | 4779.4091 | 124779.4091
479 | 2444.036 | 21.2327 | 432.8394 | 6391.604 | 1864.9364 | 1646.5778 | 698.1156 | -1461.779 | 9593.5269 | 129593.5269
480 | 6645.0526 | 6202.7665 | 1028.1492 | 3266.6241 | 519.1179 | 1910.6974 | 2105.2892 | -1972.2203 | 13060.4241 | 133060.4241
481 | 6929.6481 | 1419.1411 | 4840.3111 | 1425.8595 | 785.3547 | 722.6767 | 2073.2346 | -2219.244 | 9047.3338 | 129047.3338
482 | 5378.9592 | 2314.6738 | 1212.9741 | 1399.4014 | 1135.149 | 1003.5053 | 1291.7101 | -2315.7612 | 6041.6525 | 126041.6525
483 | 3152.572 | 3065.825 | 2230.4699 | 3460.5705 | 1777.538 | 2650.6824 | 2496.0998 | -3472.1063 | 12209.0792 | 132209.0792
484 | 6360.7745 | 4157.5635 | 3035.8731 | 2263.6207 | 885.0576 | 2695.0784 | 2470.4328 | -208.4271 | 15299.1989 | 135299.1989
485 | 7472.4585 | 3603.23 | 649.9188 | 5563.0582 | 1706.6816 | 875.3614 | 1660.5807 | -2836.8347 | 11221.9961 | 131221.9961
486 | 4150.167 | 1562.3911 | 1306.9773 | 2387.2737 | 1104.9751 | 1070.7359 | 2329.4406 | -1863.6931 | 7898.1005 | 127898.1005
487 | 3647.2811 | 1856.1677 | 1964.4049 | 5750.194 | 1456.346 | 1375.3432 | 1173.6012 | -1424.8973 | 12151.1598 | 132151.1598
488 | 2072.8633 | 1746.1869 | 1205.4323 | 6159.332 | 560.2767 | 2751.8832 | 2119.5958 | -2305.5265 | 12237.1804 | 132237.1804
489 | 5659.0638 | 5439.2213 | 3282.6658 | 898.1916 | 1458.9097 | 3762.5938 | 580.7887 | -429.5808 | 14992.79 | 134992.79
490 | 5950.3982 | 831.347 | 1007.5852 | 2678.3637 | 1368.5566 | 3903.5431 | 2284.8087 | -281.1914 | 11793.0129 | 131793.0129
491 | 7895.5493 | 2575.0284 | 1562.7839 | 1386.3558 | 674.0889 | 1642.5228 | 1185.0795 | -1022.0024 | 8003.8569 | 128003.8569
492 | 5433.6868 | 1383.9939 | 4799.7132 | 2419.5613 | 1298.0013 | 1422.9016 | 171.7132 | -575.3717 | 10920.5127 | 130920.5127
493 | 5721.4132 | 3671.8463 | 2168.2914 | 6107.399 | 1786.7357 | 689.5353 | 1620.4963 | -1485.4281 | 14558.8759 | 134558.8759
494 | 6251.1266 | 1056.0936 | 2729.277 | 573.8123 | 1355.3063 | 2662.811 | 1612.5947 | -1132.9414 | 8856.9535 | 128856.9535
495 | 6501.5581 | 6094.5059 | 2395.9749 | 4324.8029 | 515.1038 | 3347.9291 | 2425.6813 | -1468.0048 | 17635.9931 | 137635.9931
496 | 2937.6806 | 423.9339 | 4358.0428 | 5933.8294 | 1252.2659 | 734.4465 | 743.5031 | -437.9259 | 13008.0957 | 133008.0957
497 | 4695.4231 | 4266.3924 | 4442.0409 | 154.3664 | 1468.2707 | 3778.9436 | 223.8992 | -1048.2136 | 13285.6995 | 133285.6995
498 | 4912.5095 | 4158.463 | 1644.2171 | 1250.4641 | 767.0055 | 3777.5474 | 1322.8411 | -3187.5389 | 9732.9994 | 129732.9994
499 | 5558.7902 | 1652.9207 | 4666.0802 | 3666.9276 | 752.5916 | 1032.224 | 1577.8961 | -1312.2165 | 12036.4237 | 132036.4237
500 | 2378.4669 | 417.494 | 4833.3745 | 3863.7499 | 1439.2405 | 3121.0433 | 1607.3219 | -2945.6564 | 12336.5677 | 132336.5677

## Monte Carlo incl SD
Simulation Iteration Number | A | B | C | D | E | F | X | Sum Risks and Opportunity | Total Project Cost | Average of Total Cost
| 7500 | 5000 | 6500 | 2000 | 4000 | 2500 | -3500
1 | 6493.6787 | 4552.8355 | 5830.7496 | 1453.2576 | 1077.9329 | 1013.3196 | -1091.2754 | 19330.4984 | 139330.4984 | 131956.0222
2 | 419.9382 | 1236.6755 | 4571.727 | 1990.5762 | 3883.817 | 1209.5196 | -1600.2888 | 11711.9647 | 131711.9647 | Std Dev.
3 | 2814.1615 | 4374.7744 | 2414.1114 | 924.7397 | 2941.149 | 1232.6263 | -1607.5305 | 13094.0318 | 133094.0318 | 3647.2365
4 | 7067.4776 | 4975.3666 | 2027.7065 | 271.0198 | 2415.9184 | 744.1285 | -1592.4183 | 15909.199 | 135909.199
5 | 5924.4074 | 4686.7135 | 5924.609 | 54.9606 | 2162.9996 | 2034.9954 | -2058.0981 | 18730.5874 | 138730.5874
6 | 2262.8802 | 4924.3034 | 2507.4791 | 1955.1611 | 552.7065 | 1553.5413 | -1314.268 | 12441.8036 | 132441.8036
7 | 4549.9084 | 2236.3976 | 1315.2108 | 543.6359 | 3054.9472 | 934.3018 | -2000.3688 | 10634.0329 | 130634.0329
8 | 3649.1653 | 3686.1641 | 3026.2569 | 1840.5068 | 2174.1622 | 11.528 | -424.6148 | 13963.1685 | 133963.1685
9 | 1148.3026 | 1364.3603 | 391.0795 | 1213.5303 | 3166.9552 | 2064.0938 | -1975.072 | 7373.2498 | 127373.2498
10 | 385.7021 | 2139.1541 | 573.7089 | 540.3083 | 135.6401 | 167.8452 | -1242.8394 | 2699.5194 | 122699.5194
11 | 434.2337 | 4280.6215 | 6489.5602 | 432.6197 | 673.8313 | 1831.6618 | -3003.7259 | 11138.8024 | 131138.8024
12 | 6523.9029 | 2110.7492 | 5676.4437 | 104.9146 | 1370.9309 | 1868.5804 | -2756.7148 | 14898.8068 | 134898.8068
13 | 2121.5855 | 533.6973 | 1359.9191 | 631.4514 | 1013.2945 | 782.2358 | -2770.3505 | 3671.8331 | 123671.8331
14 | 2526.3432 | 1669.3389 | 4092.6536 | 410.8961 | 3005.2247 | 735.8725 | -2492.1791 | 9948.1499 | 129948.1499
15 | 3031.6044 | 1144.1955 | 6464.9983 | 1920.8916 | 2446.0361 | 182.5464 | -826.8765 | 14363.3957 | 134363.3957
16 | 4721.6178 | 620.8508 | 1433.9051 | 1415.5676 | 211.347 | 347.3526 | -144.8158 | 8605.8252 | 128605.8252
17 | 996.8036 | 3667.2436 | 4164.8485 | 1514.9175 | 606.0993 | 553.6227 | -268.7343 | 11234.8009 | 131234.8009
18 | 5055.0147 | 1705.7743 | 6200.1901 | 799.0598 | 3990.1823 | 85.5458 | -2348.8307 | 15486.9363 | 135486.9363
19 | 194.5249 | 4070.1632 | 1225.7673 | 1594.619 | 302.7492 | 2168.9995 | -2990.7883 | 6566.0348 | 126566.0348
20 | 6592.7336 | 4141.9694 | 3045.1453 | 1145.7534 | 2542.0759 | 245.1785 | -3329.8428 | 14383.0132 | 134383.0132
21 | 1460.3107 | 2572.6082 | 4987.6731 | 1578.2851 | 60.6883 | 403.076 | -1498.6801 | 9563.9613 | 129563.9613
22 | 1233.6207 | 1391.3921 | 2397.3443 | 384.8905 | 2438.7868 | 279.8354 | -1571.6179 | 6554.2519 | 126554.2519
23 | 3942.106 | 1855.2137 | 5904.5559 | 739.093 | 3008.9025 | 1832.7069 | -3214.8854 | 14067.6926 | 134067.6926
24 | 443.7493 | 1154.8917 | 5868.257 | 411.1957 | 723.1144 | 273.9176 | -3181.4102 | 5693.7154 | 125693.7154
25 | 2843.1109 | 1798.6639 | 4292.0407 | 1668.0695 | 1606.4173 | 1737.3814 | -504.8308 | 13440.8527 | 133440.8527
26 | 4184.3966 | 3703.1296 | 5022.3881 | 1384.1451 | 374.6818 | 2024.4168 | -692.0406 | 16001.1173 | 136001.1173
27 | 2619.5256 | 3232.0883 | 4679.1438 | 1137.4752 | 2867.3293 | 684.0738 | -1214.5666 | 14005.0695 | 134005.0695
28 | 4711.1398 | 2408.4456 | 6432.1425 | 1842.2848 | 1363.4302 | 768.9094 | -2051.0511 | 15475.3012 | 135475.3012
29 | 5789.7269 | 4791.0695 | 563.5573 | 530.9744 | 3351.3247 | 505.2528 | -1608.6675 | 13923.2382 | 133923.2382
30 | 4925.3059 | 331.9363 | 941.7088 | 17.1966 | 1582.8376 | 1167.4827 | -1215.0577 | 7751.4102 | 127751.4102
31 | 2336.8938 | 4326.7044 | 752.5597 | 744.0208 | 3556.4118 | 1272.1487 | -2104.0231 | 10884.7161 | 130884.7161
32 | 4907.4282 | 2201.1781 | 1275.6117 | 993.0849 | 804.5536 | 2395.7975 | -3139.3929 | 9438.2611 | 129438.2611
33 | 925.3311 | 906.9696 | 4278.9563 | 844.4397 | 1557.9388 | 1989.6225 | -516.2861 | 9986.9719 | 129986.9719
34 | 2631.7531 | 2228.1409 | 6453.6862 | 1846.1295 | 2050.124 | 443.0404 | -938.6194 | 14714.2546 | 134714.2546
35 | 6960.5783 | 1152.4882 | 345.3751 | 132.4395 | 712.6666 | 1728.5354 | -3273.4876 | 7758.5954 | 127758.5954
36 | 2236.5818 | 63.8635 | 4097.9735 | 820.9821 | 3047.7353 | 1318.9889 | -3071.0528 | 8515.0724 | 128515.0724
37 | 7109.72 | 3202.6282 | 320.0253 | 1711.7875 | 3757.8389 | 972.6413 | -1830.591 | 15244.0501 | 135244.0501
38 | 5611.4866 | 2894.5576 | 650.4996 | 1010.7022 | 1040.0547 | 1766.7868 | -3407.184 | 9566.9036 | 129566.9036
39 | 2498.1424 | 1861.4367 | 3205.2921 | 1863.8331 | 2599.9693 | 1598.1517 | -3293.8516 | 10332.9736 | 130332.9736
40 | 1153.773 | 2677.5593 | 5467.0272 | 43.6472 | 2832.8957 | 1983.7167 | -1380.5682 | 12778.0509 | 132778.0509
41 | 1060.7382 | 4679.9774 | 4058.9099 | 1670.861 | 1315.6856 | 2262.8087 | -3149.4481 | 11899.5326 | 131899.5326
42 | 2159.387 | 626.4683 | 5947.6816 | 813.6994 | 3545.6025 | 1646.2332 | -2209.04 | 12530.0321 | 132530.0321
43 | 2983.4793 | 2995.6329 | 631.3227 | 1690.5761 | 3673.5163 | 1729.66 | -1000.5529 | 12703.6345 | 132703.6345
44 | 4217.8394 | 1461.8887 | 5103.4585 | 1793.0404 | 3775.5671 | 409.4621 | -194.3441 | 16566.9122 | 136566.9122
45 | 2385.2183 | 4101.0839 | 2904.2404 | 427.7007 | 1633.3176 | 957.7405 | -2471.9619 | 9937.3395 | 129937.3395
46 | 1095.7668 | 2390.6561 | 3688.911 | 940.8783 | 3435.7712 | 2347.6987 | -44.0588 | 13855.6234 | 133855.6234
47 | 6068.5867 | 2421.3159 | 3880.5749 | 743.0011 | 1509.9805 | 510.7707 | -3012.5301 | 12121.6997 | 132121.6997
48 | 1653.4151 | 1373.9303 | 1994.7178 | 1036.5529 | 314.0283 | 1621.6179 | -3198.7947 | 4795.4677 | 124795.4677
49 | 961.8312 | 1773.4954 | 5669.2506 | 1313.7889 | 1155.3215 | 1495.2938 | -1578.4325 | 10790.5489 | 130790.5489
50 | 4970.7329 | 4187.918 | 1159.2195 | 271.1948 | 3155.6294 | 340.4239 | -1946.3575 | 12138.7609 | 132138.7609
51 | 1553.6676 | 2689.9873 | 1849.3645 | 133.6907 | 814.2783 | 1016.2942 | -495.8001 | 7561.4826 | 127561.4826
52 | 7202.2222 | 959.9574 | 4689.566 | 999.1381 | 1946.4741 | 1052.0232 | -1286.6504 | 15562.7308 | 135562.7308
53 | 4144.5508 | 4820.0251 | 724.7807 | 860.0851 | 3169.112 | 2362.811 | -1366.9274 | 14714.4373 | 134714.4373
54 | 1082.4009 | 1355.116 | 2574.3088 | 908.2472 | 2692.5221 | 2492.2537 | -1294.7109 | 9810.1378 | 129810.1378
55 | 7031.3587 | 3404.3811 | 6286.1419 | 1734.3493 | 1780.4617 | 418.1006 | -1575.1433 | 19079.65 | 139079.65
56 | 6257.2974 | 1567.2349 | 5083.2493 | 1989.5037 | 433.6758 | 1322.113 | -180.9614 | 16472.1128 | 136472.1128
57 | 718.5583 | 4724.4462 | 953.7335 | 1778.8126 | 3975.6365 | 2118.2879 | -1452.0345 | 12817.4404 | 132817.4404
58 | 4643.5038 | 1192.8493 | 4791.5059 | 1897.917 | 652.0449 | 2277.7904 | -334.4055 | 15121.2057 | 135121.2057
59 | 628.44 | 4294.5058 | 1282.7969 | 1725.1845 | 2364.9783 | 2354.668 | -2699.2901 | 9951.2833 | 129951.2833
60 | 3532.4163 | 1313.8636 | 3748.0826 | 1095.9881 | 2197.369 | 119.7211 | -878.9427 | 11128.498 | 131128.498
61 | 866.0317 | 2911.8522 | 3886.5943 | 1345.8162 | 849.5498 | 2062.3823 | -701.5827 | 11220.6438 | 131220.6438
62 | 6078.5971 | 180.6669 | 1090.7674 | 191.0739 | 1972.6397 | 386.852 | -613.6967 | 9286.9004 | 129286.9004
63 | 7316.0762 | 233.3993 | 5335.8226 | 1689.9656 | 3340.1742 | 623.5873 | -2874.6862 | 15664.339 | 135664.339
64 | 6144.0537 | 3593.9771 | 4477.5249 | 620.161 | 980.7923 | 405.049 | -3345.4095 | 12876.1485 | 132876.1485
65 | 800.0175 | 1615.3822 | 4756.1449 | 583.6855 | 2833.7061 | 1563.3059 | -2891.9553 | 9260.2869 | 129260.2869
66 | 5539.1629 | 60.9856 | 6490.0792 | 1779.9975 | 2327.0309 | 999.8871 | -2979.2437 | 14217.8994 | 134217.8994
67 | 4358.8151 | 3494.7638 | 1276.6074 | 1439.4117 | 3690.4873 | 376.242 | -2530.268 | 12106.0592 | 132106.0592
68 | 5757.5081 | 178.0882 | 4974.8314 | 1634.0596 | 1970.9201 | 1159.0158 | -2142.0345 | 13532.3886 | 133532.3886
69 | 7335.1357 | 50.4376 | 1593.6467 | 699.7012 | 2934.3016 | 2193.6351 | -1950.2318 | 12856.626 | 132856.626
70 | 4777.5375 | 927.2481 | 357.2099 | 1453.7171 | 1232.4884 | 1977.4962 | -2124.4521 | 8601.2451 | 128601.2451
71 | 724.0223 | 734.0216 | 5876.3327 | 754.9114 | 3726.6698 | 1702.4626 | -2828.5838 | 10689.8365 | 130689.8365
72 | 5822.6502 | 2372.8777 | 4729.2846 | 1108.0765 | 2692.2708 | 569.2994 | -173.8151 | 17120.6442 | 137120.6442
73 | 110.8603 | 3621.778 | 2157.3874 | 1748.2593 | 3475.1186 | 1580.4488 | -1644.0524 | 11049.8 | 131049.8
74 | 1565.2284 | 3261.4778 | 3495.8741 | 690.6002 | 1288.9009 | 106.5067 | -425.5342 | 9983.0539 | 129983.0539
75 | 1491.7708 | 2785.6015 | 5090.6233 | 524.2908 | 2812.59 | 216.9868 | -3338.0392 | 9583.8241 | 129583.8241
76 | 6047.571 | 4732.5597 | 1997.1734 | 1149.732 | 2901.5693 | 174.2783 | -1094.0184 | 15908.8654 | 135908.8654
77 | 2579.6536 | 240.31 | 2237.9835 | 1739.5205 | 2768.9543 | 947.2954 | -3148.8676 | 7364.8498 | 127364.8498
78 | 1796.1969 | 4031.4099 | 5702.4356 | 1121.532 | 3643.1856 | 2364.1636 | -1244.8033 | 17414.1204 | 137414.1204
79 | 5712.9535 | 2632.2453 | 1296.3546 | 25.1042 | 2340.1892 | 1588.7453 | -1035.2535 | 12560.3387 | 132560.3387
80 | 4215.0103 | 782.3721 | 4878.5555 | 1824.3859 | 3844.5887 | 1180.5222 | -2872.5603 | 13852.8744 | 133852.8744
81 | 1393.401 | 1104.1829 | 598.2256 | 1554.4709 | 232.1472 | 993.9387 | -3240.8364 | 2635.5299 | 122635.5299
82 | 3012.3702 | 4963.7063 | 5008.7974 | 714.1728 | 3731.9589 | 213.841 | -3451.9127 | 14192.9339 | 134192.9339
83 | 4854.5109 | 3341.9739 | 3981.7136 | 506.7344 | 3437.2641 | 586.9572 | -674.6117 | 16034.5423 | 136034.5423
84 | 5156.4028 | 418.2274 | 5466.2063 | 209.4956 | 516.5483 | 1689.9825 | -3055.9946 | 10400.8683 | 130400.8683
85 | 4713.459 | 2835.029 | 3156.6345 | 1151.8472 | 3738.9706 | 1095.9521 | -2993.4687 | 13698.4237 | 133698.4237
86 | 6124.027 | 4766.1545 | 91.9454 | 1282.9368 | 685.0292 | 753.4476 | -2880.3509 | 10823.1895 | 130823.1895
87 | 4975.1588 | 4460.9235 | 4057.7746 | 244.7674 | 3333.7704 | 1550.7684 | -1547.6429 | 17075.5201 | 137075.5201
88 | 4090.9717 | 1825.9859 | 5331.6438 | 729.7916 | 1988.9052 | 1992.43 | -1493.7285 | 14465.9997 | 134465.9997
89 | 832.9711 | 1268.5871 | 3185.5067 | 197.7479 | 232.9249 | 1965.807 | -2061.7465 | 5621.7981 | 125621.7981
90 | 7463.718 | 3478.7982 | 6117.3416 | 1976.4754 | 3375.7007 | 47.671 | -3209.2937 | 19250.4111 | 139250.4111
91 | 4829.9588 | 734.0724 | 722.5245 | 1745.8098 | 1752.7155 | 259.2742 | -1298.6544 | 8745.7007 | 128745.7007
92 | 2987.5661 | 4150.4779 | 2772.7375 | 411.6661 | 983.1943 | 2422.179 | -871.1429 | 12856.6781 | 132856.6781
93 | 5981.8521 | 896.0944 | 4918.8928 | 995.9264 | 1629.625 | 1825.3923 | -1479.4145 | 14768.3684 | 134768.3684
94 | 33.7095 | 3407.5006 | 6494.9313 | 1844.0409 | 2657.0221 | 1313.4493 | -1317.981 | 14432.6727 | 134432.6727
95 | 2212.1457 | 1335.8681 | 979.8941 | 645.3853 | 2573.7514 | 2103.0285 | -2670.0239 | 7180.0492 | 127180.0492
96 | 5186.26 | 645.5237 | 2920.16 | 1310.1454 | 1279.9415 | 2134.4134 | -496.972 | 12979.472 | 132979.472
97 | 2522.9733 | 864.2 | 1774.5899 | 398.9478 | 3137.4638 | 944.7632 | -2645.4352 | 6997.5028 | 126997.5028
98 | 6631.6479 | 3783.2823 | 5240.5226 | 650.212 | 2974.803 | 289.4163 | -1607.0239 | 17962.86 | 137962.86
99 | 3234.1996 | 4167.5851 | 4516.4782 | 119.3665 | 2507.1929 | 384.3232 | -1837.0985 | 13092.0471 | 133092.0471
100 | 6222.5807 | 4645.9061 | 2727.6876 | 669.575 | 152.5986 | 2466.6387 | -1793.5438 | 15091.4429 | 135091.4429
101 | 148.8494 | 933.6445 | 3223.8402 | 471.8195 | 1935.0499 | 496.6183 | -2648.7557 | 4561.0661 | 124561.0661
102 | 2803.0227 | 1436.0238 | 4069.7813 | 1854.6379 | 1746.2658 | 2469.2139 | -559.3221 | 13819.6234 | 133819.6234
103 | 9.7783 | 770.0188 | 1069.416 | 200.1082 | 3972.9448 | 1261.4417 | -989.4159 | 6294.2919 | 126294.2919
104 | 6053.1919 | 235.8887 | 580.4857 | 1987.024 | 3996.2909 | 1577.418 | -1689.8218 | 12740.4774 | 132740.4774
105 | 1216.12 | 37.1802 | 4262.1199 | 584.5677 | 822.0165 | 586.2036 | -366.8977 | 7141.3102 | 127141.3102
106 | 745.6753 | 3651.6804 | 2043.6284 | 828.5468 | 770.0585 | 1183.1336 | -632.3325 | 8590.3905 | 128590.3905
107 | 1334.9347 | 1465.8931 | 3738.1202 | 1979.8556 | 1131.9446 | 195.2339 | -1237.7944 | 8608.1876 | 128608.1876
108 | 5347.0714 | 1157.0047 | 1484.9264 | 1681.0557 | 2984.4056 | 787.3767 | -3394.1458 | 10047.6946 | 130047.6946
109 | 1068.3154 | 3130.9546 | 5253.4821 | 807.9388 | 3405.8 | 939.1917 | -1026.1788 | 13579.5038 | 133579.5038
110 | 2087.8649 | 573.9048 | 6148.7524 | 1742.4767 | 2225.3121 | 1527.8978 | -445.7906 | 13860.4182 | 133860.4182
111 | 4687.0274 | 624.6816 | 5759.0498 | 266.0016 | 2864.0161 | 47.2294 | -1202.3542 | 13045.6516 | 133045.6516
112 | 2538.6993 | 3495.4078 | 700.6452 | 678.7194 | 1965.7826 | 58.9309 | -1123.435 | 8314.7501 | 128314.7501
113 | 3281.779 | 505.1191 | 3222.2712 | 1804.3494 | 2584.2718 | 162.6411 | -2579.8941 | 8980.5375 | 128980.5375
114 | 6904.892 | 856.4832 | 2666.6735 | 944.7148 | 1816.7858 | 612.8849 | -2322.5282 | 11479.906 | 131479.906
115 | 6656.6724 | 1360.6144 | 410.8054 | 1920.2034 | 1983.8519 | 1704.8968 | -2520.4375 | 11516.6068 | 131516.6068
116 | 6609.1626 | 3168.1663 | 2460.5558 | 1141.8082 | 1674.119 | 1627.8994 | -1718.4657 | 14963.2456 | 134963.2456
117 | 1071.8979 | 1179.3848 | 3330.7545 | 1196.6922 | 161.2071 | 723.367 | -2935.9516 | 4727.3518 | 124727.3518
118 | 55.5761 | 268.2194 | 4055.5022 | 1247.2692 | 1099.1414 | 1344.1959 | -840.2937 | 7229.6106 | 127229.6106
119 | 1665.6595 | 2766.3454 | 4168.2031 | 1081.5095 | 517.498 | 1108.6205 | -758.7122 | 10549.1239 | 130549.1239
120 | 6917.0898 | 2443.7429 | 2955.5177 | 1903.3301 | 2135.341 | 2007.3468 | -3341.6272 | 15020.7413 | 135020.7413
121 | 3811.178 | 1460.0535 | 4215.5337 | 47.8475 | 289.7226 | 778.1681 | -1471.5925 | 9130.9109 | 129130.9109
122 | 2584.5049 | 1244.3854 | 3262.9732 | 1759.8487 | 471.1086 | 2086.16 | -249.5773 | 11159.4036 | 131159.4036
123 | 4385.4702 | 3631.4498 | 2942.6858 | 460.7707 | 2403.7148 | 1819.4595 | -2884.5864 | 12758.9644 | 132758.9644
124 | 2101.4533 | 2685.0312 | 3959.7417 | 1984.6974 | 3177.583 | 1363.4197 | -3498.7638 | 11773.1625 | 131773.1625
125 | 5833.7786 | 2636.5991 | 1815.8004 | 849.5432 | 409.981 | 33.1005 | -2483.2001 | 9095.6028 | 129095.6028
126 | 4242.9343 | 1923.8002 | 5442.4807 | 1882.1145 | 2013.4954 | 827.5869 | -3439.2941 | 12893.1178 | 132893.1178
127 | 6488.65 | 4329.7617 | 782.5281 | 1597.8168 | 2209.2847 | 2155.5812 | -3456.4553 | 14107.1672 | 134107.1672
128 | 4124.7867 | 1483.8213 | 1326.9697 | 880.9077 | 1136.1496 | 1180.509 | -2636.9426 | 7496.2014 | 127496.2014
129 | 3172.3161 | 2627.0721 | 3114.0646 | 954.9305 | 990.5324 | 2016.9111 | -1223.8208 | 11652.0059 | 131652.0059
130 | 2169.1171 | 3814.1183 | 1935.8248 | 613.566 | 2520.8166 | 2348.0705 | -1830.0918 | 11571.4216 | 131571.4216
131 | 2773.4521 | 2074.506 | 760.4597 | 1404.1944 | 1157.0864 | 570.7126 | -2995.6697 | 5744.7415 | 125744.7415
132 | 75.8097 | 4789.5637 | 153.6569 | 377.8796 | 2741.3957 | 484.1914 | -1704.8215 | 6917.6755 | 126917.6755
133 | 5390.4202 | 3833.0467 | 5439.9578 | 608.6754 | 178.6537 | 2182.1614 | -2318.9109 | 15314.0042 | 135314.0042
134 | 6621.3105 | 1109.0221 | 242.9936 | 25.3774 | 1411.2686 | 992.0969 | -3052.515 | 7349.5541 | 127349.5541
135 | 2693.1233 | 2393.3806 | 1027.1288 | 30.5865 | 2880.1529 | 1767.4199 | -3303.7667 | 7488.0253 | 127488.0253
136 | 124.0504 | 2966.2552 | 2080.2683 | 1732.2381 | 2841.1349 | 2404.79 | -70.9291 | 12077.8077 | 132077.8077
137 | 1684.5343 | 4316.5908 | 4433.1901 | 1517.5887 | 2735.2857 | 1939.0459 | -158.8057 | 16467.43 | 136467.43
138 | 3015.1627 | 4268.7834 | 3425.5641 | 20.0888 | 1536.2835 | 1627.7479 | -827.5699 | 13066.0606 | 133066.0606
139 | 6857.9655 | 641.7179 | 1274.7363 | 1723.195 | 3982.7826 | 2195.3861 | -2535.432 | 14140.3513 | 134140.3513
140 | 3983.1979 | 338.4983 | 1543.184 | 1471.0649 | 2287.0162 | 2216.6963 | -172.8881 | 11666.7696 | 131666.7696
141 | 4963.7586 | 4430.4103 | 4048.4021 | 339.728 | 2174.8636 | 610.2045 | -1138.5847 | 15428.7823 | 135428.7823
142 | 664.833 | 3794.9907 | 1669.854 | 712.6676 | 2262.9313 | 46.12 | -1236.8224 | 7914.5742 | 127914.5742
143 | 3756.1307 | 2219.2811 | 5160.4755 | 1498.9558 | 740.2446 | 1294.067 | -260.5761 | 14408.5786 | 134408.5786
144 | 7259.8201 | 4122.2687 | 20.9423 | 1601.1135 | 2227.8209 | 2091.5069 | -630.7102 | 16692.7621 | 136692.7621
145 | 2749.2915 | 2750.9558 | 146.4844 | 1431.0217 | 2737.6109 | 1896.8475 | -2636.6632 | 9075.5486 | 129075.5486
146 | 6933.8608 | 83.5579 | 165.4038 | 1625.8049 | 2252.3883 | 1425.479 | -1511.9392 | 10974.5555 | 130974.5555
147 | 5561.3769 | 3820.2197 | 905.9749 | 1668.8618 | 19.4599 | 415.2166 | -618.3326 | 11772.7771 | 131772.7771
148 | 5440.7868 | 1452.2206 | 3286.9116 | 814.1818 | 391.0017 | 627.7552 | -2131.0436 | 9881.8141 | 129881.8141
149 | 889.1 | 2495.2904 | 4406.4163 | 1112.9677 | 1534.5497 | 2367.6372 | -3310.0241 | 9495.9372 | 129495.9372
150 | 4305.6516 | 3172.2875 | 5253.1288 | 387.8699 | 1918.3931 | 645.0573 | -315.5119 | 15366.8764 | 135366.8764
151 | 1399.5268 | 3148.0494 | 720.9055 | 987.9242 | 2709.1635 | 1880.634 | -381.537 | 10464.6664 | 130464.6664
152 | 1427.3027 | 4042.7218 | 3819.1959 | 969.7182 | 2143.7707 | 417.6272 | -263.4376 | 12556.899 | 132556.899
153 | 3276.907 | 181.5034 | 4597.1283 | 971.5794 | 2939.2926 | 1672.4828 | -1877.8505 | 11761.0431 | 131761.0431
154 | 6387.1374 | 2730.8041 | 1851.5702 | 1269.7122 | 1161.9557 | 1065.547 | -833.6069 | 13633.1196 | 133633.1196
155 | 6228.1299 | 4682.6768 | 4454.4943 | 1883.1831 | 3032.7586 | 953.7673 | -324.6398 | 20910.3702 | 140910.3702
156 | 3083.4544 | 3413.6169 | 2824.321 | 216.9573 | 3022.8245 | 2397.1528 | -3083.1372 | 11875.1897 | 131875.1897
157 | 5373.9237 | 2940.1717 | 957.5601 | 1918.0338 | 3639.7616 | 978.2415 | -1747.0637 | 14060.6286 | 134060.6286
158 | 3950.2774 | 3703.903 | 598.5184 | 1112.1465 | 1098.8421 | 952.2982 | -986.6079 | 10429.3777 | 130429.3777
159 | 3090.1102 | 3663.5976 | 3278.2294 | 614.5905 | 1639.3509 | 511.0506 | -3112.0275 | 9684.9017 | 129684.9017
160 | 6997.1808 | 2260.584 | 2878.2008 | 49.0125 | 1615.8173 | 1879.166 | -272.0459 | 15407.9156 | 135407.9156
161 | 3799.5269 | 1691.0007 | 259.6722 | 353.331 | 2609.5733 | 2011.6429 | -2573.3675 | 8151.3795 | 128151.3795
162 | 179.4845 | 4452.077 | 378.1235 | 1666.1363 | 440.0967 | 73.6684 | -1529.0206 | 5660.5658 | 125660.5658
163 | 93.38 | 1614.6055 | 5412.3033 | 27.817 | 288.2625 | 972.9591 | -1496.4623 | 6912.8651 | 126912.8651
164 | 3768.4794 | 4437.7799 | 1936.9353 | 847.0404 | 1880.914 | 1889.2201 | -3020.8667 | 11739.5024 | 131739.5024
165 | 4006.9062 | 4562.1154 | 4020.6587 | 683.8986 | 1760.0076 | 369.4019 | -745.2695 | 14657.7189 | 134657.7189
166 | 324.081 | 2856.4698 | 720.4657 | 1295.3071 | 3831.4738 | 2065.8982 | -639.1593 | 10454.5364 | 130454.5364
167 | 7229.6174 | 2556.0561 | 2529.4229 | 803.2504 | 1597.7466 | 932.5585 | -1695.9706 | 13952.6813 | 133952.6813
168 | 437.2496 | 109.4785 | 160.4648 | 539.7286 | 3020.3872 | 734.0258 | -2180.0204 | 2821.3141 | 122821.3141
169 | 6734.3778 | 266.9731 | 2603.1388 | 1174.8491 | 1063.3223 | 565.9541 | -316.5907 | 12092.0245 | 132092.0245
170 | 5838.4342 | 3717.6699 | 5905.2248 | 1758.8163 | 38.494 | 1736.1316 | -31.0971 | 18963.6738 | 138963.6738
171 | 6092.0902 | 567.2496 | 1972.5763 | 1129.3888 | 1109.0874 | 2265.1095 | -3169.5173 | 9965.9845 | 129965.9845
172 | 2122.9733 | 2828.9777 | 2686.838 | 56.6735 | 2418.0135 | 16.2056 | -2047.5186 | 8082.1629 | 128082.1629
173 | 6879.3956 | 1680.8882 | 4882.5895 | 13.6172 | 2972.7337 | 246.397 | -1815.3443 | 14860.2769 | 134860.2769
174 | 4958.9942 | 3014.2882 | 2465.3485 | 1825.0793 | 701.378 | 2476.4375 | -1428.5779 | 14012.9478 | 134012.9478
175 | 2464.987 | 1874.4863 | 2584.2948 | 515.4383 | 417.3264 | 1207.6338 | -3246.8451 | 5817.3215 | 125817.3215
176 | 2620.2373 | 4031.1086 | 60.2302 | 437.5474 | 3945.8028 | 1624.5896 | -22.2916 | 12697.2242 | 132697.2242
177 | 5334.986 | 1243.4584 | 4958.1001 | 277.1085 | 1257.9791 | 2199.1685 | -2121.2856 | 13149.515 | 133149.515
178 | 4338.7331 | 2231.2508 | 5236.8577 | 1726.1616 | 1227.7007 | 690.2243 | -998.9664 | 14451.962 | 134451.962
179 | 6809.447 | 4173.6733 | 2331.3742 | 1493.3934 | 647.6558 | 1951.3004 | -1975.3688 | 15431.4754 | 135431.4754
180 | 5497.6126 | 3235.6472 | 3050.0409 | 1589.9555 | 348.2646 | 2305.2666 | -1382.1352 | 14644.6522 | 134644.6522
181 | 3402.4272 | 100.549 | 3984.6163 | 1487.7196 | 2941.7192 | 1161.0806 | -2225.7343 | 10852.3776 | 130852.3776
182 | 5728.3567 | 2586.7159 | 1114.8904 | 1842.288 | 3819.7944 | 603.8136 | -2493.3853 | 13202.4739 | 133202.4739
183 | 1600.8443 | 4704.2661 | 297.9382 | 599.9264 | 2381.1948 | 513.7861 | -902.7709 | 9195.1849 | 129195.1849
184 | 949.7556 | 3015.495 | 5127.331 | 972.3266 | 2119.1042 | 884.2628 | -2079.0075 | 10989.2677 | 130989.2677
185 | 5630.0844 | 2323.8227 | 6175.9785 | 1213.7739 | 2325.2565 | 308.7898 | -612.4027 | 17365.3032 | 137365.3032
186 | 1162.9058 | 469.2711 | 5648.4981 | 1242.0305 | 2984.2517 | 197.0443 | -1975.8483 | 9728.1531 | 129728.1531
187 | 4055.959 | 106.8011 | 744.926 | 219.0684 | 2212.8993 | 655.6596 | -3022.5885 | 4972.7248 | 124972.7248
188 | 5455.2406 | 4573.4573 | 1305.8999 | 316.1414 | 2329.2445 | 124.1566 | -199.4666 | 13904.6737 | 133904.6737
189 | 2972.6904 | 4301.114 | 5394.2097 | 347.579 | 951.3039 | 93.4835 | -850.2486 | 13210.1318 | 133210.1318
190 | 4448.0351 | 3777.2517 | 3942.8403 | 953.7837 | 3619.0646 | 1687.1385 | -1627.4148 | 16800.6992 | 136800.6992
191 | 2347.4307 | 2690.1695 | 5345.8877 | 861.7643 | 2039.1024 | 964.8048 | -2382.5884 | 11866.571 | 131866.571
192 | 6472.5805 | 1995.8318 | 60.2927 | 1468.11 | 2700.9402 | 2379.6656 | -1166.8732 | 13910.5475 | 133910.5475
193 | 1998.0056 | 1508.5433 | 4609.806 | 182.1401 | 496.0642 | 344.937 | -1350.7701 | 7788.7261 | 127788.7261
194 | 5192.0973 | 2248.8165 | 2739.4383 | 645.9213 | 3808.2199 | 912.6144 | -3164.3771 | 12382.7306 | 132382.7306
195 | 6062.7374 | 821.3041 | 4533.4914 | 1546.1934 | 2359.8978 | 2352.478 | -895.6736 | 16780.4286 | 136780.4286
196 | 536.0843 | 2604.6228 | 6203.3014 | 785.2978 | 1520.8991 | 85.9023 | -2018.7203 | 9717.3875 | 129717.3875
197 | 6254.3379 | 4157.2751 | 4587.4231 | 102.0415 | 2456.132 | 2434.072 | -218.5421 | 19772.7395 | 139772.7395
198 | 4310.7863 | 4622.0626 | 6245.4623 | 659.913 | 616.5487 | 1297.3075 | -3334.5039 | 14417.5765 | 134417.5765
199 | 1432.1756 | 3510.8684 | 246.8676 | 1021.8811 | 599.3979 | 1517.6434 | -143.9126 | 8184.9214 | 128184.9214
200 | 6694.9749 | 989.9914 | 2243.8271 | 765.7088 | 693.1049 | 1589.2748 | -789.6953 | 12187.1868 | 132187.1868
201 | 696.1911 | 3048.4292 | 4494.1848 | 596.1728 | 1997.5459 | 374.4878 | -253.1158 | 10953.8959 | 130953.8959
202 | 155.5836 | 628.1309 | 5807.4355 | 1828.8737 | 3695.7384 | 1076.8167 | -2507.7967 | 10684.782 | 130684.782
203 | 989.4895 | 2916.5071 | 2359.9998 | 1119 | 1781.6204 | 983.3242 | -2015.7492 | 8134.1918 | 128134.1918
204 | 6901.8863 | 2377.4032 | 1858.1195 | 1255.0721 | 613.0473 | 653.8514 | -1173.2672 | 12486.1126 | 132486.1126
205 | 6580.4631 | 4175.203 | 4186.3191 | 225.5996 | 3675.0045 | 1850.8559 | -3299.3859 | 17394.0593 | 137394.0593
206 | 3701.1716 | 834.0979 | 5511.6361 | 1350.7234 | 2490.3206 | 2157.0821 | -1384.4231 | 14660.6086 | 134660.6086
207 | 5064.8176 | 1664.2492 | 2899.2809 | 996.6436 | 987.9232 | 2449.3753 | -1793.8904 | 12268.3994 | 132268.3994
208 | 864.2904 | 4486.332 | 4389.615 | 1331.2911 | 2594.7612 | 1034.7298 | -2868.4942 | 11832.5253 | 131832.5253
209 | 2014.9862 | 4367.3736 | 5722.4448 | 747.3633 | 1550.5863 | 1378.9864 | -1804.0136 | 13977.7271 | 133977.7271
210 | 3692.5736 | 2431.4787 | 4832.155 | 1625.0457 | 3393.2712 | 614.8058 | -3199.0669 | 13390.263 | 133390.263
211 | 4306.6172 | 2457.1983 | 3353.7156 | 1891.9603 | 3088.8544 | 1929.4764 | -2911.646 | 14116.1762 | 134116.1762
212 | 1862.7542 | 3856.0784 | 5487.0272 | 822.6996 | 213.8847 | 1586.6421 | -1947.5462 | 11881.54 | 131881.54
213 | 3280.7642 | 574.5635 | 1149.2429 | 1315.7641 | 2142.2024 | 752.2041 | -3372.7428 | 5841.9983 | 125841.9983
214 | 6372.7955 | 3574.8748 | 1649.9167 | 1079.4334 | 3671.8987 | 152.9387 | -1816.9611 | 14684.8967 | 134684.8967
215 | 5876.7022 | 1835.5098 | 2907.9218 | 639.8399 | 2683.9052 | 582.8459 | -2094.6888 | 12432.0361 | 132432.0361
216 | 1095.1623 | 4519.2903 | 1451.8848 | 603.3459 | 306.4999 | 1762.619 | -647.9152 | 9090.8871 | 129090.8871
217 | 3833.4143 | 104.5322 | 2113.5553 | 809.3881 | 1903.1025 | 455.6479 | -2552.304 | 6667.3363 | 126667.3363
218 | 6412.2474 | 1027.7963 | 4985.0762 | 1168.9331 | 3600.2346 | 1030.1385 | -2534.4149 | 15690.0112 | 135690.0112
219 | 2516.2783 | 1139.7343 | 1561.3266 | 782.6719 | 1510.7977 | 1515.277 | -1836.2184 | 7189.8675 | 127189.8675
220 | 3445.9798 | 2403.1125 | 4111.4203 | 1692.4189 | 193.0993 | 1499.0336 | -3222.8996 | 10122.1648 | 130122.1648
221 | 2537.7198 | 703.5851 | 4241.2704 | 140.6923 | 1696.7437 | 479.9334 | -2490.5522 | 7309.3925 | 127309.3925
222 | 1190.985 | 2341.6153 | 4294.5746 | 912.2117 | 3632.6858 | 877.27 | -719.4419 | 12529.9006 | 132529.9006
223 | 105.3016 | 1092.5184 | 4886.5142 | 1556.1017 | 1117.7989 | 1347.0312 | -1808.1648 | 8297.1012 | 128297.1012
224 | 3720.8898 | 3912.2244 | 2324.9381 | 1458.4638 | 990.2396 | 906.1814 | -421.8288 | 12891.1084 | 132891.1084
225 | 5591.5468 | 3334.2855 | 150.3752 | 1303.9283 | 1738.4968 | 319.4322 | -1163.5657 | 11274.4991 | 131274.4991
226 | 2436.9883 | 3352.4133 | 5314.1243 | 173.9057 | 3624.4363 | 1489.9222 | -1747.894 | 14643.8961 | 134643.8961
227 | 4640.1508 | 4311.9085 | 4763.1204 | 153.9522 | 477.3968 | 1979.4873 | -1401.215 | 14924.801 | 134924.801
228 | 2349.493 | 2426.2781 | 4737.0646 | 1961.5692 | 1533.6462 | 104.0731 | -2120.3676 | 10991.7567 | 130991.7567
229 | 3811.3194 | 4339.4997 | 2188.1262 | 1794.12 | 912.6075 | 404.6277 | -3220.5225 | 10229.778 | 130229.778
230 | 3414.4799 | 4764.9217 | 1545.2209 | 432.6463 | 1726.1802 | 1318.831 | -586.5963 | 12615.6836 | 132615.6836
231 | 1771.4032 | 1751.5448 | 4013.6677 | 1761.6127 | 2770.4974 | 2165.7424 | -1425.5043 | 12808.9639 | 132808.9639
232 | 3156.5469 | 4197.4924 | 2815.5408 | 538.766 | 3095.9721 | 2459.1896 | -1037.8664 | 15225.6414 | 135225.6414
233 | 4019.299 | 4756.8359 | 27.648 | 68.9031 | 2386.3698 | 1603.519 | -375.6849 | 12486.8898 | 132486.8898
234 | 785.8019 | 1040.7624 | 2148.0883 | 308.9876 | 191.3588 | 1242.6213 | -2817.3423 | 2900.2781 | 122900.2781
235 | 1634.9211 | 1037.8233 | 4723.7846 | 867.5144 | 3416.2717 | 883.0925 | -2064.3328 | 10499.0747 | 130499.0747
236 | 2903.2122 | 401.5709 | 1290.6833 | 1523.77 | 426.679 | 1575.4639 | -1731.4809 | 6389.8983 | 126389.8983
237 | 1764.4303 | 1120.0076 | 5947.6026 | 1053.4154 | 1927.921 | 1367.7558 | -485.1383 | 12695.9945 | 132695.9945
238 | 5940.6042 | 2336.352 | 1682.9385 | 588.4883 | 1835.0874 | 334.3651 | -1074.4778 | 11643.3578 | 131643.3578
239 | 587.9957 | 4848.7746 | 1712.3498 | 553.1323 | 701.8365 | 1581.094 | -2693.6922 | 7291.4906 | 127291.4906
240 | 3301.876 | 3994.3862 | 3023.3887 | 1502.2044 | 1568.6504 | 1453.2471 | -55.5848 | 14788.168 | 134788.168
241 | 556.5064 | 2466.1548 | 1432.2695 | 469.2214 | 1378.9209 | 270.9425 | -2589.3338 | 3984.6815 | 123984.6815
242 | 1003.2495 | 2353.8479 | 3401.0623 | 1327.438 | 2026.0807 | 899.0856 | -1986.0335 | 9024.7306 | 129024.7306
243 | 6711.956 | 3250.4765 | 4408.3163 | 225.4404 | 46.5072 | 2051.0176 | -2066.1465 | 14627.5676 | 134627.5676
244 | 3748.0489 | 4651.1045 | 5695.4274 | 1872.3133 | 3875.7776 | 2466.6933 | -1544.573 | 20764.7919 | 140764.7919
245 | 5021.7997 | 1778.4012 | 3707.8227 | 428.0956 | 1905.3689 | 2225.7793 | -123.4878 | 14943.7796 | 134943.7796
246 | 5190.4692 | 3512.6312 | 1969.0624 | 1246.829 | 2781.241 | 641.8237 | -458.8073 | 14883.2492 | 134883.2492
247 | 2258.7597 | 1105.0031 | 4299.7784 | 1161.304 | 1886.3644 | 431.0547 | -1779.1977 | 9363.0665 | 129363.0665
248 | 4798.322 | 3956.918 | 26.0591 | 1428.2145 | 3950.5983 | 197.005 | -3176.9754 | 11180.1416 | 131180.1416
249 | 2229.7215 | 4702.0265 | 2803.2529 | 655.5847 | 3094.2505 | 838.5 | -688.9088 | 13634.4273 | 133634.4273
250 | 5852.9309 | 4978.9371 | 4724.6046 | 868.0625 | 1836.4301 | 470.0302 | -3297.9945 | 15433.001 | 135433.001
251 | 2430.897 | 2880.4855 | 1959.7716 | 1810.7527 | 3137.672 | 1692.4226 | -2009.1899 | 11902.8115 | 131902.8115
252 | 2226.1079 | 3799.7875 | 4891.2954 | 1673.4202 | 173.9834 | 1427.3654 | -1077.0258 | 13114.934 | 133114.934
253 | 5873.2967 | 4501.0626 | 4414.8633 | 125.9252 | 2358.096 | 504.0429 | -1143.4653 | 16633.8215 | 136633.8215
254 | 6944.9478 | 3905.8688 | 3647.7138 | 521.814 | 785.9381 | 2193.8931 | -1829.0603 | 16171.1153 | 136171.1153
255 | 3484.553 | 1156.1383 | 1332.6477 | 1808.8187 | 1448.2752 | 652.1479 | -140.5337 | 9742.0472 | 129742.0472
256 | 3479.7285 | 966.4448 | 2238.0436 | 1971.342 | 465.6558 | 134.7595 | -2097.0995 | 7158.8747 | 127158.8747
257 | 4008.4172 | 2606.8852 | 2843.5833 | 1666.284 | 2122.7663 | 112.857 | -567.9444 | 12792.8486 | 132792.8486
258 | 5733.2311 | 1902.0547 | 2470.221 | 408.5005 | 3443.9718 | 2389.8622 | -636.0592 | 15711.7822 | 135711.7822
259 | 4338.7588 | 1559.953 | 162.2711 | 773.9284 | 2703.4727 | 2490.3383 | -187.5168 | 11841.2055 | 131841.2055
260 | 48.5893 | 1943.039 | 4452.1522 | 252.386 | 981.033 | 1679.9315 | -3087.7631 | 6269.368 | 126269.368
261 | 3573.0531 | 3232.5866 | 2916.3793 | 1923.3451 | 2140.4738 | 2026.8261 | -836.41 | 14976.2539 | 134976.2539
262 | 3008.8384 | 2787.2639 | 2367.4524 | 1672.077 | 923.5379 | 1121.5978 | -2251.4838 | 9629.2836 | 129629.2836
263 | 5188.0314 | 1634.0345 | 1969.5362 | 126.0415 | 1234.1643 | 521.9432 | -2724.1694 | 7949.5818 | 127949.5818
264 | 5965.7855 | 4414.6909 | 240.0709 | 1210.3794 | 403.6329 | 1565.7387 | -2629.8667 | 11170.4316 | 131170.4316
265 | 151.7781 | 3153.6148 | 1514.4103 | 55.3365 | 2158.8607 | 942.7908 | -2300.5101 | 5676.281 | 125676.281
266 | 6826.5541 | 836.0536 | 4216.9096 | 1276.8924 | 2164.5481 | 1034.6139 | -1532.8299 | 14822.7418 | 134822.7418
267 | 4565.1749 | 110.3702 | 5188.0863 | 1617.4895 | 2159.9089 | 1161.2037 | -2371.4494 | 12430.7841 | 132430.7841
268 | 5716.2856 | 1427.2117 | 5573.7631 | 976.7043 | 2196.6901 | 1417.2376 | -2352.1336 | 14955.7587 | 134955.7587
269 | 2612.5398 | 2383.6111 | 4371.3248 | 412.4455 | 561.5668 | 797.6232 | -2913.0249 | 8226.0863 | 128226.0863
270 | 6989.5666 | 4399.8762 | 6229.2431 | 1142.1802 | 3914.7479 | 422.818 | -3280.5293 | 19817.9027 | 139817.9027
271 | 4034.616 | 2327.8375 | 842.0537 | 1108.7382 | 3550.2578 | 2442.6698 | -370.3553 | 13935.8176 | 133935.8176
272 | 3918.1083 | 4423.5592 | 2887.8141 | 660.1377 | 2566.8844 | 1596.1846 | -560.512 | 15492.1763 | 135492.1763
273 | 981.5553 | 3562.2607 | 4722.9125 | 354.8186 | 3329.8726 | 1286.8762 | -599.2469 | 13639.049 | 133639.049
274 | 4993.2338 | 3975.8777 | 5958.9829 | 1462.2635 | 429.9811 | 1284.7577 | -3013.2205 | 15091.8761 | 135091.8761
275 | 113.5213 | 745.7563 | 2493.0857 | 1585.3317 | 2053.131 | 2110.2864 | -217.6698 | 8883.4425 | 128883.4425
276 | 5337.8686 | 1856.1877 | 6130.2847 | 898.7264 | 3483.9384 | 280.5147 | -1874.9603 | 16112.5602 | 136112.5602
277 | 2352.5113 | 1952.0785 | 4463.8933 | 552.5916 | 3748.7513 | 1476.1698 | -1544.1352 | 13001.8605 | 133001.8605
278 | 4691.8629 | 2957.4199 | 568.6622 | 1024.2326 | 2397.4764 | 2447.9456 | -2856.6112 | 11230.9884 | 131230.9884
279 | 399.863 | 1776.839 | 4790.0812 | 1098.5211 | 1565.7013 | 850.4268 | -3116.2959 | 7365.1365 | 127365.1365
280 | 7047.2975 | 3957.7229 | 3672.3718 | 66.3634 | 981.7707 | 1021.2287 | -598.8503 | 16147.9046 | 136147.9046
281 | 5223.0759 | 4399.4539 | 6379.1861 | 328.6282 | 7.1481 | 1525.9247 | -596.55 | 17266.8667 | 137266.8667
282 | 2285.7482 | 4559.6066 | 4332.4954 | 285.9337 | 779.6693 | 141.6323 | -1083.2179 | 11301.8676 | 131301.8676
283 | 2866.7141 | 3876.6097 | 6184.2122 | 1197.2401 | 765.0066 | 1606.6008 | -1070.2532 | 15426.1302 | 135426.1302
284 | 2348.8088 | 507.7245 | 3594.6388 | 1340.912 | 2800.5164 | 611.0944 | -1163.0245 | 10040.6704 | 130040.6704
285 | 2171.459 | 521.9096 | 3860.3953 | 1259.9717 | 2708.7302 | 1045.9503 | -2776.4614 | 8791.9546 | 128791.9546
286 | 5156.1293 | 2121.3024 | 1390.1284 | 810.6897 | 398.7982 | 1061.509 | -2588.8129 | 8349.744 | 128349.744
287 | 6860.0684 | 1996.7709 | 3157.4988 | 1470.4481 | 3726.151 | 966.5246 | -1339.829 | 16837.6327 | 136837.6327
288 | 98.01 | 4315.925 | 679.4143 | 373.1302 | 2917.8083 | 306.347 | -1966.4615 | 6724.1733 | 126724.1733
289 | 7314.1591 | 3560.0141 | 995.5461 | 1840.6493 | 3687.4232 | 436.2597 | -1609.0525 | 16224.9991 | 136224.9991
290 | 7103.8341 | 1032.6066 | 1581.87 | 280.8558 | 2078.3894 | 522.2679 | -2397.0549 | 10202.7689 | 130202.7689
291 | 941.9633 | 3789.2568 | 2118.9738 | 632.9914 | 867.243 | 2210.283 | -1413.3035 | 9147.408 | 129147.408
292 | 3527.5933 | 880.5816 | 333.8183 | 982.8654 | 484.4685 | 1101.7857 | -2792.4778 | 4518.6349 | 124518.6349
293 | 6381.8698 | 3063.9686 | 5759.1061 | 204.3483 | 2745.9844 | 1424.8959 | -1605.3737 | 17974.7993 | 137974.7993
294 | 6946.4056 | 1798.9807 | 3274.6103 | 1200.5115 | 3523.82 | 2369.9218 | -423.4714 | 18690.7785 | 138690.7785
295 | 3841.7107 | 3550.0422 | 1344.1774 | 149.763 | 3395.3282 | 752.4955 | -751.2867 | 12282.2305 | 132282.2305
296 | 841.8425 | 4712.2716 | 2593.6346 | 497.0698 | 600.1025 | 1093.9593 | -1231.0216 | 9107.8588 | 129107.8588
297 | 1267.6238 | 4531.1346 | 4923.0294 | 1019.2099 | 660.3296 | 867.3734 | -989.4195 | 12279.2812 | 132279.2812
298 | 1432.4381 | 4877.3228 | 1531.241 | 671.8195 | 1615.348 | 187.985 | -2440.2693 | 7875.8852 | 127875.8852
299 | 7109.4062 | 1841.744 | 1527.3983 | 1205.87 | 340.5994 | 1549.6129 | -1116.1763 | 12458.4545 | 132458.4545
300 | 6162.6881 | 1393.1079 | 233.0096 | 128.7805 | 1161.0899 | 1634.3489 | -2482.131 | 8230.8939 | 128230.8939
301 | 3847.8702 | 2587.4845 | 4181.2508 | 1676.8761 | 136.6024 | 78.3476 | -1397.1541 | 11111.2774 | 131111.2774
302 | 5516.8905 | 3152.9979 | 4597.9153 | 1482.6815 | 470.4455 | 255.8877 | -726.2083 | 14750.6101 | 134750.6101
303 | 7183.7498 | 3933.4196 | 2080.3534 | 1275.9457 | 540.2214 | 1958.8569 | -2694.1321 | 14278.4147 | 134278.4147
304 | 1692.9779 | 1146.3325 | 6372.4084 | 1246.2206 | 3862.6501 | 1846.8172 | -294.7071 | 15872.6995 | 135872.6995
305 | 2004.7115 | 67.6225 | 2078.0532 | 734.5687 | 336.8728 | 2493.5332 | -744.3344 | 6971.0275 | 126971.0275
306 | 96.9519 | 2238.1947 | 5268.8032 | 1263.797 | 212.899 | 2207.4193 | -1989.1346 | 9298.9305 | 129298.9305
307 | 715.0603 | 2429.1273 | 3983.716 | 396.663 | 1799.3459 | 1908.1714 | -2205.6295 | 9026.4546 | 129026.4546
308 | 2833.335 | 2387.4245 | 2333.7702 | 1988.9768 | 224.0963 | 297.752 | -2667.3836 | 7397.9711 | 127397.9711
309 | 3696.4206 | 1687.7574 | 2322.6597 | 1395.6448 | 440.9056 | 2300.8352 | -824.8918 | 11019.3316 | 131019.3316
310 | 3312.7949 | 4147.6594 | 2417.3018 | 1772.2606 | 1725.4043 | 1223.6886 | -2576.2023 | 12022.9073 | 132022.9073
311 | 7076.1511 | 3035.2289 | 4341.6609 | 268.6198 | 699.6716 | 613.4916 | -2774.4089 | 13260.4151 | 133260.4151
312 | 578.5972 | 1198.5158 | 4703.3383 | 83.2242 | 1639.5425 | 2483.0373 | -0.34457 | 10685.9107 | 130685.9107
313 | 5758.02 | 2641.1363 | 1062.5591 | 801.9033 | 451.4769 | 2455.0028 | -2670.5964 | 10499.502 | 130499.502
314 | 4027.3879 | 522.2107 | 4562.0556 | 1929.0164 | 3410.6167 | 1838.6243 | -2303.0439 | 13986.8676 | 133986.8676
315 | 1838.5651 | 4719.1516 | 4373.7888 | 176.8746 | 1408.891 | 1234.1321 | -1756.5632 | 11994.8401 | 131994.8401
316 | 5121.8723 | 1588.703 | 3704.014 | 739.4042 | 1289.9302 | 1741.864 | -635.1914 | 13550.5963 | 133550.5963
317 | 7083.9785 | 240.7407 | 5775.7896 | 514.9317 | 1591.541 | 470.6866 | -2833.8274 | 12843.8407 | 132843.8407
318 | 6235.6673 | 1366.6559 | 5634.5854 | 20.2819 | 413.0424 | 1603.5141 | -577.018 | 14696.7289 | 134696.7289
319 | 2092.4286 | 228.5336 | 6010.0633 | 1160.9964 | 3646.8507 | 408.6831 | -943.9692 | 12603.5865 | 132603.5865
320 | 2013.6343 | 4030.9007 | 3278.3248 | 1790.5193 | 3086.8422 | 2376.282 | -1212.55 | 15363.9532 | 135363.9532
321 | 44.9051 | 27.8745 | 6245.9808 | 1215.4651 | 431.165 | 1738.0223 | -2626.1684 | 7077.2445 | 127077.2445
322 | 5621.5439 | 4559.0277 | 5842.9076 | 114.1244 | 1800.6645 | 1421.0073 | -470.8379 | 18888.4375 | 138888.4375
323 | 4468.3405 | 265.4892 | 5886.182 | 294.7319 | 236.4367 | 2337.6505 | -251.497 | 13237.3338 | 133237.3338
324 | 6747.2932 | 3080.6126 | 5270.995 | 1697.1268 | 2019.8458 | 2126.9039 | -262.334 | 20680.4433 | 140680.4433
325 | 6196.5466 | 2826.9096 | 285.309 | 339.6319 | 943.4675 | 407.7616 | -1129.4409 | 9870.1852 | 129870.1852
326 | 1895.6022 | 3114.5195 | 6202.6544 | 1988.5562 | 2330.0558 | 1242.5548 | -3193.4806 | 13580.4623 | 133580.4623
327 | 4179.1354 | 184.2685 | 850.9443 | 1429.1522 | 2422.6012 | 2066.7496 | -105.8404 | 11027.0107 | 131027.0107
328 | 2285.8893 | 994.7217 | 3729.0508 | 1148.1398 | 361.9792 | 2146.9314 | -27.8385 | 10638.8737 | 130638.8737
329 | 4065.0638 | 3297.0723 | 1586.2145 | 1023.5481 | 964.1795 | 503.6517 | -3069.103 | 8370.6268 | 128370.6268
330 | 2008.8562 | 2295.9388 | 70.976 | 1074.3335 | 158.1626 | 1524.9196 | -532.4113 | 6600.7753 | 126600.7753
331 | 4564.565 | 1365.4106 | 1723.8458 | 461.2123 | 2967.7311 | 1075.6283 | -688.8246 | 11469.5684 | 131469.5684
332 | 2139.778 | 2752.7616 | 1406.899 | 519.1618 | 3176.8315 | 2384.5083 | -2646.8968 | 9733.0434 | 129733.0434
333 | 1756.575 | 3084.6743 | 408.2021 | 685.9616 | 3052.3281 | 2026.8634 | -2172.0583 | 8842.5461 | 128842.5461
334 | 323.7722 | 3824.1441 | 209.1053 | 1109.5467 | 1404.147 | 156.1784 | -1668.0512 | 5358.8424 | 125358.8424
335 | 898.2711 | 410.3124 | 3365.3022 | 1043.7884 | 3722.4225 | 1047.3586 | -2785.9127 | 7701.5425 | 127701.5425
336 | 6102.2395 | 4705.0622 | 4879.9821 | 1798.0336 | 819.301 | 847.9223 | -2352.4027 | 16800.1381 | 136800.1381
337 | 61.0645 | 2109.283 | 3732.4414 | 533.9145 | 3856.8442 | 2280.4005 | -3182.155 | 9391.793 | 129391.793
338 | 3555.227 | 2162.8848 | 133.5326 | 1700.4848 | 2010.2033 | 938.7523 | -1132.6761 | 9368.4087 | 129368.4087
339 | 2495.6214 | 261.8506 | 5731.4485 | 128.5005 | 3742.0508 | 599.6001 | -2996.5055 | 9962.5664 | 129962.5664
340 | 5096.5759 | 4904.7855 | 4643.0274 | 1015.5796 | 2452.8083 | 1380.7655 | -2672.951 | 16820.5913 | 136820.5913
341 | 838.5968 | 1235.7502 | 359.5132 | 86.6575 | 128.4211 | 2280.7342 | -2713.0968 | 2216.5762 | 122216.5762
342 | 171.13 | 1606.9344 | 4236.9215 | 1702.1606 | 1331.2188 | 1517.2469 | -1595.9823 | 8969.6299 | 128969.6299
343 | 6346.1371 | 3773.5405 | 3550.9919 | 522.8264 | 518.7023 | 1548.6272 | -1174.6787 | 15086.1467 | 135086.1467
344 | 608.0814 | 3691.9125 | 1355.6432 | 1890.56 | 1514.079 | 1330.4176 | -1924.8594 | 8465.8343 | 128465.8343
345 | 1165.3527 | 1239.2437 | 5549.1109 | 925.3518 | 1072.0785 | 1021.1516 | -2872.7399 | 8099.5492 | 128099.5492
346 | 5893.4768 | 4268.1685 | 5538.2948 | 61.8404 | 375.1488 | 557.2572 | -2580.1562 | 14114.0304 | 134114.0304
347 | 2965.4839 | 2437.1613 | 4740.8831 | 1483.3674 | 286.0891 | 726.1535 | -1525.648 | 11113.4902 | 131113.4902
348 | 6915.278 | 3647.8354 | 6026.3472 | 1620.6693 | 1815.304 | 2120.4601 | -3048.4605 | 19097.4334 | 139097.4334
349 | 1075.28 | 2246.1766 | 519.8274 | 440.4137 | 674.7439 | 1305.5715 | -3196.5531 | 3065.46 | 123065.46
350 | 1687.684 | 4191.19 | 2628.6621 | 64.5437 | 1767.1144 | 499.9893 | -1835.0825 | 9004.1009 | 129004.1009
351 | 2734.2583 | 4297.9337 | 807.8724 | 1522.0033 | 1282.4281 | 1810.2478 | -3410.455 | 9044.2886 | 129044.2886
352 | 50.8318 | 3669.6649 | 6000.6404 | 609.4739 | 3999.5636 | 223.1241 | -2109.7812 | 12443.5175 | 132443.5175
353 | 5451.3753 | 3910.2757 | 3696.4353 | 1335.5842 | 16.0626 | 1273.6465 | -974.3721 | 14709.0075 | 134709.0075
354 | 2243.8049 | 3971.9572 | 5804.651 | 1818.0972 | 3013.752 | 2148.264 | -1799.4531 | 17201.073 | 137201.073
355 | 7089.7583 | 1275.102 | 5718.8973 | 70.0838 | 389.7193 | 1584.4868 | -1253.8357 | 14874.2117 | 134874.2117
356 | 6143.8334 | 2922.0031 | 6492.9005 | 1369.6514 | 1067.2394 | 2324.6777 | -3128.9853 | 17191.3202 | 137191.3202
357 | 39.3503 | 4514.6425 | 1125.9322 | 375.1359 | 2111.2258 | 1294.6007 | -1260.2249 | 8200.6625 | 128200.6625
358 | 5190.0945 | 4100.57 | 6358.7475 | 861.0573 | 471.0586 | 1456.7311 | -3303.6183 | 15134.6408 | 135134.6408
359 | 5472.6372 | 1698.644 | 3384.9845 | 938.0923 | 1447.4592 | 1382.9374 | -2511.5905 | 11813.1642 | 131813.1642
360 | 3890.9548 | 2093.9702 | 1154.1763 | 1613.6273 | 612.6232 | 1171.3148 | -385.1742 | 10151.4925 | 130151.4925
361 | 3850.7659 | 1478.5333 | 3094.1631 | 1300.3261 | 1888.4839 | 832.9237 | -971.0527 | 11474.1433 | 131474.1433
362 | 4670.556 | 2204.2872 | 1357.0014 | 1986.8748 | 3744.6309 | 633.8759 | -29.0475 | 14568.1787 | 134568.1787
363 | 175.4033 | 4951.004 | 2392.6724 | 1419.6209 | 3796.37 | 447.4619 | -1137.2081 | 12045.3243 | 132045.3243
364 | 1481.3645 | 1492.4549 | 4088.1794 | 1468.2645 | 1502.6073 | 1363.585 | -1853.0407 | 9543.4149 | 129543.4149
365 | 4181.5395 | 4210.9758 | 141.9537 | 1015.7044 | 3239.1614 | 721.4182 | -1484.6422 | 12026.1108 | 132026.1108
366 | 6595.802 | 4988.1007 | 3821.3067 | 877.6851 | 1005.7442 | 2384.111 | -1782.2054 | 17890.5441 | 137890.5441
367 | 2981.5263 | 141.2427 | 5889.7976 | 159.641 | 185.7181 | 2229.6098 | -2635.1364 | 8952.3992 | 128952.3992
368 | 4200.3705 | 1354.0972 | 6153.8128 | 1414.8062 | 177.068 | 698.4225 | -1180.5489 | 12818.0285 | 132818.0285
369 | 1390.8387 | 2801.7961 | 4479.4324 | 1776.0794 | 2703.144 | 1977.8953 | -538.2591 | 14590.9267 | 134590.9267
370 | 7444.742 | 2698.4539 | 5108.9084 | 1394.0118 | 3377.2433 | 499.0624 | -67.6759 | 20454.7458 | 140454.7458
371 | 2312.9305 | 4999.3013 | 928.9115 | 817.6549 | 3036.6535 | 1045.516 | -722.9785 | 12417.9892 | 132417.9892
372 | 4853.9408 | 243.3128 | 347.2401 | 1900.2113 | 1541.0608 | 1017.5251 | -1857.0883 | 8046.2025 | 128046.2025
373 | 6435.96 | 2519.6381 | 1851.0105 | 593.1513 | 742.6708 | 1879.3704 | -875.0068 | 13146.7943 | 133146.7943
374 | 3548.4168 | 4262.8036 | 484.4324 | 1170.4026 | 1425.0014 | 1173.7134 | -3118.8765 | 8945.8938 | 128945.8938
375 | 1591.5771 | 3708.0209 | 5585.1832 | 589.6507 | 2477.0568 | 1701.1306 | -2555.8308 | 13096.7885 | 133096.7885
376 | 1359.1843 | 3712.5753 | 4393.0462 | 1543.1147 | 2234.7416 | 1283.2738 | -2765.6484 | 11760.2875 | 131760.2875
377 | 3141.529 | 4441.0256 | 3044.244 | 1533.5276 | 3803.9392 | 1690.0974 | -2830.4418 | 14823.921 | 134823.921
378 | 1195.1325 | 2119.8264 | 4161.2926 | 1763.6173 | 2182.8549 | 1622.5266 | -124.8507 | 12920.3995 | 132920.3995
379 | 4011.1741 | 4542.5601 | 4974.3072 | 715.0821 | 3475.4509 | 2010.2898 | -1531.3373 | 18197.5268 | 138197.5268
380 | 5736.5697 | 1733.3435 | 3610.9548 | 414.5151 | 1801.9453 | 932.5657 | -429.9176 | 13799.9766 | 133799.9766
381 | 2869.5285 | 3740.8426 | 556.4603 | 958.7868 | 3070.6665 | 1579.0184 | -390.2553 | 12385.0478 | 132385.0478
382 | 6250.892 | 4885.198 | 4371.7167 | 1756.8211 | 1087.2828 | 2238.2663 | -3497.7826 | 17092.3943 | 137092.3943
383 | 6001.9093 | 4029.7736 | 4990.3545 | 188.4981 | 2624.3574 | 1075.3283 | -1689.7092 | 17220.512 | 137220.512
384 | 3098.3121 | 2256.2289 | 4419.0788 | 320.2743 | 3849.0763 | 897.8806 | -1710.9943 | 13129.8567 | 133129.8567
385 | 6842.5722 | 2126.3736 | 5292.1733 | 1474.2229 | 3782.8597 | 524.7603 | -108.7958 | 19934.1662 | 139934.1662
386 | 505.2802 | 3235.1829 | 4668.8153 | 1028.1752 | 1700.4881 | 1120.1367 | -828.2045 | 11429.8739 | 131429.8739
387 | 1123.7396 | 56.9637 | 6012.7699 | 478.5559 | 6.3562 | 207.5927 | -2594.5991 | 5291.3788 | 125291.3788
388 | 352.9437 | 3751.2343 | 3112.4189 | 1093.5672 | 1099.1311 | 719.3253 | -2295.2724 | 7833.348 | 127833.348
389 | 3822.6184 | 1887.3528 | 3818.7104 | 1162.774 | 2373.4936 | 479.1437 | -2965.9705 | 10578.1224 | 130578.1224
390 | 4899.5403 | 263.9531 | 62.6381 | 582.0821 | 2845.4341 | 1515.5917 | -547.8766 | 9621.3628 | 129621.3628
391 | 531.396 | 2438.113 | 3597.2344 | 1087.179 | 323.4812 | 1272.6312 | -1814.8026 | 7435.2323 | 127435.2323
392 | 1387.7398 | 1717.4232 | 405.546 | 1575.9747 | 409.5348 | 1152.4681 | -2874.7022 | 3773.9845 | 123773.9845
393 | 6511.5822 | 2955.4518 | 1531.1599 | 1322.1942 | 906.3671 | 196.5788 | -2562.9353 | 10860.3985 | 130860.3985
394 | 970.1883 | 4059.9212 | 4101.9209 | 557.005 | 430.0788 | 839.2855 | -3496.7608 | 7461.6389 | 127461.6389
395 | 3519.0509 | 1279.4227 | 4293.6203 | 1154.299 | 2968.0199 | 1099.0735 | -1210.9184 | 13102.5678 | 133102.5678
396 | 4621.3732 | 1725.5716 | 5104.5295 | 1996.5498 | 2497.8346 | 2265.8632 | -656.8511 | 17554.8708 | 137554.8708
397 | 540.9071 | 3016.1892 | 3606.9358 | 319.6851 | 1600.2379 | 2204.6686 | -400.2978 | 10888.326 | 130888.326
398 | 1989.0408 | 3566.7668 | 3789.3939 | 1309.6589 | 1912.1858 | 36.8114 | -631.0161 | 11972.8415 | 131972.8415
399 | 1166.5988 | 3536.8935 | 843.4642 | 1061.0356 | 399.7118 | 1848.8496 | -923.9127 | 7932.6409 | 127932.6409
400 | 6408.0454 | 949.1686 | 6231.3604 | 709.5133 | 3822.838 | 1322.8353 | -1447.7598 | 17996.001 | 137996.001
401 | 4334.798 | 3968.8482 | 2362.6415 | 1170.319 | 1046.5985 | 841.8647 | -153.7649 | 13571.305 | 133571.305
402 | 241.6959 | 1995.1547 | 624.651 | 769.2934 | 1388.6469 | 2422.3304 | -531.9935 | 6909.7788 | 126909.7788
403 | 1279.0667 | 4689.2997 | 1818.7203 | 851.4426 | 3084.8551 | 561.5541 | -2690.8883 | 9594.0501 | 129594.0501
404 | 5388.4444 | 928.9754 | 4581.9278 | 384.2863 | 2477.8287 | 1374.8716 | -2462.744 | 12673.5902 | 132673.5902
405 | 738.9283 | 336.605 | 3681.7322 | 732.228 | 2764.0636 | 802.9203 | -1641.4633 | 7415.0141 | 127415.0141
406 | 6113.2664 | 302.0085 | 870.1892 | 1009.4499 | 1163.4558 | 939.8157 | -88.7009 | 10309.4845 | 130309.4845
407 | 245.5034 | 1953.4528 | 373.2224 | 211.3374 | 90.7415 | 2476.4936 | -1948.6009 | 3402.1502 | 123402.1502
408 | 3770.6617 | 1547.9803 | 179.207 | 1583.9285 | 2610.2711 | 944.0526 | -460.6201 | 10175.4812 | 130175.4812
409 | 3593.3217 | 4997.4311 | 577.0019 | 1787.938 | 3970.5916 | 87.8562 | -53.0901 | 14961.0504 | 134961.0504
410 | 6628.4458 | 4244.5634 | 2490.436 | 1598.4988 | 1171.451 | 1812.701 | -3368.9377 | 14577.1583 | 134577.1583
411 | 499.6924 | 4039.2039 | 4076.4334 | 1738.27 | 3381.1485 | 742.8556 | -1045.1439 | 13432.4597 | 133432.4597
412 | 6453.828 | 4128.2335 | 827.956 | 1963.6967 | 1284.4369 | 428.4139 | -1845.7453 | 13240.8198 | 133240.8198
413 | 6885.6467 | 3626.4225 | 5251.5861 | 883.8408 | 2499.7324 | 2334.7833 | -3434.4126 | 18047.5992 | 138047.5992
414 | 3352.558 | 3299.5711 | 5390.6445 | 997.4283 | 3201.838 | 1194.0373 | -2923.9554 | 14512.1219 | 134512.1219
415 | 3959.9725 | 422.5586 | 5505.2071 | 1805.7055 | 3155.4555 | 1959.6671 | -1314.3759 | 15494.1903 | 135494.1903
416 | 2149.6184 | 2207.7455 | 2957.5013 | 979.0748 | 1161.6225 | 1554.5572 | -1753.156 | 9256.9637 | 129256.9637
417 | 2348.5766 | 3701.9046 | 4345.3585 | 1508.4019 | 434.8017 | 1285.322 | -2103.2895 | 11521.0758 | 131521.0758
418 | 5896.4897 | 1921.0752 | 1666.3113 | 1319.852 | 3682.4724 | 1672.8196 | -1450.9995 | 14708.0207 | 134708.0207
419 | 1954.4704 | 4835.3981 | 4579.716 | 300.2641 | 88.0521 | 468.9429 | -156.8263 | 12070.0173 | 132070.0173
420 | 3963.8537 | 1242.6568 | 3799.0941 | 1596.0015 | 3581.9506 | 358.7022 | -1536.0575 | 13006.2014 | 133006.2014
421 | 4120.5936 | 3504.1006 | 3250.1685 | 987.0581 | 859.5891 | 1232.9368 | -2278.3361 | 11676.1106 | 131676.1106
422 | 2945.4636 | 2994.7436 | 6234.2005 | 1200.7084 | 3937.6656 | 1714.8963 | -638.6743 | 18389.0038 | 138389.0038
423 | 6131.1018 | 3909.915 | 1087.6103 | 109.561 | 3721.9238 | 433.0372 | -491.2719 | 14901.8772 | 134901.8772
424 | 6041.1153 | 2317.5106 | 4941.0119 | 10.0193 | 1662.4252 | 566.6144 | -805.605 | 14733.0918 | 134733.0918
425 | 2769.844 | 3885.5157 | 122.9582 | 1030.9782 | 2039.0217 | 2465.1454 | -2409.1723 | 9904.2909 | 129904.2909
426 | 2994.214 | 576.8505 | 861.5102 | 1479.1406 | 686.8523 | 799.5191 | -3459.9162 | 3938.1705 | 123938.1705
427 | 5565.1256 | 2852.9914 | 2378.9788 | 336.7211 | 2815.8264 | 132.0214 | -977.0608 | 13104.6039 | 133104.6039
428 | 5356.8595 | 4795.2703 | 2650.7757 | 1647.2517 | 304.5197 | 172.1608 | -1467.6397 | 13459.1982 | 133459.1982
429 | 7057.8225 | 893.8133 | 5728.0018 | 1565.1106 | 1542.6483 | 645.3896 | -2735.3679 | 14697.4183 | 134697.4183
430 | 383.4265 | 1673.3109 | 870.8547 | 1727.0219 | 16.1646 | 1845.2165 | -1301.3459 | 5214.6493 | 125214.6493
431 | 5505.1628 | 1776.2371 | 4776.0828 | 1009.55 | 371.8279 | 271.5417 | -1089.5009 | 12620.9014 | 132620.9014
432 | 2219.0241 | 4907.0832 | 1627.6342 | 149.8013 | 283.9773 | 1134.3361 | -3295.2747 | 7026.5815 | 127026.5815
433 | 6700.34 | 1206.2017 | 4961.6163 | 1822.79 | 1070.9332 | 619.5042 | -639.3819 | 15742.0035 | 135742.0035
434 | 6175.719 | 2433.7012 | 6093.8491 | 596.2753 | 1263.0951 | 2333.4243 | -1708.5809 | 17187.4831 | 137187.4831
435 | 4436.7965 | 696.2614 | 4955.949 | 347.2512 | 602.9933 | 1897.2643 | -3263.335 | 9673.1808 | 129673.1808
436 | 6109.1033 | 810.0243 | 6258.0001 | 16.4918 | 3264.8802 | 1103.1511 | -2580.1285 | 14981.5223 | 134981.5223
437 | 3559.8404 | 4076.8141 | 4720.7351 | 772.1494 | 2503.2471 | 1139.3224 | -1014.04 | 15758.0686 | 135758.0686
438 | 3002.2116 | 1420.6907 | 4196.515 | 1627.7112 | 1678.3001 | 1542.6768 | -147.6477 | 13320.4577 | 133320.4577
439 | 2673.9335 | 2156.3706 | 5110.3801 | 1794.1805 | 3965.0815 | 233.2366 | -323.7186 | 15609.464 | 135609.464
440 | 5969.8979 | 4777.0334 | 5565.7233 | 1294.3838 | 1236.1864 | 460.0573 | -329.6446 | 18973.6375 | 138973.6375
441 | 5632.2903 | 4052.9749 | 3811.349 | 963.3774 | 1677.0089 | 268.3636 | -660.6165 | 15744.7477 | 135744.7477
442 | 3855.3389 | 4870.0706 | 3227.4893 | 740.4651 | 2854.9403 | 1483.0305 | -1522.3855 | 15508.9492 | 135508.9492
443 | 2015.8289 | 801.5997 | 5619.4018 | 1347.4555 | 3061.1792 | 530.7806 | -3211.8494 | 10164.3962 | 130164.3962
444 | 82.2216 | 3500.7958 | 1869.4447 | 92.1793 | 3207.3694 | 1514.5715 | -2869.2137 | 7397.3686 | 127397.3686
445 | 456.3996 | 2778.3524 | 6484.5312 | 1168.9643 | 2030.7694 | 1323.2416 | -2812.8702 | 11429.3883 | 131429.3883
446 | 2820.8597 | 898.9348 | 3356.0079 | 759.2474 | 1912.3483 | 781.4364 | -1737.2247 | 8791.6099 | 128791.6099
447 | 5010.5325 | 1452.7999 | 3054.4513 | 568.0042 | 2600.6777 | 2135.7423 | -2289.1023 | 12533.1056 | 132533.1056
448 | 2435.9613 | 307.6495 | 2287.8285 | 1467.5766 | 602.0887 | 876.6609 | -2301.0914 | 5676.6741 | 125676.6741
449 | 4312.4278 | 337.5762 | 2248.4181 | 1488.6911 | 2628.0145 | 2124.7511 | -3244.525 | 9895.3538 | 129895.3538
450 | 6357.7708 | 1950.8512 | 2750.3677 | 1645.8001 | 634.768 | 1945.2361 | -1740.9511 | 13543.8429 | 133543.8429
451 | 5845.1409 | 2904.2011 | 4593.177 | 677.6132 | 2042.406 | 1821.539 | -2765.6922 | 15118.385 | 135118.385
452 | 3680.3732 | 449.0326 | 5454.3521 | 59.109 | 2485.6777 | 549.5655 | -2971.0277 | 9707.0823 | 129707.0823
453 | 90.7588 | 4220.0613 | 723.3744 | 289.91 | 2901.1328 | 1405.4852 | -1748.7276 | 7881.9949 | 127881.9949
454 | 407.6971 | 2196.2957 | 3525.6405 | 1994.1656 | 3184.5356 | 1454.5416 | -1500.633 | 11262.2432 | 131262.2432
455 | 1324.7574 | 2354.8395 | 4272.0606 | 1790.7279 | 1804.3581 | 1442.3341 | -156.1258 | 12832.9518 | 132832.9518
456 | 6402.0894 | 1988.5439 | 4301.4378 | 1579.3483 | 1162.2484 | 84.3662 | -705.6066 | 14812.4274 | 134812.4274
457 | 859.3853 | 4875.1379 | 821.6035 | 998.7223 | 2065.5288 | 2114.8722 | -2600.9301 | 9134.3198 | 129134.3198
458 | 6316.3105 | 4933.3351 | 643.2109 | 1349.5148 | 3805.278 | 1859.2351 | -1344.3446 | 17562.5397 | 137562.5397
459 | 1986.7585 | 305.8535 | 586.006 | 528.7649 | 2093.8005 | 1452.1674 | -668.399 | 6284.9518 | 126284.9518
460 | 5569.6655 | 1216.4862 | 5295.6637 | 1628.7913 | 1250.0347 | 796.4457 | -50.709 | 15706.3781 | 135706.3781
461 | 2113.4931 | 4653.7019 | 1023.8497 | 851.3773 | 585.3001 | 1448.9163 | -2377.2753 | 8299.363 | 128299.363
462 | 7353.3529 | 4933.301 | 6204.3796 | 1063.5758 | 2605.9417 | 1493.5947 | -2248.1558 | 21405.9899 | 141405.9899
463 | 6662.3847 | 2480.0108 | 4200.6904 | 736.3296 | 2771.714 | 1671.1667 | -2405.4479 | 16116.8482 | 136116.8482
464 | 4250.3278 | 2199.6788 | 377.0416 | 1890.3968 | 2784.2609 | 2118.0177 | -1077.802 | 12541.9215 | 132541.9215
465 | 801.1886 | 3656.0553 | 6063.4807 | 471.7413 | 382.1893 | 1537.435 | -2108.1321 | 10803.9582 | 130803.9582
466 | 2101.0513 | 453.5587 | 402.9044 | 1440.6069 | 3210.8639 | 1734.867 | -2637.5187 | 6706.3334 | 126706.3334
467 | 6002.0798 | 595.7182 | 5784.0864 | 188.806 | 879.4771 | 958.8913 | -724.3655 | 13684.6932 | 133684.6932
468 | 2815.4348 | 4115.5378 | 5232.6365 | 737.3759 | 1167.4421 | 1934.9366 | -730.8912 | 15272.4724 | 135272.4724
469 | 6061.6156 | 1591.2461 | 3811.303 | 404.6662 | 1250.5795 | 1760.4275 | -2528.8857 | 12350.9524 | 132350.9524
470 | 6391.4028 | 2165.5083 | 4911.3935 | 1151.1553 | 3542.0685 | 547.7555 | -461.2486 | 18248.0352 | 138248.0352
471 | 5468.6537 | 4037.2978 | 4404.6004 | 1779.9994 | 1254.473 | 835.3206 | -171.5714 | 17608.7735 | 137608.7735
472 | 4094.504 | 2112.8992 | 813.3703 | 1961.201 | 1018.0248 | 2289.3792 | -2965.3205 | 9324.0581 | 129324.0581
473 | 1781.591 | 4685.9391 | 2322.1762 | 1196.6324 | 3231.9317 | 759.8271 | -2957.6975 | 11020.4001 | 131020.4001
474 | 2652.7567 | 2477.4115 | 2610.4004 | 226.0079 | 1229.5604 | 1420.7004 | -755.6989 | 9861.1384 | 129861.1384
475 | 4714.7582 | 3570.9007 | 6390.6375 | 1526.6506 | 1003.059 | 2371.636 | -257.2055 | 19320.4365 | 139320.4365
476 | 5943.909 | 2921.6348 | 1397.5762 | 1662.1953 | 3301.1641 | 77.9526 | -2058.7824 | 13245.6497 | 133245.6497
477 | 4208.2148 | 2440.7109 | 3311.1795 | 1662.892 | 1384.9991 | 1253.0909 | -1956.4167 | 12304.6703 | 132304.6703
478 | 6439.2661 | 1157.4479 | 2001.7731 | 1755.0615 | 1723.6045 | 878.0742 | -3114.0339 | 10841.1935 | 130841.1935
479 | 6400.4924 | 222.1832 | 3099.9736 | 26.6533 | 590.0551 | 1787.7863 | -2682.8905 | 9444.2534 | 129444.2534
480 | 6602.8047 | 3126.1826 | 2392.1059 | 978.7244 | 288.0247 | 1244.8074 | -1932.3911 | 12700.2586 | 132700.2586
481 | 4065.1569 | 4265.0266 | 4699.7414 | 202.0074 | 3344.7598 | 2229.127 | -2715.711 | 16090.1081 | 136090.1081
482 | 6056.1804 | 1230.2085 | 2185.3936 | 592.0988 | 3130.1315 | 742.5014 | -353.648 | 13582.8662 | 133582.8662
483 | 5512.9045 | 3693.6871 | 2081.7832 | 912.595 | 1826.2721 | 2202.7075 | -2498.9 | 13731.0495 | 133731.0495
484 | 6373.5698 | 4746.2018 | 3845.5753 | 1113.7242 | 2448.1815 | 1366.8772 | -467.9106 | 19426.2192 | 139426.2192
485 | 2686.4351 | 2299.7519 | 2154.0844 | 401.5097 | 820.8807 | 645.0155 | -1713.8629 | 7293.8145 | 127293.8145
486 | 3946.2758 | 128.3217 | 4792.9267 | 1481.7032 | 1917.259 | 1154.8404 | -2805.8809 | 10615.4459 | 130615.4459
487 | 309.5116 | 2650.4542 | 609.306 | 406.8646 | 3594.2983 | 138.7102 | -526.653 | 7182.4919 | 127182.4919
488 | 3055.5914 | 665.1024 | 1448.4282 | 1455.6249 | 513.3618 | 1552.8596 | -2178.7219 | 6512.2464 | 126512.2464
489 | 1269.0167 | 3869.3325 | 2075.1542 | 1147.786 | 3413.8788 | 1562.8819 | -1279.6151 | 12058.4351 | 132058.4351
490 | 7151.2276 | 4000.9921 | 3138.3328 | 979.9934 | 3523.9802 | 511.9812 | -2211.5009 | 17095.0064 | 137095.0064
491 | 2287.3732 | 2829.4312 | 4017.0419 | 331.5287 | 1724.3188 | 1434.3228 | -1280.085 | 11343.9316 | 131343.9316
492 | 5556.6901 | 2974.0432 | 1175.402 | 1442.5795 | 2705.3259 | 11.6606 | -1471.4471 | 12394.2542 | 132394.2542
493 | 379.2402 | 4745.3996 | 359.1323 | 483.3793 | 3228.9082 | 1886.7314 | -3388.5963 | 7694.1947 | 127694.1947
494 | 261.648 | 2371.9033 | 6401.9266 | 1254.3202 | 3916.6774 | 1052.6556 | -1552.9851 | 13706.146 | 133706.146
495 | 5897.4636 | 2127.6676 | 4433.1011 | 311.3753 | 1129.9876 | 2449.311 | -2758.7851 | 13590.121 | 133590.121
496 | 2849.1515 | 2825.1817 | 4735.0466 | 312.0998 | 183.6148 | 1338.8578 | -1653.0207 | 10590.9315 | 130590.9315
497 | 1745.273 | 4964.7698 | 6222.5864 | 1350.8023 | 444.0127 | 856.3645 | -1040.3737 | 14543.4349 | 134543.4349
498 | 4917.0838 | 3319.551 | 4938.8137 | 24.7087 | 2749.9695 | 1493.3932 | -2632.6519 | 14810.868 | 134810.868
499 | 3460.6142 | 3868.5983 | 1471.0588 | 705.3655 | 3715.4417 | 2256.7582 | -1838.3723 | 13639.4643 | 133639.4643
500 | 992.5101 | 4010.3898 | 2908.0483 | 900.9763 | 904.1539 | 2059.9332 | -2000.8842 | 9775.1273 | 129775.1273

## Monte Carlo Frequency
Simulation Iteration Number | A | B | C | D | E | F | X | Sum Risks and Opportunity | Total Project Cost | Average of Total Cost
| 7500 | 5000 | 6500 | 2000 | 4000 | 2500 | -3500
[11 empty] | Frequency | Bin | Formula
1 | 4313.9602 | 2316.203 | 288.7596 | 1456.2428 | 3056.1074 | 59.0025 | -2077.2039 | 9413.0716 | 129413.0716 | 132018.6988 | 1 | 120000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
2 | 2655.5169 | 1277.1724 | 6190.2364 | 552.5088 | 2272.9028 | 1133.7021 | -3497.0632 | 10584.9763 | 130584.9763 | Std Dev. | 5 | 122000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
3 | 5943.0757 | 4042.2796 | 1745.5778 | 1524.4327 | 1227.5344 | 943.1672 | -2917.7334 | 12508.334 | 132508.334 | 3713.4238 | 22 | 124000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
4 | 7492.0067 | 4367.1047 | 3400.275 | 1960.4037 | 1265.3069 | 2430.1729 | -1616.502 | 19298.7679 | 139298.7679 |  | 43 | 126000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
5 | 4059.9196 | 2979.0139 | 3463.9842 | 1963.0273 | 3298.8959 | 1877.4147 | -662.6201 | 16979.6355 | 136979.6355 |  | 78 | 128000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
6 | 4702.1052 | 4774.327 | 3467.9645 | 280.5257 | 1359.8089 | 2031.9788 | -173.256 | 16443.4542 | 136443.4542 |  | 87 | 130000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
7 | 1610.7292 | 1156.7679 | 2129.9825 | 182.6612 | 3784.6351 | 2399.6612 | -3130.1213 | 8134.3158 | 128134.3158 |  | 110 | 132000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
8 | 4792.811 | 1160.6867 | 5982.8135 | 718.0077 | 2520.3429 | 473.64 | -519.9572 | 15128.3445 | 135128.3445 |  | 80 | 134000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
9 | 3805.2031 | 970.9593 | 6275.1581 | 12.64 | 432.7985 | 1063.9963 | -2281.6562 | 10279.0991 | 130279.0991 |  | 55 | 136000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
10 | 1254.3946 | 1314.6215 | 1897.5627 | 1887.7932 | 1950.7916 | 2173.7044 | -3097.3654 | 7381.5025 | 127381.5025 |  | 13 | 138000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
11 | 2479.6555 | 604.6546 | 4357.3821 | 1277.561 | 407.5981 | 563.3436 | -2989.1491 | 6701.0459 | 126701.0459 |  | 5 | 140000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
12 | 2991.8831 | 2987.919 | 6342.1984 | 819.4579 | 530.6923 | 1375.9075 | -1866.0741 | 13181.984 | 133181.984 |  | 1 | 142000 | {=FREQUENCY(J5:J504,O6:O16)}
13 | 1101.8272 | 1487.8071 | 2258.0762 | 45.1491 | 1732.4299 | 2397.4775 | -2927.0006 | 6095.7665 | 126095.7665
14 | 6700.3353 | 2859.9939 | 6175.5977 | 612.643 | 1570.422 | 2428.4987 | -230.193 | 20117.2975 | 140117.2975 |  | 500
15 | 695.6411 | 1780.2657 | 2010.2664 | 29.1281 | 3308.8493 | 509.4265 | -3419.1401 | 4914.437 | 124914.437
16 | 6530.875 | 853.0979 | 5719.1363 | 1341.6417 | 1723.2184 | 2210.5424 | -2623.3314 | 15755.1802 | 135755.1802
17 | 4532.7304 | 4485.1283 | 6094.9546 | 175.3755 | 1988.998 | 1050.8918 | -3372.1411 | 14955.9375 | 134955.9375
18 | 4789.4817 | 4377.9845 | 1028.7105 | 1462.3764 | 3902.9245 | 516.9677 | -1339.9317 | 14738.5135 | 134738.5135
19 | 847.5602 | 4396.9139 | 4641.7158 | 1663.2258 | 3441.6887 | 527.3602 | -2700.0085 | 12818.4561 | 132818.4561
20 | 2569.6685 | 2593.5557 | 3727.115 | 1456.942 | 436.3797 | 726.8993 | -3317.2215 | 8193.3386 | 128193.3386
21 | 87.7082 | 285.2651 | 3587.321 | 1532.3406 | 1434.8147 | 410.2116 | -380.1439 | 6957.5173 | 126957.5173
22 | 935.0404 | 3312.9289 | 4845.1427 | 1922.379 | 3572.9936 | 2033.6912 | -981.3067 | 15640.8691 | 135640.8691
23 | 5664.0318 | 4695.7935 | 858.9445 | 827.3444 | 1066.161 | 2347.8047 | -1702.5014 | 13757.5786 | 133757.5786
24 | 898.2359 | 1789.0523 | 4920.2215 | 284.8296 | 967.217 | 287.3397 | -616.1291 | 8530.7668 | 128530.7668
25 | 617.7735 | 4967.8841 | 6087.6381 | 591.733 | 1871.8952 | 121.3207 | -3151.069 | 11107.1755 | 131107.1755
26 | 1184.0142 | 3883.3739 | 2952.5786 | 483.6739 | 1003.0611 | 397.7258 | -2053.6375 | 7850.7901 | 127850.7901
27 | 909.1614 | 1134.8512 | 4259.1109 | 1331.3782 | 3299.0436 | 918.7938 | -145.7369 | 11706.6022 | 131706.6022
28 | 5489.6969 | 3751.5809 | 1967.8267 | 1454.4415 | 1548.3636 | 1445.545 | -3033.9826 | 12623.4719 | 132623.4719
29 | 4371.2653 | 1268.6478 | 936.5131 | 1570.2518 | 48.3736 | 2217.8722 | -3171.9405 | 7240.9833 | 127240.9833
30 | 302.3376 | 376.0037 | 3737.867 | 1827.2575 | 2943.7094 | 2334.4488 | -2203.3041 | 9318.3199 | 129318.3199
31 | 3674.1318 | 2997.4791 | 5357.5701 | 1747.2836 | 3162.1997 | 1421.4669 | -3293.9107 | 15066.2204 | 135066.2204
32 | 1416.8089 | 3335.1082 | 2034.9218 | 1617.372 | 1957.1117 | 1196.5625 | -840.9065 | 10716.9785 | 130716.9785
33 | 4762.7274 | 3767.3815 | 5721.3149 | 832.6623 | 1139.379 | 24.7171 | -3052.935 | 13195.2472 | 133195.2472
34 | 4784.7677 | 2901.8046 | 5425.3835 | 957.6758 | 1296.4312 | 987.0882 | -108.1241 | 16245.0269 | 136245.0269
35 | 5341.868 | 35.6361 | 6477.6044 | 1125.1756 | 2162.1505 | 2061.3476 | -633.5197 | 16570.2625 | 136570.2625
36 | 6192.1294 | 883.9707 | 3843.2043 | 273.693 | 1581.1624 | 1006.6248 | -224.2345 | 13556.5501 | 133556.5501
37 | 3032.5726 | 3536.1949 | 6209.097 | 1850.8126 | 1576.1257 | 1097.2237 | -421.0203 | 16881.006 | 136881.006
38 | 7312.5614 | 1554.0565 | 2772.3148 | 1276.3386 | 1437.3651 | 514.7923 | -599.2679 | 14268.1607 | 134268.1607
39 | 732.2363 | 2733.5112 | 4187.6556 | 1434.7173 | 32.1756 | 1072.2976 | -1514.6211 | 8677.9725 | 128677.9725
40 | 3957.7 | 3959.2048 | 4232.9175 | 1103.5981 | 2841.0585 | 1408.2139 | -783.2614 | 16719.4315 | 136719.4315
41 | 3840.2345 | 3286.0401 | 3191.1512 | 862.0482 | 2278.5527 | 639.494 | -1320.4966 | 12777.0241 | 132777.0241
42 | 3333.2301 | 4595.0179 | 4013.5694 | 672.7111 | 1369.2745 | 2297.6856 | -341.4148 | 15940.0739 | 135940.0739
43 | 107.9896 | 3718.7083 | 696.7243 | 1436.1521 | 209.0504 | 2023.1816 | -1119.35 | 7072.4562 | 127072.4562
44 | 5158.4224 | 2727.6427 | 2600.4746 | 731.4383 | 3907.9373 | 1270.2236 | -27.5986 | 16368.5404 | 136368.5404
45 | 4184.3436 | 266.0631 | 87.0246 | 262.1218 | 106.5288 | 993.7829 | -1485.7494 | 4414.1155 | 124414.1155
46 | 4880.2593 | 2459.4004 | 4848.9665 | 300.0901 | 2066.4807 | 786.2566 | -298.893 | 15042.5606 | 135042.5606
47 | 394.7555 | 3166.6711 | 579.459 | 1659.3214 | 635.9 | 755.5499 | -43.6706 | 7147.9864 | 127147.9864
48 | 456.5538 | 4871.0293 | 1227.0754 | 360.0346 | 2874.309 | 2347.9707 | -892.9169 | 11244.0559 | 131244.0559
49 | 4648.6295 | 966.2668 | 3071.6998 | 568.1867 | 761.3073 | 513.0554 | -1682.4437 | 8846.7019 | 128846.7019
50 | 1172.695 | 4654.9901 | 6291.5411 | 837.3247 | 748.3427 | 736.6384 | -1774.5176 | 12667.0143 | 132667.0143
51 | 6324.514 | 1149.9807 | 563.0831 | 1552.1973 | 54.5497 | 624.133 | -1062.6048 | 9205.8528 | 129205.8528
52 | 680.0251 | 1962.6467 | 6272.0713 | 314.2858 | 1193.5663 | 1846.9383 | -2642.5393 | 9626.994 | 129626.994
53 | 1554.9561 | 551.5472 | 3754.148 | 1.8664 | 2419.8621 | 257.7686 | -2023.3169 | 6516.8315 | 126516.8315
54 | 993.3125 | 2641.1443 | 2685.3156 | 651.1054 | 534.1737 | 1112.7912 | -2003.9921 | 6613.8507 | 126613.8507
55 | 2094.6249 | 958.5813 | 1139.4628 | 1356.3566 | 3482.8361 | 33.903 | -3013.0656 | 6052.6991 | 126052.6991
56 | 6897.2804 | 1570.5358 | 4170.6828 | 1950.026 | 1975.8262 | 2177.9709 | -3444.8494 | 15297.4726 | 135297.4726
57 | 4016.1001 | 64.8751 | 1733.6323 | 1840.451 | 456.3799 | 2343.5451 | -2251.982 | 8203.0015 | 128203.0015
58 | 4963.5373 | 4676.0067 | 1396.4891 | 161.4183 | 2336.9603 | 852.2794 | -3238.052 | 11148.639 | 131148.639
59 | 4160.1098 | 2590.2635 | 5977.7416 | 476.9754 | 1873.7729 | 1946.4911 | -972.767 | 16052.5872 | 136052.5872
60 | 6839.6989 | 989.6478 | 4239.642 | 944.0003 | 1075.6945 | 1672.8405 | -1268.2827 | 14493.2413 | 134493.2413
61 | 5072.1205 | 4491.0846 | 5038.745 | 1640.8208 | 2833.7495 | 1690.6283 | -3045.1979 | 17721.9507 | 137721.9507
62 | 7235.5982 | 1373.7808 | 3334.072 | 1766.9045 | 1860.1215 | 1572.3795 | -1099.6773 | 16043.1792 | 136043.1792
63 | 1525.2336 | 1489.4908 | 5055.6405 | 227.4771 | 388.4318 | 979.19 | -2890.6223 | 6774.8414 | 126774.8414
64 | 5511.0706 | 2809.049 | 6335.2869 | 536.0142 | 1934.6744 | 2458.0528 | -296.4525 | 19287.6954 | 139287.6954
65 | 4176.7393 | 3492.6858 | 4644.6331 | 1851.946 | 3594.3991 | 368.7686 | -2945.8274 | 15183.3444 | 135183.3444
66 | 2652.7809 | 1833.8611 | 5652.4119 | 1866.3404 | 1312.8119 | 696.473 | -2269.1026 | 11745.5766 | 131745.5766
67 | 3859.9224 | 3105.3906 | 4478.4886 | 446.4185 | 2512.1605 | 1823.1996 | -3031.0965 | 13194.4837 | 133194.4837
68 | 2277.5591 | 4491.7049 | 3485.4267 | 1322.3632 | 3793.23 | 1474.5669 | -3113.4033 | 13731.4475 | 133731.4475
69 | 4919.115 | 2224.7151 | 666.3776 | 1783.6165 | 3440.7441 | 2300.3908 | -2582.6495 | 12752.3096 | 132752.3096
70 | 47.2354 | 3618.9581 | 4168.2629 | 1288.3286 | 2571.3267 | 1479.3053 | -2101.5455 | 11071.8714 | 131071.8714
71 | 4481.2312 | 873.1885 | 2842.4216 | 1922.613 | 1634.5871 | 227.0235 | -71.2239 | 11909.8409 | 131909.8409
72 | 260.1443 | 2134.8674 | 2681.2443 | 124.7756 | 2227.6132 | 141.7152 | -2662.3392 | 4908.0208 | 124908.0208
73 | 3536.4208 | 2045.3988 | 5327.2136 | 61.9437 | 3928.3554 | 2099.656 | -2303.7226 | 14695.2656 | 134695.2656
74 | 4929.7111 | 57.4813 | 4956.1328 | 916.0284 | 2887.1555 | 1400.6971 | -471.6054 | 14675.6007 | 134675.6007
75 | 1156.5498 | 808.0973 | 6063.0844 | 914.5133 | 1908.1615 | 811.7968 | -2467.4535 | 9194.7496 | 129194.7496
76 | 3056.1255 | 4952.5004 | 4464.3072 | 995.2339 | 2473.4716 | 1790.3307 | -3167.5305 | 14564.4388 | 134564.4388
77 | 3000.7674 | 315.12 | 5925.0746 | 1812.9026 | 1003.9864 | 2061.1453 | -2308.3604 | 11810.6359 | 131810.6359
78 | 7026.7839 | 846.347 | 2598.4273 | 308.5368 | 2787.8966 | 1669.441 | -1915.549 | 13321.8837 | 133321.8837
79 | 2996.0709 | 2060.8302 | 2957.1471 | 1293.3457 | 814.8682 | 1917.3426 | -2651.3979 | 9388.2067 | 129388.2067
80 | 2278.8879 | 1312.3611 | 2683.7081 | 1211.6048 | 1820.5628 | 62.172 | -1353.2318 | 8016.065 | 128016.065
81 | 453.6033 | 4403.9325 | 3943.7441 | 1003.7548 | 2479.4065 | 1910.37 | -1867.8958 | 12326.9154 | 132326.9154
82 | 6415.1293 | 1478.1914 | 2752.5316 | 1183.9366 | 3835.0974 | 1098.9464 | -1121.7762 | 15642.0565 | 135642.0565
83 | 4500.9019 | 970.4729 | 2456.0554 | 332.0719 | 2648.6824 | 562.4534 | -1809.8342 | 9660.8038 | 129660.8038
84 | 2887.6688 | 1352.3042 | 3060.6826 | 1775.855 | 3237.1062 | 824.21 | -245.0654 | 12892.7614 | 132892.7614
85 | 710.1055 | 1438.988 | 6413.1637 | 346.1324 | 981.1316 | 759.0717 | -1244.8572 | 9403.7357 | 129403.7357
86 | 2971.5885 | 4101.3638 | 4521.0526 | 1512.035 | 1655.281 | 411.0351 | -2375.5465 | 12796.8094 | 132796.8094
87 | 3970.6442 | 1582.0402 | 3927.2371 | 418.9855 | 3367.554 | 2075.2543 | -2761.5534 | 12580.1619 | 132580.1619
88 | 2850.907 | 4986.6212 | 835.0971 | 1945.2317 | 3361.3276 | 2077.6897 | -1387.0619 | 14669.8125 | 134669.8125
89 | 5556.5148 | 52.1404 | 1418.6604 | 748.313 | 3692.5727 | 624.8587 | -285.4483 | 11807.6117 | 131807.6117
90 | 2893.3347 | 1135.2446 | 3326.8284 | 175.3838 | 3241.2924 | 930.8996 | -999.7164 | 10703.2672 | 130703.2672
91 | 2708.8751 | 3943.1455 | 5318.8913 | 1311.2053 | 217.033 | 2166.8579 | -1940.6326 | 13725.3755 | 133725.3755
92 | 2189.1352 | 3047.6643 | 702.4784 | 561.3773 | 2058.4396 | 2258.7302 | -2279.408 | 8538.417 | 128538.417
93 | 5003.5638 | 2327.3506 | 3551.6073 | 1564.4783 | 1800.4454 | 2271.9979 | -479.2242 | 16040.2191 | 136040.2191
94 | 4982.3989 | 2931.191 | 2378.5129 | 309.496 | 2231.0429 | 971.4054 | -2441.8995 | 11362.1478 | 131362.1478
95 | 5583.8602 | 1344.1 | 5552.6321 | 699.6202 | 935.1335 | 1946.8131 | -2988.6559 | 13073.5032 | 133073.5032
96 | 738.9567 | 125.9073 | 1969.0234 | 719.6638 | 700.2616 | 714.6626 | -2769.6971 | 2198.7783 | 122198.7783
97 | 5999.3571 | 1176.6882 | 2811.6028 | 1156.5046 | 2269.5267 | 2400.5539 | -592.6879 | 15221.5455 | 135221.5455
98 | 7084.7489 | 630.0715 | 2584.0479 | 491.8889 | 3680.5481 | 586.3003 | -1216.7537 | 13840.8519 | 133840.8519
99 | 2711.2456 | 807.288 | 2729.2403 | 580.6044 | 726.0328 | 1505.3884 | -882.7249 | 8177.0746 | 128177.0746
100 | 3066.8788 | 4895.9673 | 3266.3478 | 1856.7107 | 1682.4503 | 269.2324 | -726.8314 | 14310.7559 | 134310.7559
101 | 1689.2972 | 4340.3943 | 5588.6023 | 672.2429 | 2544.1918 | 517.3915 | -659.2148 | 14692.9052 | 134692.9052
102 | 1731.2382 | 3818.3914 | 6286.4483 | 772.5574 | 714.9034 | 1872.1922 | -3451.093 | 11744.6379 | 131744.6379
103 | 1472.1298 | 2581.0163 | 2479.2179 | 1913.9521 | 1757.121 | 1696.6954 | -745.1585 | 11154.974 | 131154.974
104 | 1362.2887 | 2538.0691 | 6335.6047 | 450.7258 | 3675.8886 | 2201.3362 | -3494.0481 | 13069.8651 | 133069.8651
105 | 2580.8851 | 2847.6966 | 3618.5339 | 1687.4405 | 3722.8597 | 639.0813 | -2626.124 | 12470.373 | 132470.373
106 | 5274.8752 | 2693.906 | 1701.2777 | 1264.1692 | 2007.0408 | 1457.1107 | -61.4151 | 14336.9644 | 134336.9644
107 | 4923.778 | 80.3386 | 4648.643 | 1240.4938 | 258.0859 | 976.8249 | -1312.0076 | 10816.1566 | 130816.1566
108 | 1156.3545 | 425.6034 | 481.8726 | 1952.7134 | 3048.5984 | 798.6736 | -3443.0101 | 4420.8058 | 124420.8058
109 | 825.7369 | 2331.1142 | 5586.0988 | 1496.6011 | 2361.7696 | 917.4424 | -1175.6482 | 12343.1149 | 132343.1149
110 | 2438.3332 | 955.6231 | 1212.814 | 1634.8966 | 2176.8084 | 1301.6695 | -2499.7105 | 7220.4343 | 127220.4343
111 | 1802.1695 | 3072.7723 | 5855.5195 | 1684.7879 | 106.6034 | 1530.7024 | -877.5117 | 13175.0432 | 133175.0432
112 | 6002.1624 | 3863.4822 | 964.924 | 963.8571 | 215.6581 | 2017.505 | -621.3136 | 13406.2752 | 133406.2752
113 | 3137.0917 | 2496.5708 | 3043.9672 | 1795.4408 | 2950.6702 | 477.346 | -2245.8203 | 11655.2665 | 131655.2665
114 | 1329.8817 | 2772.6806 | 6363.4182 | 404.9667 | 2360.85 | 47.2285 | -2895.8173 | 10383.2083 | 130383.2083
115 | 603.8468 | 101.957 | 1641.4675 | 1304.306 | 2787.9655 | 944.0491 | -783.1122 | 6600.4797 | 126600.4797
116 | 1229.8416 | 4860.5671 | 5641.1134 | 1363.9065 | 1831.1026 | 1684.633 | -1951.1942 | 14659.97 | 134659.97
117 | 5543.6398 | 1510.3038 | 360.8072 | 1647.8859 | 545.3296 | 1713.5372 | -1479.7903 | 9841.7132 | 129841.7132
118 | 5833.535 | 1321.7724 | 3601.149 | 1935.9151 | 3528.0411 | 378.8777 | -1872.3422 | 14726.9481 | 134726.9481
119 | 4693.9367 | 2905.2275 | 3354.0478 | 529.6118 | 1700.7302 | 1971.1169 | -1201.3498 | 13953.3211 | 133953.3211
120 | 2465.6513 | 3642.5874 | 1075.9486 | 525.8129 | 3625.2582 | 899.2314 | -2545.2065 | 9689.2833 | 129689.2833
121 | 1265.1869 | 4306.6605 | 4627.4623 | 572.6169 | 3228.7824 | 602.4837 | -2138.487 | 12464.7058 | 132464.7058
122 | 2628.2062 | 1106.3309 | 1329.1862 | 10.7526 | 2445.1538 | 1031.0761 | -1191.3572 | 7359.3487 | 127359.3487
123 | 6521.9956 | 2133.4801 | 5744.3318 | 1833.9025 | 2446.0341 | 2107.4637 | -1728.3845 | 19058.8235 | 139058.8235
124 | 5493.5589 | 4454.0133 | 4711.2837 | 455.9138 | 1207.0997 | 1847.948 | -1802.7843 | 16367.0331 | 136367.0331
125 | 894.4306 | 1579.8597 | 3257.2641 | 1250.9677 | 1597.0052 | 979.3278 | -2808.064 | 6750.7912 | 126750.7912
126 | 533.3815 | 926.6545 | 5401.9268 | 1803.7438 | 2936.1333 | 985.4504 | -659.4271 | 11927.8632 | 131927.8632
127 | 4841.5787 | 976.6631 | 3029.8521 | 698.5747 | 2916.1102 | 1345.3869 | -229.6313 | 13578.5344 | 133578.5344
128 | 3839.8909 | 1033.5487 | 4472.7607 | 67.3636 | 1610.0709 | 1111.5414 | -2450.5228 | 9684.6535 | 129684.6535
129 | 3949.8553 | 2477.8407 | 1805.4249 | 389.8301 | 177.62 | 1782.8444 | -3170.6594 | 7412.7561 | 127412.7561
130 | 4755.2862 | 3098.5072 | 2441.935 | 1606.113 | 1097.0818 | 2360.7162 | -3354.5588 | 12005.0806 | 132005.0806
131 | 5894.762 | 4334.4267 | 2103.0276 | 107.8879 | 1111.073 | 2078.8085 | -1346.0175 | 14283.9683 | 134283.9683
132 | 6744.5173 | 4277.7741 | 2285.7754 | 1253.4424 | 2855.9838 | 2078.373 | -2824.5744 | 16671.2916 | 136671.2916
133 | 2903.3725 | 1030.8099 | 3477.6349 | 1876.231 | 193.081 | 1756.5426 | -3397.9026 | 7839.7693 | 127839.7693
134 | 6051.289 | 1329.772 | 6162.5599 | 387.4186 | 1909.6709 | 1191.2397 | -254.9868 | 16776.9633 | 136776.9633
135 | 2439.9099 | 1138.3113 | 2813.4626 | 11.1264 | 92.5749 | 950.7985 | -1345.3044 | 6100.8793 | 126100.8793
136 | 6868.57 | 258.8247 | 541.2239 | 1100.3065 | 2047.1689 | 2036.9376 | -2248.6313 | 10604.4004 | 130604.4004
137 | 2982.836 | 3649.9613 | 1714.923 | 1725.1053 | 874.639 | 1073.4088 | -1486.5388 | 10534.3346 | 130534.3346
138 | 3733.7281 | 4817.868 | 4924.4692 | 1372.5627 | 81.2521 | 961.5285 | -1493.5607 | 14397.8479 | 134397.8479
139 | 1524.7374 | 1878.1605 | 5034.6742 | 758.0998 | 1370.497 | 2023.5264 | -2773.4963 | 9816.199 | 129816.199
140 | 1370.3343 | 4527.4656 | 4303.4853 | 1915.6926 | 1240.9425 | 732.4591 | -537.3409 | 13553.0386 | 133553.0386
141 | 346.2888 | 2977.035 | 2007.1978 | 1461.8844 | 1476.7767 | 1172.1598 | -2580.9324 | 6860.4101 | 126860.4101
142 | 5311.5185 | 2936.325 | 3296.1297 | 664.3177 | 1140.1214 | 915.236 | -616.1461 | 13647.5022 | 133647.5022
143 | 4733.729 | 3157.4813 | 4692.2931 | 599.4433 | 2182.4448 | 1674.7348 | -2768.6217 | 14271.5045 | 134271.5045
144 | 4780.3653 | 4545.7539 | 5266.8193 | 463.1214 | 334.5945 | 1257.7004 | -473.2646 | 16175.0901 | 136175.0901
145 | 1599.061 | 3711.9915 | 2619.6766 | 1631.7623 | 429.4272 | 2407.8457 | -271.9373 | 12127.827 | 132127.827
146 | 1408.0107 | 1642.8179 | 5536.5824 | 68.8351 | 3969.8292 | 1352.0555 | -2384.0373 | 11594.0936 | 131594.0936
147 | 2655.9897 | 2742.7489 | 6415.5753 | 1460.8173 | 401.0014 | 1192.3866 | -535.899 | 14332.6201 | 134332.6201
148 | 5820.5688 | 4206.9334 | 3836.7273 | 1317.9554 | 2537.7066 | 2210.8674 | -1439.8427 | 18490.9161 | 138490.9161
149 | 5276.2916 | 2597.3997 | 4015.5306 | 78.669 | 3714.2732 | 945.5792 | -2789.9274 | 13837.8161 | 133837.8161
150 | 6527.7702 | 4409.6069 | 712.1041 | 1474.0038 | 2080.7746 | 757.4884 | -3185.7668 | 12775.9811 | 132775.9811
151 | 5843.8884 | 1006.7274 | 1974.6074 | 1585.3513 | 1741.3287 | 831.6562 | -1566.0903 | 11417.469 | 131417.469
152 | 5204.4979 | 3776.2228 | 5951.9263 | 170.7107 | 863.6347 | 620.1229 | -1240.0366 | 15347.0787 | 135347.0787
153 | 6000.7655 | 4340.6658 | 5976.2954 | 296.5925 | 3886.4881 | 939.4707 | -120.8634 | 21319.4148 | 141319.4148
154 | 4308.0107 | 4284.9252 | 1935.1639 | 901.865 | 1207.8714 | 925.0533 | -985.0936 | 12577.7959 | 132577.7959
155 | 2775.2508 | 4556.1066 | 1874.2352 | 252.209 | 2434.9811 | 2406.6169 | -1220.2842 | 13079.1155 | 133079.1155
156 | 181.1757 | 246.6999 | 4283.0774 | 716.2799 | 3676.8325 | 1062.633 | -3484.4236 | 6682.2747 | 126682.2747
157 | 713.2169 | 1877.4881 | 581.8782 | 1166.6761 | 3852.5619 | 166.7723 | -2952.7447 | 5405.8487 | 125405.8487
158 | 500.2469 | 3346.6636 | 3554.4751 | 1641.1761 | 902.874 | 1883.4588 | -2627.0575 | 9201.837 | 129201.837
159 | 270.3697 | 2717.0505 | 1523.1826 | 1859.9442 | 3836.6576 | 1159.2383 | -3320.9516 | 8045.4914 | 128045.4914
160 | 987.7888 | 1789.7609 | 5231.6622 | 1242.1798 | 2488.4506 | 353.4038 | -1725.8623 | 10367.3838 | 130367.3838
161 | 4183.4371 | 917.6719 | 5101.295 | 189.8483 | 2.2771 | 1377.258 | -2183.9472 | 9587.8402 | 129587.8402
162 | 4676.0437 | 2862.2107 | 4823.1199 | 1270.364 | 1383.0947 | 697.7121 | -891.0827 | 14821.4624 | 134821.4624
163 | 3708.7618 | 2522.1566 | 5393.3134 | 1531.4535 | 3835.7255 | 2369.1534 | -2301.1308 | 17059.4334 | 137059.4334
164 | 613.6775 | 2111.4733 | 446.5839 | 441.7923 | 1317.2175 | 793.7832 | -1445.9042 | 4278.6234 | 124278.6234
165 | 643.7723 | 388.2523 | 4159.6192 | 720.1376 | 168.2083 | 392.0593 | -815.4912 | 5656.5578 | 125656.5578
166 | 3478.2256 | 867.4836 | 5675.3863 | 843.0767 | 2695.477 | 819.0243 | -1965.7815 | 12412.8921 | 132412.8921
167 | 7279.3 | 3177.9454 | 6448.7504 | 1657.1809 | 307.6551 | 1724.9967 | -2636.3021 | 17959.5265 | 137959.5265
168 | 2406.2928 | 1554.44 | 3450.2726 | 1772.6131 | 1853.5865 | 1274.3618 | -3426.8386 | 8884.7283 | 128884.7283
169 | 582.0025 | 2032.9239 | 6124.0461 | 100.1167 | 1542.1545 | 2241.025 | -163.7982 | 12458.4705 | 132458.4705
170 | 1447.189 | 3144.3102 | 6425.8958 | 145.7256 | 1174.118 | 1723.6274 | -313.9116 | 13746.9543 | 133746.9543
171 | 3594.0298 | 960.4871 | 2680.1513 | 82.971 | 573.0769 | 1395.7889 | -3471.9543 | 5814.5507 | 125814.5507
172 | 5745.8663 | 764.4122 | 578.2566 | 574.2426 | 1702.5893 | 1931.3007 | -3228.1501 | 8068.5176 | 128068.5176
173 | 5072.7168 | 3255.0904 | 4414.5122 | 404.144 | 2871.5228 | 1354.2175 | -2043.4661 | 15328.7376 | 135328.7376
174 | 2865.5184 | 3514.1915 | 4934.6476 | 980.5472 | 21.8232 | 1468.1809 | -2917.561 | 10867.3479 | 130867.3479
175 | 712.3604 | 375.6701 | 5248.9192 | 569.9889 | 1293.4564 | 989.961 | -1560.9818 | 7629.3741 | 127629.3741
176 | 2303.6541 | 1029.5006 | 485.8883 | 1104.9704 | 3948.2248 | 1486.5289 | -2875.2733 | 7483.4938 | 127483.4938
177 | 3079.1339 | 1129.8749 | 4877.1309 | 905.9689 | 2451.1425 | 1953.1837 | -2097.2623 | 12299.1725 | 132299.1725
178 | 6652.4353 | 606.1831 | 3869.5151 | 1319.9559 | 2585.5815 | 630.7038 | -2535.5828 | 13128.7918 | 133128.7918
179 | 1750.0001 | 3152.5298 | 1570.8672 | 791.3115 | 1583.4478 | 1725.8745 | -1120.5178 | 9453.513 | 129453.513
180 | 1175.9273 | 799.5802 | 2509.7789 | 1323.352 | 3145.928 | 1391.3151 | -546.9896 | 9798.8918 | 129798.8918
181 | 1098.8618 | 3211.2053 | 3080.3896 | 260.0679 | 3104.0193 | 794.563 | -2224.4812 | 9324.6256 | 129324.6256
182 | 739.4507 | 2315.7902 | 579.4143 | 479.9345 | 1654.3833 | 1108.1111 | -1903.4756 | 4973.6086 | 124973.6086
183 | 2568.6713 | 352.692 | 5137.1983 | 1899.522 | 666.7088 | 439.3138 | -2447.5328 | 8616.5734 | 128616.5734
184 | 5130.9059 | 416.2707 | 4621.1725 | 1990.4744 | 3400.5312 | 1601.0734 | -454.3324 | 16706.0958 | 136706.0958
185 | 6612.14 | 1940.8805 | 4670.265 | 442.508 | 1713.277 | 1021.804 | -1011.8313 | 15389.0431 | 135389.0431
186 | 5339.2599 | 3379.2187 | 2944.0482 | 9.4443 | 725.5742 | 1707.0893 | -931.6975 | 13172.9372 | 133172.9372
187 | 7088.3476 | 4443.4329 | 2018.8075 | 1365.8537 | 1505.3251 | 973.5892 | -1296.4113 | 16098.9448 | 136098.9448
188 | 3924.2396 | 760.6387 | 1824.9291 | 1490.0957 | 3424.2991 | 1237.0343 | -2888.8587 | 9772.3778 | 129772.3778
189 | 6867.0775 | 1241.8127 | 783.6512 | 423.5679 | 2730.7571 | 102.2944 | -604.8109 | 11544.3498 | 131544.3498
190 | 3056.6905 | 3154.7541 | 2092.0497 | 1970.9038 | 1023.0607 | 1129.2976 | -1056.4554 | 11370.301 | 131370.301
191 | 6827.4187 | 3450.4828 | 4498.9295 | 1759.9825 | 1428.5937 | 548.0898 | -1542.1657 | 16971.3311 | 136971.3311
192 | 5793.0828 | 1989.9418 | 3654.339 | 50.3222 | 592.0372 | 2492.207 | -314.107 | 14257.8232 | 134257.8232
193 | 6022.3894 | 1651.6603 | 6315.9852 | 1380.7804 | 714.326 | 2472.7805 | -2086.6373 | 16471.2846 | 136471.2846
194 | 3175.4183 | 1249.4864 | 3563.5711 | 1269.403 | 1488.7241 | 969.9023 | -2548.9549 | 9167.5502 | 129167.5502
195 | 6888.4756 | 514.2703 | 3027.7668 | 57.6506 | 1179.7061 | 739.8176 | -1211.6111 | 11196.0761 | 131196.0761
196 | 4545.0743 | 2387.2477 | 1383.9423 | 351.5599 | 3960.49 | 1704.3865 | -3489.0707 | 10843.6301 | 130843.6301
197 | 4459.574 | 1579.665 | 270.0957 | 1300.5124 | 353.9095 | 578.0748 | -2822.8461 | 5718.9852 | 125718.9852
198 | 7429.5222 | 1395.305 | 32.7905 | 909.8049 | 395.8557 | 448.9929 | -192.6261 | 10419.6452 | 130419.6452
199 | 6554.1826 | 875.2304 | 5735.469 | 68.0093 | 416.8127 | 1163.9801 | -395.7207 | 14417.9634 | 134417.9634
200 | 6115.3144 | 162.2525 | 6499.1303 | 1241.4587 | 268.1002 | 1350.1243 | -1613.9658 | 14022.4146 | 134022.4146
201 | 7164.5303 | 4844.4398 | 5782.4114 | 1098.2031 | 2811.3296 | 1038.4656 | -579.4503 | 22159.9296 | 142159.9296
202 | 2365.2433 | 4593.9742 | 4872.1566 | 1900.7194 | 1340.2537 | 864.9647 | -3413.2293 | 12524.0827 | 132524.0827
203 | 7271.9364 | 2262.2083 | 5174.1171 | 938.3121 | 2636.8021 | 1060.7213 | -2151.8918 | 17192.2056 | 137192.2056
204 | 3814.0644 | 2433.5539 | 3358.2993 | 1167.2466 | 49.2842 | 1571.9887 | -1019.7469 | 11374.6901 | 131374.6901
205 | 1936.2469 | 363.8098 | 6016.9338 | 1781.3207 | 1098.7465 | 760.2964 | -317.9887 | 11639.3655 | 131639.3655
206 | 1544.9654 | 1657.224 | 3911.7358 | 25.3912 | 2588.2411 | 54.3826 | -1152.1384 | 8629.8017 | 128629.8017
207 | 3669.1345 | 1687.3366 | 2991.4304 | 401.8816 | 2121.6155 | 315.0229 | -271.467 | 10914.9545 | 130914.9545
208 | 2781.2683 | 3516.0457 | 1161.3224 | 1624.3785 | 3989.9662 | 415.0932 | -3094.2383 | 10393.836 | 130393.836
209 | 1490.13 | 2159.2931 | 2548.5448 | 1134.6504 | 3257.4287 | 44.4563 | -3074.4385 | 7560.0648 | 127560.0648
210 | 7269.7346 | 2321.0238 | 5008.4476 | 1236.0067 | 1860.7271 | 590.8735 | -3096.759 | 15190.0541 | 135190.0541
211 | 2296.166 | 3628.3609 | 5308.9158 | 1077.8488 | 2957.9116 | 2068.3862 | -672.4894 | 16665.0999 | 136665.0999
212 | 2916.7003 | 1874.6244 | 482.2554 | 198.6089 | 2118.3307 | 1296.4657 | -168.9734 | 8718.012 | 128718.012
213 | 437.3252 | 4592.9186 | 4194.177 | 671.2306 | 1097.8511 | 1354.8011 | -3467.0334 | 8881.2701 | 128881.2701
214 | 2800.7048 | 4088.7526 | 872.2581 | 1888.4986 | 3633.5525 | 23.7395 | -535.909 | 12771.5971 | 132771.5971
215 | 7063.5741 | 82.4336 | 2174.074 | 1261.6495 | 1725.9691 | 122.1238 | -157.9267 | 12271.8974 | 132271.8974
216 | 1397.7401 | 841.2311 | 4599.4116 | 1258.6272 | 1679.5597 | 1206.2534 | -3258.9705 | 7723.8526 | 127723.8526
217 | 2344.2621 | 661.8522 | 2826.5778 | 1006.0228 | 2862.666 | 1585.9212 | -842.6029 | 10444.6992 | 130444.6992
218 | 648.8285 | 3412.1009 | 1321.4941 | 110.8493 | 1315.3422 | 269.7698 | -996.2472 | 6082.1377 | 126082.1377
219 | 2383.6852 | 4349.2388 | 2524.9968 | 1393.1699 | 282.3303 | 2018.0571 | -3494.5835 | 9456.8944 | 129456.8944
220 | 6643.7239 | 4159.7155 | 1653.4925 | 1364.1161 | 3494.1081 | 516.0315 | -249.5033 | 17581.6843 | 137581.6843
221 | 2358.4402 | 1531.9396 | 1920.0154 | 817.6156 | 2562.2097 | 558.2316 | -223.1016 | 9525.3506 | 129525.3506
222 | 1227.3924 | 4493.229 | 3153.0096 | 1171.4708 | 3354.4722 | 1580.7883 | -2709.4956 | 12270.8668 | 132270.8668
223 | 3219.9955 | 1910.5931 | 2551.1664 | 881.4957 | 26.2465 | 620.3056 | -2357.0608 | 6852.7419 | 126852.7419
224 | 2269.585 | 2080.3548 | 1665.8455 | 662.7967 | 1153.0149 | 2345.2469 | -112.136 | 10064.7076 | 130064.7076
225 | 7085.6159 | 1814.4417 | 1223.5549 | 1968.6605 | 3049.0123 | 704.2195 | -772.5738 | 15072.9308 | 135072.9308
226 | 4764.8066 | 4627.185 | 2000.7381 | 468.1407 | 3096.3557 | 624.7889 | -3422.6946 | 12159.3204 | 132159.3204
227 | 6648.2952 | 2870.5013 | 2932.1389 | 21.8414 | 1100.2969 | 2474.5067 | -652.185 | 15395.3955 | 135395.3955
228 | 6719.9375 | 1985.0772 | 15.3539 | 1036.5721 | 2389.4631 | 1517.8921 | -1182.6225 | 12481.6733 | 132481.6733
229 | 7467.1107 | 876.9196 | 5490.1409 | 324.4647 | 330.1199 | 1577.571 | -3419.4812 | 12646.8457 | 132646.8457
230 | 1125.8994 | 575.4537 | 2961.8218 | 1319.6206 | 2837.5756 | 247.8191 | -2074.3635 | 6993.8266 | 126993.8266
231 | 7086.0287 | 1104.5453 | 5585.199 | 1188.4078 | 2427.2704 | 679.8305 | -3322.8699 | 14748.4118 | 134748.4118
232 | 1093.9797 | 113.5761 | 1471.6947 | 1019.1857 | 421.2115 | 1490.5512 | -2214.7767 | 3395.4222 | 123395.4222
233 | 2423.6506 | 4362.8519 | 6346.4592 | 649.2087 | 1447.4102 | 956.2222 | -1347.9889 | 14837.8137 | 134837.8137
234 | 1994.8089 | 4947.9708 | 5366.7134 | 1784.1866 | 1814.303 | 966.3903 | -658.2923 | 16216.0806 | 136216.0806
235 | 3825.8655 | 666.3856 | 849.0527 | 1664.084 | 2017.7302 | 1267.6673 | -1764.4564 | 8526.329 | 128526.329
236 | 275.7862 | 3609.671 | 5423.5764 | 309.2803 | 1334.7026 | 2122.944 | -190.9843 | 12884.9762 | 132884.9762
237 | 662.7763 | 3060.0709 | 683.3046 | 1550.9942 | 1960.0829 | 1034.2412 | -1361.8025 | 7589.6676 | 127589.6676
238 | 86.975 | 4058.88 | 6496.2403 | 1753.4545 | 2294.4301 | 12.8495 | -1517.5204 | 13185.309 | 133185.309
239 | 5283.1887 | 3545.2166 | 3740.073 | 1228.8192 | 1442.5326 | 997.2535 | -245.0478 | 15992.036 | 135992.036
240 | 1987.226 | 2066.9243 | 884.818 | 201.928 | 3728.4377 | 666.7679 | -253.0356 | 9283.0663 | 129283.0663
241 | 4399.5885 | 1834.4039 | 4969.4266 | 771.7881 | 3970.4675 | 1292.169 | -572.399 | 16665.4447 | 136665.4447
242 | 2105.9359 | 4606.9032 | 5976.4158 | 1183.3458 | 9.5202 | 1255.2556 | -2757.1853 | 12380.1913 | 132380.1913
243 | 5538.8014 | 4321.9222 | 5227.4216 | 1083.9036 | 781.8789 | 1903.0515 | -3236.1455 | 15620.8337 | 135620.8337
244 | 7384.1435 | 4089.9129 | 337.3642 | 1677.1195 | 1900.3092 | 2463.2586 | -1126.7319 | 16725.3759 | 136725.3759
245 | 7053.3417 | 4279.3778 | 3927.6447 | 1025.725 | 3592.3611 | 2278.0404 | -1362.4441 | 20794.0466 | 140794.0466
246 | 4326.6191 | 2872.0187 | 684.0898 | 214.9648 | 2268.52 | 649.7242 | -2538.4779 | 8477.4588 | 128477.4588
247 | 6784.9936 | 844.857 | 6131.138 | 1621.6593 | 1967.8737 | 1624.58 | -2456.4468 | 16518.6548 | 136518.6548
248 | 608.5818 | 4712.9771 | 2671.1727 | 323.6883 | 3731.6883 | 399.4256 | -1848.0871 | 10599.4468 | 130599.4468
249 | 3415.8677 | 91.6912 | 2942.8703 | 1040.865 | 3550.9695 | 742.404 | -1437.7301 | 10346.9376 | 130346.9376
250 | 2902.3741 | 3549.9101 | 2145.4818 | 1716.1563 | 1020.8589 | 199.4425 | -3167.7392 | 8366.4845 | 128366.4845
251 | 7140.7561 | 1209.4044 | 2783.8388 | 1326.5934 | 714.8751 | 2183.8477 | -2343.527 | 13015.7885 | 133015.7885
252 | 2359.399 | 3346.342 | 3904.5984 | 823.3252 | 1719.1806 | 212.6219 | -981.5382 | 11383.9289 | 131383.9289
253 | 2088.9188 | 2247.3083 | 4020.7777 | 113.16 | 1254.5314 | 1588.9792 | -1298.354 | 10015.3215 | 130015.3215
254 | 6964.0792 | 208.6845 | 5539.3019 | 1505.1144 | 1840.4058 | 1349.0118 | -2454.5731 | 14952.0245 | 134952.0245
255 | 4309.1775 | 1256.3604 | 5990.2401 | 1668.7535 | 277.6393 | 693.3524 | -586.4117 | 13609.1115 | 133609.1115
256 | 6322.2924 | 3271.1552 | 1002.092 | 1788.4822 | 2024.0747 | 1076.7423 | -2643.9303 | 12840.9085 | 132840.9085
257 | 792.5661 | 4720.4629 | 1725.2094 | 1589.6215 | 3914.0055 | 51.8193 | -1601.9979 | 11191.6869 | 131191.6869
258 | 5882.2692 | 1046.045 | 3019.978 | 383.0422 | 1672.2435 | 984.3622 | -3174.6796 | 9813.2605 | 129813.2605
259 | 4414.686 | 4853.3835 | 1785.6255 | 917.5098 | 537.1587 | 1781.5708 | -1994.8306 | 12295.1038 | 132295.1038
260 | 1094.551 | 1448.2719 | 128.0598 | 759.0864 | 755.5617 | 78.1467 | -1925.8937 | 2337.7838 | 122337.7838
261 | 5635.9537 | 247.1469 | 4252.893 | 1892.3379 | 2127.4389 | 2214.4066 | -1644.115 | 14726.062 | 134726.062
262 | 4864.9031 | 3221.4751 | 3139.2873 | 1762.9238 | 2881.8157 | 156.0601 | -2129.5297 | 13896.9354 | 133896.9354
263 | 6281.651 | 4916.91 | 6267.6307 | 794.9339 | 976.6602 | 246.8804 | -482.2222 | 19002.4439 | 139002.4439
264 | 1722.9964 | 4013.7167 | 1535.0713 | 1809.1381 | 3038.1265 | 237.178 | -1320.207 | 11036.02 | 131036.02
265 | 6921.0399 | 4348.2041 | 5311.8877 | 1627.7715 | 827.3387 | 1871.1282 | -2833.0616 | 18074.3084 | 138074.3084
266 | 2333.1795 | 3258.0776 | 5211.2071 | 1063.4379 | 3204.4919 | 1774.0401 | -1351.1176 | 15493.3165 | 135493.3165
267 | 1010.5324 | 4902.333 | 1148.5126 | 436.5592 | 428.3601 | 1014.8837 | -2642.3916 | 6298.7894 | 126298.7894
268 | 2442.1026 | 3318.2288 | 861.651 | 293.2153 | 1796.0312 | 1601.1343 | -642.3759 | 9669.9873 | 129669.9873
269 | 7264.7164 | 217.9947 | 2235.1218 | 1326.2936 | 193.3504 | 811.8933 | -800.9978 | 11248.3725 | 131248.3725
270 | 5043.5455 | 1820.8829 | 1259.033 | 518.6392 | 3921.0166 | 1011.0794 | -2818.2732 | 10755.9235 | 130755.9235
271 | 1083.5872 | 1347.9984 | 1677.5629 | 900.1667 | 1281.1014 | 332.2029 | -2043.9175 | 4578.702 | 124578.702
272 | 4517.6712 | 2167.2873 | 5411.4108 | 406.2737 | 2752.4158 | 171.2814 | -357.0989 | 15069.2413 | 135069.2413
273 | 5207.3137 | 3113.8662 | 2231.0005 | 500.4529 | 3696.7586 | 255.9087 | -605.0235 | 14400.2771 | 134400.2771
274 | 2789.4623 | 1749.2998 | 1867.7882 | 183.549 | 3974.9768 | 711.0133 | -1498.2664 | 9777.823 | 129777.823
275 | 1161.1556 | 3519.8431 | 3142.3547 | 899.3873 | 1059.9177 | 2366.9174 | -2236.1626 | 9913.4132 | 129913.4132
276 | 1813.3915 | 394.4505 | 4429.6343 | 413.3328 | 170.0942 | 1215.7591 | -1247.7784 | 7188.884 | 127188.884
277 | 1656.9796 | 3053.5503 | 6343.4855 | 117.6075 | 2264.9548 | 456.2763 | -2977.9495 | 10914.9044 | 130914.9044
278 | 4262.8869 | 2125.7045 | 2838.588 | 1525.5404 | 998.5874 | 1606.7934 | -3386.0615 | 9972.0392 | 129972.0392
279 | 2193.81 | 4810.3526 | 4224.7979 | 245.8516 | 3171.9873 | 304.4206 | -1603.3139 | 13347.906 | 133347.906
280 | 6485.6669 | 2850.7368 | 5635.7442 | 1205.4381 | 2932.7067 | 585.2725 | -2505.1492 | 17190.4159 | 137190.4159
281 | 2523.2868 | 1110.9475 | 1121.239 | 1888.9893 | 3933.5413 | 1330.3033 | -3302.4037 | 8605.9035 | 128605.9035
282 | 1264.7967 | 668.8289 | 2122.853 | 1299.8699 | 902.717 | 2451.2172 | -2876.1957 | 5834.0869 | 125834.0869
283 | 6719.9594 | 4754.1277 | 2129.5378 | 903.0528 | 1763.6988 | 1094.1485 | -1843.271 | 15521.254 | 135521.254
284 | 6298.0182 | 392.5679 | 4145.5587 | 342.921 | 1432.1891 | 1142.0127 | -3327.0651 | 10426.2025 | 130426.2025
285 | 89.9989 | 191.4757 | 352.015 | 684.3017 | 369.3304 | 597.6767 | -2599.228 | -314.4296 | 119685.5704
286 | 3910.5433 | 2262.5219 | 6114.2697 | 384.769 | 2569.2335 | 1283.6682 | -1225.2745 | 15299.731 | 135299.731
287 | 5030.7443 | 797.4157 | 321.7362 | 553.4288 | 3926.7538 | 2250.8179 | -3340.319 | 9540.5778 | 129540.5778
288 | 3259.2836 | 1667.3455 | 5225.6072 | 131.8204 | 1472.7969 | 1239.2915 | -1202.5916 | 11793.5534 | 131793.5534
289 | 2393.2749 | 1663.0635 | 2744.5742 | 353.3174 | 273.8969 | 1279.1828 | -2067.3081 | 6640.0015 | 126640.0015
290 | 3843.1674 | 2984.5862 | 3907.39 | 53.3594 | 3828.8687 | 2182.5557 | -2970.4819 | 13829.4455 | 133829.4455
291 | 2808.6052 | 3069.3563 | 3792.8684 | 1614.0658 | 1413.1517 | 545.0112 | -1986.1389 | 11256.9197 | 131256.9197
292 | 5124.8339 | 3075.2678 | 2539.6375 | 1293.9867 | 2571.5753 | 968.3685 | -2285.8045 | 13287.8651 | 133287.8651
293 | 3496.5644 | 2606.8746 | 4139.7336 | 1321.6683 | 1238.495 | 444.5002 | -3038.8891 | 10208.9471 | 130208.9471
294 | 5926.4984 | 290.8007 | 6123.7432 | 381.4801 | 1714.6329 | 2450.3692 | -186.2427 | 16701.2818 | 136701.2818
295 | 305.0567 | 3283.5312 | 5455.481 | 1805.3061 | 633.29 | 1037.8312 | -2564.9835 | 9955.5128 | 129955.5128
296 | 5362.0902 | 3207.8872 | 4351.9817 | 302.5822 | 2582.8876 | 2305.0498 | -1943.5439 | 16168.9347 | 136168.9347
297 | 1304.4725 | 1797.0516 | 1551.9115 | 513.8729 | 2726.4037 | 112.9453 | -1703.0676 | 6303.5899 | 126303.5899
298 | 6985.6515 | 4296.6048 | 2794.0687 | 1185.2659 | 387.6822 | 230.4416 | -590.054 | 15289.6607 | 135289.6607
299 | 202.914 | 2723.832 | 3079.9555 | 1904.0024 | 479.8201 | 562.0918 | -2834.8635 | 6117.7522 | 126117.7522
300 | 7152.0954 | 626.2996 | 2910.4653 | 49.9872 | 3358.2231 | 1427.7062 | -1576.7114 | 13948.0654 | 133948.0654
301 | 6138.3005 | 935.4444 | 659.6368 | 890.5812 | 825.5771 | 1932.3161 | -1673.0107 | 9708.8455 | 129708.8455
302 | 6099.5012 | 4157.6966 | 4042.5765 | 1877.2914 | 3841.6568 | 1752.2162 | -311.9503 | 21458.9883 | 141458.9883
303 | 4948.8633 | 1491.3806 | 5101.9812 | 883.3743 | 2644.1557 | 1091.9986 | -1063.9267 | 15097.827 | 135097.827
304 | 5881.2095 | 1860.2803 | 3599.8653 | 1479.359 | 2334.5691 | 2029.2301 | -1553.9945 | 15630.5188 | 135630.5188
305 | 5696.4619 | 1351.1389 | 2373.0908 | 740.8938 | 1009.9273 | 99.0541 | -1895.8261 | 9374.7406 | 129374.7406
306 | 5563.8844 | 2681.6985 | 4829.2826 | 1640.3005 | 1460.0828 | 261.7894 | -1274.98 | 15162.0582 | 135162.0582
307 | 528.2736 | 4257.1595 | 2953.1248 | 1513.2594 | 2821.7045 | 812.9865 | -2849.3046 | 10037.2038 | 130037.2038
308 | 3411.1679 | 4245.4045 | 6474.6154 | 144.664 | 1533.9191 | 1764.3058 | -3206.1278 | 14367.9489 | 134367.9489
309 | 2048.055 | 4683.5469 | 6179.7421 | 1368.601 | 1429.1433 | 438.1299 | -2449.6238 | 13697.5946 | 133697.5946
310 | 1646.0653 | 2432.5259 | 718.5908 | 550.7133 | 1651.4517 | 1287.1324 | -284.8401 | 8001.6393 | 128001.6393
311 | 7422.3322 | 1690.2677 | 916.4006 | 118.8007 | 1171.1838 | 1596.5151 | -1788.88 | 11126.62 | 131126.62
312 | 5067.6632 | 3774.2746 | 5997.8783 | 1382.1705 | 52.8743 | 2482.9823 | -1710.3967 | 17047.4465 | 137047.4465
313 | 5620.4482 | 4807.3474 | 3132.9488 | 640.3667 | 480.9127 | 351.4882 | -1239.7284 | 13793.7835 | 133793.7835
314 | 4194.4522 | 3101.5967 | 2186.0749 | 269.8776 | 1657.8254 | 2243.056 | -3168.4483 | 10484.4347 | 130484.4347
315 | 1264.8786 | 63.6837 | 521.5115 | 1373.2122 | 3394.2216 | 2048.2121 | -2590.4451 | 6075.2746 | 126075.2746
316 | 6972.73 | 3910.709 | 3156.9104 | 425.4104 | 3557.2304 | 1580.4946 | -3223.7353 | 16379.7494 | 136379.7494
317 | 7426.4864 | 2207.266 | 6351.2273 | 131.3308 | 1770.7172 | 1961.1137 | -1699.5724 | 18148.569 | 138148.569
318 | 6187.5475 | 3483.2894 | 6313.8664 | 848.5956 | 537.4227 | 231.7132 | -3265.2164 | 14337.2184 | 134337.2184
319 | 1096.9037 | 3483.4903 | 267.2429 | 1344.5727 | 310.7475 | 1184.5148 | -3121.014 | 4566.4579 | 124566.4579
320 | 392.1302 | 413.8802 | 4862.8211 | 1837.8133 | 2594.1919 | 43.4228 | -309.2642 | 9834.9952 | 129834.9952
321 | 6479.8158 | 175.9399 | 3730.112 | 925.3095 | 2596.5603 | 44.0962 | -2182.8329 | 11769.0009 | 131769.0009
322 | 1022.0516 | 4143.847 | 1050.2265 | 1397.2223 | 2150.383 | 365.5803 | -874.7991 | 9254.5116 | 129254.5116
323 | 7393.911 | 1089.7821 | 2373.0418 | 1079.6161 | 3335.8363 | 172.1441 | -1510.1475 | 13934.184 | 133934.184
324 | 6037.165 | 2764.1794 | 6135.5694 | 839.8087 | 3515.2693 | 846.1779 | -2944.1575 | 17194.0122 | 137194.0122
325 | 4419.5026 | 603.3466 | 3714.1759 | 1216.8186 | 3950.6301 | 194.0837 | -2711.6334 | 11386.924 | 131386.924
326 | 5602.8211 | 776.7054 | 5779.7133 | 578.808 | 1274.7238 | 1073.2749 | -941.599 | 14144.4473 | 134144.4473
327 | 3819.8812 | 3699.9034 | 1763.9309 | 858.9293 | 2588.7512 | 2042.5118 | -2239.4351 | 12534.4727 | 132534.4727
328 | 2590.0362 | 1453.5458 | 5940.8746 | 1740.7769 | 1816.9573 | 1540.4313 | -645.8886 | 14436.7335 | 134436.7335
329 | 4478.804 | 2981.9101 | 1157.7538 | 610.6807 | 769.2277 | 1461.356 | -2929.8186 | 8529.9138 | 128529.9138
330 | 4235.9629 | 3734.7275 | 22.9765 | 1244.9817 | 2976.165 | 1382.2635 | -2951.4586 | 10645.6184 | 130645.6184
331 | 2680.0308 | 885.3051 | 1071.9665 | 1014.4602 | 1431.2784 | 14.2083 | -2133.3306 | 4963.9187 | 124963.9187
332 | 2583.6579 | 657.154 | 461.23 | 631.0506 | 1775.0799 | 530.3214 | -3452.6768 | 3185.817 | 123185.817
333 | 542.4613 | 3904.9825 | 2466.9289 | 1550.208 | 2518.3463 | 2406.4949 | -3108.096 | 10281.3259 | 130281.3259
334 | 5315.3265 | 3518.1342 | 5064.2049 | 94.7519 | 1608.9009 | 903.8745 | -1789.0968 | 14716.0962 | 134716.0962
335 | 2214.7229 | 4816.4412 | 4970.4696 | 1169.921 | 2529.0314 | 376.3912 | -2890.0411 | 13186.9361 | 133186.9361
336 | 6141.8624 | 2836.6359 | 2480.4716 | 1740.0715 | 1340.2256 | 1611.2532 | -1755.136 | 14395.3842 | 134395.3842
337 | 2857.0819 | 2507.9983 | 6427.1247 | 1794.356 | 1347.3735 | 1978.2005 | -917.1855 | 15994.9495 | 135994.9495
338 | 2753.7805 | 4734.2298 | 241.3993 | 845.404 | 2829.4167 | 1902.7871 | -1002.7956 | 12304.2219 | 132304.2219
339 | 4489.9468 | 2454.6327 | 895.1038 | 898.5817 | 225.5524 | 835.3032 | -3114.6647 | 6684.4559 | 126684.4559
340 | 4051.6859 | 3246.403 | 6245.4732 | 106.2067 | 3642.2124 | 836.0691 | -570.6758 | 17557.3744 | 137557.3744
341 | 2822.2129 | 2385.8024 | 5865.459 | 1552.1237 | 2316.873 | 2264.1225 | -1928.1115 | 15278.4819 | 135278.4819
342 | 7069.3269 | 3844.5332 | 4881.8871 | 1462.6427 | 2751.4011 | 1682.4822 | -2192.5655 | 19499.7077 | 139499.7077
343 | 6952.1173 | 606.308 | 1427.6149 | 1780.2798 | 3925.9187 | 881.0739 | -2014.7589 | 13558.5538 | 133558.5538
344 | 4185.5116 | 4093.685 | 3726.7305 | 108.9678 | 1111.6329 | 320.092 | -824.6589 | 12721.9609 | 132721.9609
345 | 228.5144 | 1610.0225 | 4255.7943 | 1500.8263 | 248.819 | 758.6362 | -784.0837 | 7818.5289 | 127818.5289
346 | 5042.2822 | 944.3085 | 4632.9008 | 889.1457 | 1486.1746 | 2242.1988 | -2003.6308 | 13233.3798 | 133233.3798
347 | 6164.4068 | 3931.0989 | 1902.4795 | 357.4566 | 1655.3642 | 225.8309 | -861.9043 | 13374.7326 | 133374.7326
348 | 1895.7662 | 2583.9953 | 4603.2316 | 1868.5776 | 2124.0164 | 438.42 | -3319.6859 | 10194.3212 | 130194.3212
349 | 7005.6569 | 2580.8858 | 5482.257 | 1280.9975 | 3060.9415 | 926.2343 | -3477.6612 | 16859.3119 | 136859.3119
350 | 1883.6022 | 1972.7645 | 4096.4252 | 580.6794 | 2188.0936 | 52.5464 | -1213.2558 | 9560.8555 | 129560.8555
351 | 6952.6793 | 4695.2093 | 1141.687 | 944.5246 | 3433.4001 | 920.684 | -1914.082 | 16174.1023 | 136174.1023
352 | 5161.6727 | 4844.1721 | 4600.3893 | 215.766 | 538.5592 | 2215.7216 | -1700.8152 | 15875.4658 | 135875.4658
353 | 1940.7821 | 814.567 | 2782.0311 | 242.3528 | 550.8016 | 505.0619 | -2557.2211 | 4278.3754 | 124278.3754
354 | 6221.6781 | 3324.5516 | 1374.015 | 46.8121 | 2368.1738 | 2283.3184 | -2403.9352 | 13214.6138 | 133214.6138
355 | 17.3922 | 3954.3394 | 28.7557 | 1456.4831 | 355.337 | 1208.0636 | -702.8939 | 6317.4771 | 126317.4771
356 | 2618.746 | 4056.8017 | 557.9876 | 1168.3993 | 2128.4471 | 616.97 | -1584.9447 | 9562.4071 | 129562.4071
357 | 1723.1638 | 4651.525 | 4080.842 | 1375.9433 | 74.5399 | 642.521 | -3380.8473 | 9167.6877 | 129167.6877
358 | 2288.3337 | 4979.5012 | 5452.96 | 587.9312 | 587.8872 | 594.4331 | -1530.0393 | 12961.0072 | 132961.0072
359 | 4073.0266 | 3381.0877 | 2062.4481 | 14.176 | 1840.3064 | 1768.6779 | -1254.0023 | 11885.7205 | 131885.7205
360 | 6375.4808 | 2623.5021 | 5793.835 | 504.1146 | 1876.3635 | 650.1353 | -2149.6844 | 15673.7469 | 135673.7469
361 | 4182.4863 | 3265.8673 | 4135.5554 | 667.9613 | 2753.4136 | 1404.1487 | -2549.4224 | 13860.0101 | 133860.0101
362 | 451.1105 | 2662.2471 | 2986.177 | 1790.6328 | 996.9905 | 862.2276 | -1474.9691 | 8274.4163 | 128274.4163
363 | 5117.9639 | 3549.5306 | 2104.6011 | 1956.7937 | 837.2131 | 1315.6727 | -2088.2932 | 12793.4819 | 132793.4819
364 | 1759.8073 | 4046.1368 | 6033.8928 | 907.3884 | 1032.7746 | 1105.9844 | -102.0398 | 14783.9445 | 134783.9445
365 | 1774.5024 | 2398.312 | 5008.4497 | 359.8474 | 3173.9599 | 588.2077 | -1218.5461 | 12084.733 | 132084.733
366 | 2076.1769 | 3905.4397 | 4570.5668 | 306.5979 | 1771.5566 | 1865.7622 | -1059.5505 | 13436.5496 | 133436.5496
367 | 3495.1994 | 1261.4759 | 1059.8386 | 841.4673 | 696.5144 | 1733.6363 | -3397.6115 | 5690.5205 | 125690.5205
368 | 4394.575 | 1258.1769 | 5492.063 | 1047.344 | 3538.0112 | 1766.9339 | -2390.7368 | 15106.3673 | 135106.3673
369 | 5152.6219 | 4776.9648 | 4099.8616 | 662.3645 | 3711.1235 | 1730.6065 | -1088.1562 | 19045.3867 | 139045.3867
370 | 5323.5039 | 2624.8918 | 6462.7941 | 1311.2561 | 3609.2139 | 1759.3425 | -2249.0023 | 18842 | 138842
371 | 4465.834 | 3901.7743 | 1010.4758 | 1909.7854 | 3354.9353 | 962.1504 | -1990.7992 | 13614.156 | 133614.156
372 | 7175.8385 | 62.4985 | 5775.498 | 718.2616 | 1957.7624 | 228.1492 | -240.2011 | 15677.8071 | 135677.8071
373 | 6252.6763 | 3637.1403 | 2245.5779 | 873.8307 | 2491.3533 | 1416.4021 | -832.0569 | 16084.9237 | 136084.9237
374 | 6032.31 | 2759.2879 | 5845.3237 | 1347.8176 | 143.8024 | 2191.2059 | -1376.4245 | 16943.323 | 136943.323
375 | 1237.2601 | 136.9427 | 2314.9516 | 445.9808 | 851.6209 | 1931.5911 | -2460.7313 | 4457.616 | 124457.616
376 | 1040.9874 | 2626.8418 | 3930.6136 | 1823.5879 | 1984.3944 | 1220.4004 | -591.2129 | 12035.6126 | 132035.6126
377 | 3448.8756 | 2600.554 | 49.12 | 1199.5915 | 2118.2472 | 1730.8089 | -2749.745 | 8397.4522 | 128397.4522
378 | 7436.4232 | 908.3002 | 2918.3728 | 7.9154 | 2734.4749 | 217.5494 | -1667.4754 | 12555.5606 | 132555.5606
379 | 1469.0627 | 11.681 | 3855.0235 | 1610.7084 | 3565.1326 | 2337.7282 | -442.8255 | 12406.511 | 132406.511
380 | 4779.9465 | 2986.5932 | 2375.4014 | 930.6965 | 2174.8137 | 2301.2622 | -2886.6182 | 12662.0953 | 132662.0953
381 | 3637.7671 | 1803.2553 | 3026.5168 | 1384.7663 | 2219.8702 | 1105.9998 | -2585.1809 | 10592.9944 | 130592.9944
382 | 5859.983 | 960.2529 | 3891.7421 | 1149.5837 | 1247.5893 | 234.2626 | -2916.4841 | 10426.9294 | 130426.9294
383 | 4361.8265 | 1718.6867 | 4141.9658 | 304.3756 | 2177.0943 | 472.7784 | -974.9949 | 12201.7324 | 132201.7324
384 | 744.8231 | 2228.2637 | 514.5338 | 500.6124 | 3685.9748 | 1332.619 | -87.4635 | 8919.3633 | 128919.3633
385 | 5149.0211 | 3646.4001 | 118.1044 | 278.0226 | 1616.4574 | 1132.1291 | -1396.7568 | 10543.3779 | 130543.3779
386 | 6156.7029 | 1511.7887 | 718.7836 | 353.9651 | 3697.3634 | 1622.9492 | -1809.4851 | 12252.0678 | 132252.0678
387 | 1241.0466 | 3079.9145 | 6425.7514 | 295.1407 | 2993.5277 | 2313.1042 | -513.3161 | 15835.1688 | 135835.1688
388 | 2017.7303 | 1325.9329 | 3501.0368 | 560.8413 | 2549.7157 | 208.7038 | -368.9459 | 9795.015 | 129795.015
389 | 6418.4342 | 1587.7923 | 3598.9434 | 384.9675 | 1863.9586 | 1046.2913 | -1700.5733 | 13199.814 | 133199.814
390 | 4952.6921 | 4540.7105 | 4080.0655 | 1945.9008 | 233.5196 | 1888.7999 | -258.4358 | 17383.2527 | 137383.2527
391 | 4353.8275 | 1850.7472 | 2542.8507 | 1193.6776 | 1042.6892 | 969.7226 | -2821.2654 | 9132.2494 | 129132.2494
392 | 103.2184 | 302.3885 | 821.1561 | 1738.0072 | 3710.6752 | 1335.91 | -59.492 | 7951.8633 | 127951.8633
393 | 7453.4695 | 2490.8763 | 4173.1153 | 1865.893 | 2570.6767 | 396.4042 | -1745.308 | 17205.127 | 137205.127
394 | 1150.7746 | 2031.2737 | 2137.7214 | 1324.1457 | 2660.0006 | 2189.5839 | -1949.5277 | 9543.9722 | 129543.9722
395 | 2604.1828 | 711.5292 | 4856.556 | 1878.3924 | 2107.6973 | 314.7645 | -2331.9726 | 10141.1496 | 130141.1496
396 | 4780.4262 | 2798.2596 | 2258.4175 | 325.2105 | 3623.1361 | 652.3849 | -1754.2633 | 12683.5714 | 132683.5714
397 | 7060.0692 | 762.846 | 1166.9117 | 1119.5332 | 2426.9086 | 2383.0057 | -977.4613 | 13941.8131 | 133941.8131
398 | 4483.1164 | 2779.2033 | 989.8375 | 265.9979 | 1978.448 | 711.0927 | -760.9213 | 10446.7746 | 130446.7746
399 | 6722.9049 | 1878.6342 | 4750.1051 | 573.4746 | 974.8889 | 306.3866 | -3059.5786 | 12146.8158 | 132146.8158
400 | 3563.0246 | 4639.8125 | 4218.8022 | 1966.2695 | 2390.04 | 953.8015 | -880.5913 | 16851.1591 | 136851.1591
401 | 7345.0563 | 3635.6204 | 1755.7307 | 239.9915 | 3055.3231 | 1811.3198 | -2114.2682 | 15728.7735 | 135728.7735
402 | 1149.3447 | 4426.4454 | 153.8423 | 1011.5716 | 516.2654 | 35.3467 | -3087.0789 | 4205.7371 | 124205.7371
403 | 5079.7523 | 966.4782 | 5548.5433 | 534.1253 | 3185.2473 | 1950.4292 | -702.7483 | 16561.8271 | 136561.8271
404 | 6339.4356 | 1680.1788 | 6164.1472 | 889.1942 | 3592.5407 | 2320.8258 | -2345.6707 | 18640.6516 | 138640.6516
405 | 4420.1742 | 233.6351 | 5513.0931 | 856.3851 | 2296.7837 | 1947.8018 | -2851.2301 | 12416.6428 | 132416.6428
406 | 4827.2703 | 555.2019 | 6070.8889 | 1068.052 | 2744.3503 | 1502.8262 | -3248.399 | 13520.1905 | 133520.1905
407 | 1276.2943 | 2610.9148 | 4968.3254 | 1755.9565 | 475.278 | 2148.3593 | -673.6126 | 12561.5156 | 132561.5156
408 | 3065.1416 | 1677.5901 | 109.8509 | 1873.6455 | 630.9046 | 71.8712 | -3342.1096 | 4086.8943 | 124086.8943
409 | 2132.834 | 2604.8749 | 4443.2149 | 620.8482 | 193.9703 | 190.9209 | -2839.6219 | 7347.0413 | 127347.0413
410 | 6747.6954 | 4759.1451 | 1211.1434 | 85.5684 | 2361.371 | 1096.1351 | -2392.5078 | 13868.5507 | 133868.5507
411 | 5905.9816 | 540.7162 | 4959.4852 | 404.6459 | 520.9763 | 315.8457 | -1553.8448 | 11093.8061 | 131093.8061
412 | 6938.961 | 4482.7465 | 4415.7529 | 1998.3582 | 958.1664 | 590.1398 | -1083.4932 | 18300.6316 | 138300.6316
413 | 5999.8135 | 4571.3498 | 3395.6498 | 1370.1892 | 3688.2304 | 1196.9535 | -2996.6912 | 17225.495 | 137225.495
414 | 2739.882 | 4361.7759 | 5545.1395 | 1012.7614 | 3481.3255 | 133.7169 | -2670.4086 | 14604.1925 | 134604.1925
415 | 3658.4125 | 3648.4519 | 185.6529 | 576.1606 | 783.9646 | 2231.1764 | -1340.5139 | 9743.3049 | 129743.3049
416 | 2542.0444 | 1710.9314 | 1977.6092 | 638.6775 | 1285.5843 | 2357.035 | -2419.6974 | 8092.1845 | 128092.1845
417 | 2844.4088 | 2508.7076 | 6128.0515 | 1010.5251 | 924.7443 | 1952.8455 | -2546.8877 | 12822.3951 | 132822.3951
418 | 90.8306 | 3066.4508 | 3546.258 | 1620.2078 | 521.0957 | 846.8547 | -158.863 | 9532.8346 | 129532.8346
419 | 3770.828 | 1635.9005 | 753.5908 | 152.598 | 3328.7895 | 1946.7483 | -3334.9151 | 8253.5401 | 128253.5401
420 | 1622.409 | 2591.315 | 3741.1746 | 724.7127 | 3312.5683 | 2335.9616 | -2315.8665 | 12012.2746 | 132012.2746
421 | 1087.8431 | 4470.3026 | 545.7693 | 1680.4882 | 1773.7755 | 479.5698 | -188.4559 | 9849.2927 | 129849.2927
422 | 6194.7042 | 3698.5725 | 2311.8718 | 1107.6853 | 1899.6337 | 481.5928 | -2003.971 | 13690.0893 | 133690.0893
423 | 126.2205 | 1623.4684 | 4661.964 | 1430.4046 | 2090.8031 | 2012.2282 | -204.8289 | 11740.2599 | 131740.2599
424 | 6222.0254 | 1504.3905 | 2864.6791 | 25.0235 | 42.5712 | 1877.9879 | -1887.1379 | 10649.5398 | 130649.5398
425 | 940.2636 | 1894.1854 | 5354.039 | 484.5304 | 3706.3572 | 1012.5114 | -719.6003 | 12672.2866 | 132672.2866
426 | 5806.8171 | 1718.4817 | 3693.3257 | 966.8576 | 819.9413 | 270.5637 | -1947.3512 | 11328.6361 | 131328.6361
427 | 5109.2202 | 911.1391 | 6372.2068 | 1195.598 | 3734.9739 | 2391.3145 | -2195.7757 | 17518.6767 | 137518.6767
428 | 1739.6305 | 3979.3772 | 2806.6426 | 779.5138 | 3266.7429 | 1725.272 | -3250.7605 | 11046.4186 | 131046.4186
429 | 2000.5374 | 4538.6096 | 773.9799 | 1843.6229 | 607.3633 | 1582.8605 | -1945.2742 | 9401.6993 | 129401.6993
430 | 7144.5853 | 2567.4113 | 2161.3745 | 499.9703 | 251.704 | 2318.4917 | -1807.6159 | 13135.9212 | 133135.9212
431 | 1427.4503 | 2936.8727 | 5806.8056 | 1058.5091 | 869.2517 | 1642.91 | -3209.4967 | 10532.3028 | 130532.3028
432 | 7033.1808 | 4653.9872 | 675.9582 | 777.7356 | 198.3476 | 1908.096 | -877.8088 | 14369.4966 | 134369.4966
433 | 1294.0359 | 115.1989 | 134.9051 | 649.1802 | 1404.6267 | 1720.2052 | -803.8116 | 4514.3405 | 124514.3405
434 | 6798.9159 | 3913.8354 | 5781.347 | 174.4504 | 1389.0001 | 330.6997 | -543.8237 | 17844.4248 | 137844.4248
435 | 743.7493 | 4274.7137 | 4434.4624 | 1574.1426 | 2942.913 | 2054.9556 | -1016.4025 | 15008.534 | 135008.534
436 | 2826.3989 | 2805.8815 | 896.9114 | 1721.9051 | 2026.3493 | 2030.4838 | -1952.2968 | 10355.6332 | 130355.6332
437 | 6789.136 | 1201.5816 | 4655.7672 | 65.673 | 3463.9005 | 744.403 | -488.635 | 16431.8262 | 136431.8262
438 | 4571.1441 | 4544.759 | 2537.553 | 595.345 | 3300.0814 | 133.5002 | -1763.7669 | 13918.6159 | 133918.6159
439 | 7320.0128 | 3777.9047 | 2257.565 | 1481.0368 | 2448.2403 | 1690.2267 | -826.9049 | 18148.0814 | 138148.0814
440 | 7270.7092 | 2451.5977 | 6130.903 | 442.5892 | 781.9784 | 621.6393 | -1878.6375 | 15820.7793 | 135820.7793
441 | 2997.1025 | 3173.6359 | 5019.4627 | 1582.3469 | 2786.9969 | 1883.0152 | -1359.8007 | 16082.7595 | 136082.7595
442 | 6604.8255 | 358.3454 | 1986.5525 | 126.6114 | 2165.7822 | 2351.7319 | -1599.5588 | 11994.2902 | 131994.2902
443 | 2206.5608 | 943.8627 | 4232.8851 | 886.5502 | 3470.0687 | 1177.9392 | -1999.1782 | 10918.6885 | 130918.6885
444 | 348.2932 | 3526.4498 | 1307.5461 | 1383.5176 | 3903.7554 | 220.2294 | -206.0055 | 10483.7859 | 130483.7859
445 | 1283.88 | 4446.9108 | 3070.576 | 543.0997 | 3123.6971 | 2481.4733 | -1846.9676 | 13102.6693 | 133102.6693
446 | 5569.6123 | 2914.0644 | 4167.9706 | 1249.1551 | 3776.1241 | 822.3072 | -1295.3744 | 17203.8593 | 137203.8593
447 | 734.7959 | 3867.9493 | 4968.7038 | 1343.6862 | 970.5764 | 2003.3284 | -233.6725 | 13655.3675 | 133655.3675
448 | 6440.9932 | 4002.1062 | 897.1216 | 823.844 | 3997.1389 | 2342.3227 | -691.4658 | 17812.0607 | 137812.0607
449 | 776.5504 | 4476.8494 | 6180.9002 | 1217.8116 | 512.6151 | 1245.7449 | -2983.7748 | 11426.6969 | 131426.6969
450 | 1514.3382 | 4318.7856 | 1180.9148 | 1921.5408 | 1921.688 | 2437.6281 | -2652.381 | 10642.5145 | 130642.5145
451 | 5461.7879 | 1801.2568 | 4544.3516 | 820.1731 | 1159.8716 | 975.7817 | -2981.0852 | 11782.1374 | 131782.1374
452 | 3216.121 | 4346.775 | 1991.4563 | 1896.4755 | 1475.7497 | 331.9944 | -1365.6493 | 11892.9225 | 131892.9225
453 | 6550.3952 | 1336.0259 | 4857.306 | 1836.7779 | 3522.0435 | 439.3147 | -719.2687 | 17822.5945 | 137822.5945
454 | 2027.6017 | 2064.599 | 4811.0245 | 1275.4513 | 2405.9684 | 2164.2713 | -2342.4049 | 12406.5112 | 132406.5112
455 | 6634.7861 | 608.6407 | 2296.9609 | 1193.2696 | 1514.5364 | 937.6618 | -2842.5932 | 10343.2623 | 130343.2623
456 | 5931.4671 | 4119.2833 | 1852.0612 | 489.2059 | 2045.4241 | 1416.2598 | -1267.6008 | 14586.1007 | 134586.1007
457 | 2274.0658 | 2464.1938 | 74.1047 | 28.0624 | 473.1943 | 169.1002 | -2853.2695 | 2629.4517 | 122629.4517
458 | 4485.0148 | 2580.4917 | 4142.651 | 576.3219 | 404.3461 | 160.258 | -2918.6926 | 9430.391 | 129430.391
459 | 218.3996 | 4012.9527 | 1627.9702 | 1512.5607 | 1334.4859 | 1726.0145 | -2027.1093 | 8405.2742 | 128405.2742
460 | 5276.6523 | 471.5744 | 6391.0219 | 1204.1711 | 1556.6779 | 1690.9854 | -1166.2692 | 15424.8138 | 135424.8138
461 | 3503.322 | 959.3295 | 3844.9798 | 273.8579 | 1254.9496 | 1958.019 | -3407.4081 | 8387.0498 | 128387.0498
462 | 6458.6457 | 439.0636 | 544.066 | 1681.9738 | 1404.4055 | 1436.3008 | -556.9969 | 11407.4585 | 131407.4585
463 | 6330.6932 | 1961.1838 | 1986.249 | 1767.1881 | 1183.9499 | 1341.2502 | -3487.7056 | 11082.8086 | 131082.8086
464 | 6782.7437 | 1004.5502 | 3502.0283 | 265.5011 | 3814.6183 | 1378.9223 | -1303.8027 | 15444.5613 | 135444.5613
465 | 2365.8748 | 383.3957 | 1230.6281 | 1779.0354 | 1292.8881 | 1162.0583 | -2642.5322 | 5571.3482 | 125571.3482
466 | 5040.3964 | 4664.0198 | 79.2101 | 1697.6895 | 102.6684 | 2248.4314 | -2536.9431 | 11295.4725 | 131295.4725
467 | 5084.1428 | 2502.7015 | 3919.025 | 1771.3774 | 2848.3283 | 1142.0706 | -547.8335 | 16719.8121 | 136719.8121
468 | 4548.8384 | 2579.2935 | 4330.3895 | 1811.3306 | 3695.1634 | 101.1355 | -1306.3172 | 15759.8336 | 135759.8336
469 | 2727.75 | 3207.8751 | 4545.4705 | 1820.0684 | 3367.8713 | 2162.2718 | -1888.1751 | 15943.132 | 135943.132
470 | 4922.4896 | 4945.5596 | 5107.8825 | 1610.1611 | 840.58 | 1492.7989 | -1870.9198 | 17048.552 | 137048.552
471 | 3582.2553 | 4715.719 | 1345.4658 | 1636.2595 | 2850.1504 | 745.0028 | -2626.9732 | 12247.8797 | 132247.8797
472 | 3769.2682 | 4168.2353 | 2384.9471 | 791.1086 | 1441.119 | 2422.782 | -2701.5187 | 12275.9415 | 132275.9415
473 | 4595.7168 | 3227.9064 | 2715.881 | 1964.0606 | 3737.2862 | 541.3056 | -3214.1158 | 13568.0409 | 133568.0409
474 | 4471.2452 | 713.3117 | 294.4982 | 373.9002 | 1672.7703 | 18.2645 | -3102.2395 | 4441.7505 | 124441.7505
475 | 2490.1856 | 2328.5223 | 1602.8813 | 1208.2226 | 2760.6707 | 173.6381 | -1600.1346 | 8963.9859 | 128963.9859
476 | 6809.745 | 1157.698 | 3420.5186 | 1196.9434 | 954.4325 | 2022.8065 | -553.7306 | 15008.4133 | 135008.4133
477 | 3058.6184 | 2988.8189 | 5584.573 | 780.1522 | 2624.986 | 1225.7815 | -1937.9359 | 14324.9941 | 134324.9941
478 | 2977.044 | 1137.9395 | 1131.127 | 219.3567 | 2777.2549 | 1103.3427 | -3214.5427 | 6131.5221 | 126131.5221
479 | 7295.4087 | 488.2115 | 1902.5144 | 930.7644 | 3617.1188 | 2038.1435 | -1606.9169 | 14665.2445 | 134665.2445
480 | 225.7967 | 2918.4251 | 3542.3372 | 1703.4832 | 1706.2384 | 26.1953 | -2800.2332 | 7322.2427 | 127322.2427
481 | 6219.0292 | 3448.6705 | 5838.8039 | 1403.6748 | 3569.6021 | 1396.0933 | -907.6706 | 20968.2032 | 140968.2032
482 | 1842.1122 | 942.9476 | 3256.2563 | 1678.577 | 2226.9363 | 814.9279 | -1999.6048 | 8762.1526 | 128762.1526
483 | 652.3274 | 4971.1221 | 3633.674 | 622.189 | 1407.8547 | 1545.8794 | -2065.9718 | 10767.0748 | 130767.0748
484 | 2095.1599 | 3534.8411 | 5610.093 | 359.7324 | 459.2612 | 602.6138 | -2763.1914 | 9898.51 | 129898.51
485 | 1166.208 | 4321.8116 | 2753.8076 | 1769.4538 | 480.6004 | 962.1388 | -994.9664 | 10459.0538 | 130459.0538
486 | 5481.1084 | 2255.376 | 1519.9703 | 1331.859 | 1797.0823 | 811.8054 | -2407.2827 | 10789.9187 | 130789.9187
487 | 4263.4336 | 28.169 | 427.1323 | 1362.4219 | 3763.212 | 592.7491 | -1338.3968 | 9098.7211 | 129098.7211
488 | 1132.9123 | 2416.825 | 5757.4851 | 371.7414 | 517.9193 | 2303.7078 | -415.6977 | 12084.8933 | 132084.8933
489 | 4528.2678 | 3026.0577 | 6208.3375 | 353.8209 | 174.7514 | 1433.1916 | -807.6464 | 14916.7805 | 134916.7805
490 | 436.0842 | 2993.5095 | 6417.2059 | 14.2003 | 1354.0453 | 2007.081 | -310.4828 | 12911.6432 | 132911.6432
491 | 5034.4662 | 2281.106 | 1084.6494 | 1022.8735 | 1244.6329 | 517.185 | -2331.8544 | 8853.0587 | 128853.0587
492 | 5682.489 | 1034.9069 | 1609.2675 | 1037.3217 | 2223.6521 | 2036.5567 | -1265.173 | 12359.021 | 132359.021
493 | 4162.5093 | 3866.6022 | 3159.1297 | 513.7176 | 3253.5339 | 960.2869 | -2842.5987 | 13073.181 | 133073.181
494 | 5291.3708 | 4893.6633 | 3024.9745 | 985.9784 | 1851.4804 | 775.7926 | -3266.6915 | 13556.5684 | 133556.5684
495 | 7032.0034 | 1998.9554 | 829.212 | 876.8405 | 3597.5735 | 2373.6464 | -360.0437 | 16348.1876 | 136348.1876
496 | 5552.2437 | 3320.2469 | 315.7435 | 1511.1939 | 2817.9102 | 98.3319 | -574.7973 | 13040.8729 | 133040.8729
497 | 4119.5529 | 4207.4072 | 2086.2125 | 1539.4293 | 1034.5129 | 2246.9783 | -3318.2268 | 11915.8662 | 131915.8662
498 | 6590.1547 | 967.6312 | 3518.4566 | 1035.8778 | 1335.6923 | 1002.8081 | -2498.0617 | 11952.5589 | 131952.5589
499 | 1460.9402 | 870.7309 | 1936.8532 | 1454.8097 | 684.9562 | 584.5751 | -506.5356 | 6486.3296 | 126486.3296
500 | 4241.6806 | 4605.6683 | 3543.8018 | 512.5318 | 3908.21 | 1047.2559 | -1064.5667 | 16794.5817 | 136794.5817