## Basic
Month | PV | AC | EV | CV | PV | CPI | SPI
1 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 1
2 | 300 | 250 | 225 | -25 | -75 | 0.9 | 0.75
3 | 450 | 350 | 325 | -25 | -125 | 0.92857 | 0.72222
4 | 600 | 550 | 450 | -100 | -150 | 0.81818 | 0.75
5 | 750 | 750 | 700 | -50 | -50 | 0.93333 | 0.93333
6 | 900 | 925 | 900 | -25 | 0 | 0.97297 | 1
7 | 1050 | 1100 | 1100 | 0 | 50 | 1 | 1.0476
8 | 1200 | 1200 | 1250 | 50 | 50 | 1.0417 | 1.0417
9 | 1350 | 1400 | 1450 | 50 | 100 | 1.0357 | 1.0741
10 | 1500 | 1500 | 1600 | 100 | 100 | 1.0667 | 1.0667
11 | 1650 | 1800 | 1850 | 50 | 200 | 1.0278 | 1.1212
12 | 1800 | 2100 | 1900 | -200 | 100 | 0.90476 | 1.0556
13 | 1950 | 2000 | 2000 | 0 | 50 | 1 | 1.0256
14 | 2100 | 2300 | 2100 | -200 | 0 | 0.91304 | 1
15 | 2250 | 2500 | 2150 | -350 | -100 | 0.86 | 0.95556
16 | 2400 | 2600 | 2350 | -250 | -50 | 0.90385 | 0.97917
17 | 2550 | 2800 | 2500 | -300 | -50 | 0.89286 | 0.98039
18 | 2700 | 2900 | 2600 | -300 | -100 | 0.89655 | 0.96296
19 | 2850 | 3000 | 2750 | -250 | -100 | 0.91667 | 0.96491
20 | 3000 | 3100 | 2900 | -200 | -100 | 0.93548 | 0.96667
21 | 3150 | 3200 | 3100 | -100 | -50 | 0.96875 | 0.98413
22 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 1 | 1
23 | 3450 | 3400 | 3400 | 0 | -50 | 1 | 0.98551
24 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 1

## Contract
Month | Contract Value (25% margin) | Planned Value | Actual Cost | Earned Value | Payment Received
1 | 187.5 | 150 | 150 | 150
2 | 375 | 300 | 250 | 225 | 187.5
3 | 562.5 | 450 | 350 | 325 | 281.25
4 | 750 | 600 | 550 | 450 | 406.25
5 | 937.5 | 750 | 750 | 700 | 562.5
6 | 1125 | 900 | 925 | 900 | 875
7 | 1312.5 | 1050 | 1100 | 1100 | 1125
8 | 1500 | 1200 | 1200 | 1250 | 1375
9 | 1687.5 | 1350 | 1400 | 1450 | 1562.5
10 | 1875 | 1500 | 1500 | 1600 | 1812.5
11 | 2062.5 | 1650 | 1800 | 1850 | 2000
12 | 2250 | 1800 | 2100 | 1900 | 2312.5
13 | 2437.5 | 1950 | 2000 | 2000 | 2375
14 | 2625 | 2100 | 2300 | 2100 | 2500
15 | 2812.5 | 2250 | 2500 | 2150 | 2625
16 | 3000 | 2400 | 2600 | 2350 | 2687.5
17 | 3187.5 | 2550 | 2800 | 2500 | 2937.5
18 | 3375 | 2700 | 2900 | 2600 | 3125
19 | 3562.5 | 2850 | 3000 | 2750 | 3250
20 | 3750 | 3000 | 3100 | 2900 | 3437.5
21 | 3937.5 | 3150 | 3200 | 3100 | 3625
22 | 4125 | 3300 | 3300 | 3300 | 3875
23 | 4312.5 | 3450 | 3400 | 3400 | 4125
24 | 4500 | 3600 | 3600 | 3600 | 4250

## EAC and ETC
Month | PV | AC | EV | CV | PV | CPI | EAC based on remaining budget | EAC using CPI
1 | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 3600
2 | 300 | 250 | 225 | -25 | -75 | 0.9 | 3625 | 4000
3 | 450 | 350 | 325 | -25 | -125 | 0.92857 | 3625 | 3876.9231
4 | 600 | 550 | 450 | -100 | -150 | 0.81818 | 3700 | 4400
5 | 750 | 750 | 700 | -50 | -50 | 0.93333 | 3650 | 3857.1429
6 | 900 | 925 | 900 | -25 | 0 | 0.97297 | 3625 | 3700
7 | 1050 | 1100 | 1100 | 0 | 50 | 1 | 3600 | 3600
8 | 1200 | 1200 | 1250 | 50 | 50 | 1.0417 | 3550 | 3456
9 | 1350 | 1400 | 1450 | 50 | 100 | 1.0357 | 3550 | 3475.8621
10 | 1500 | 1500 | 1600 | 100 | 100 | 1.0667 | 3500 | 3375
11 | 1650 | 1800 | 1850 | 50 | 200 | 1.0278 | 3550 | 3502.7027
12 | 1800 | 2100 | 1900 | -200 | 100 | 0.90476 | 3800 | 3978.9474
13 | 1950 | 2000 | 2000 | 0 | 50 | 1 | 3600 | 3600
14 | 2100 | 2300 | 2100 | -200 | 0 | 0.91304 | 3800 | 3942.8571
15 | 2250 | 2500 | 2150 | -350 | -100 | 0.86 | 3950 | 4186.0465
16 | 2400 | 2600 | 2350 | -250 | -50 | 0.90385 | 3850 | 3982.9787
17 | 2550 | 2800 | 2500 | -300 | -50 | 0.89286 | 3900 | 4032
18 | 2700 | 2900 | 2600 | -300 | -100 | 0.89655 | 3900 | 4015.3846
19 | 2850 | 3000 | 2750 | -250 | -100 | 0.91667 | 3850 | 3927.2727
20 | 3000 | 3100 | 2900 | -200 | -100 | 0.93548 | 3800 | 3848.2759
21 | 3150 | 3200 | 3100 | -100 | -50 | 0.96875 | 3700 | 3716.129
22 | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 3600
23 | 3450 | 3400 | 3400 | 0 | -50 | 1 | 3600 | 3600
24 | 3600 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 1 | 3600 | 3600