## Lecture 17 Support
Lecture 17 Support Material
|  |  | Duration (weeks) |  | Cost € |  | Crash Cost per week
ID | Activity | IPA | Normal | Crash | Normal | Crash
1 | A | - | 4 | 2 | 10000 | 14000 | 2000
2 | B | A | 6 | 5 | 30000 | 42500 | 12500
3 | C | C | 2 | 1 | 8000 | 9500 | 1500
4 | D | B | 2 | 1 | 12000 | 18000 | 6000
5 | E | B,C | 7 | 5 | 40000 | 52000 | 6000
6 | F | D,E | 6 | 3 | 20000 | 29000 | 3000
Total Project Costs |  |  |  |  | 120000 | 165000
Total Project Duration |  |  |  |  | 23 weeks | see network
Crash A
|  |  | Duration (weeks) |  | Cost €
ID | Activity | IPA | Normal | Crash
1 | A | - | 4 | 2 | 14000
2 | B | A | 6 | 5 | 30000
3 | C | C | 2 | 1 | 8000
4 | D | B | 2 | 1 | 12000
5 | E | B,C | 7 | 5 | 40000
6 | F | D,E | 6 | 3 | 20000
Total Project Costs |  |  |  |  | 124000
Total Project Duration |  |  |  |  | 21 weeks
Crash F
|  |  | Duration (weeks) |  | Cost €
ID | Activity | IPA | Normal | Crash
1 | A | - | 4 | 2 | 14000
2 | B | A | 6 | 5 | 30000
3 | C | C | 2 | 1 | 8000
4 | D | B | 2 | 1 | 12000
5 | E | B,C | 7 | 5 | 40000
6 | F | D,E | 6 | 3 | 29000
Total Project Costs |  |  |  |  | 133000
Total Project Duration |  |  |  |  | 18 weeks
Crash E
|  |  | Duration (weeks) |  | Cost €
ID | Activity | IPA | Normal | Crash
1 | A | - | 4 | 2 | 14000
2 | B | A | 6 | 5 | 30000
3 | C | C | 2 | 1 | 8000
4 | D | B | 2 | 1 | 12000
5 | E | B,C | 7 | 5 | 52000
6 | F | D,E | 6 | 3 | 29000
Total Project Costs |  |  |  |  | 145000
Total Project Duration |  |  |  |  | 16 weeks
Crash B
|  |  | Duration (weeks) |  | Cost €
ID | Activity | IPA | Normal | Crash
1 | A | - | 4 | 2 | 14000
2 | B | A | 6 | 5 | 42500
3 | C | C | 2 | 1 | 8000
4 | D | B | 2 | 1 | 12000
5 | E | B,C | 7 | 5 | 52000
6 | F | D,E | 6 | 3 | 29000
Total Project Costs |  |  |  |  | 157500
Total Project Duration |  |  |  |  | 15 weeks
Summary Information
|  |  | Duration (weeks) |  | Cost
Normal Exection |  |  | 23 |  | 120000
Crash A |  |  | 21 |  | 124000
Crash A and F |  |  | 18 |  | 133000
Crash A, F, and E |  |  | 16 |  | 145000
Crash A, F, E, and B |  |  | 15 |  | 157500
Crash All |  |  | 15 |  | 165000

## Graph and Data
Week | Cost
1 | 165000
2 | 165000
3 | 165000
4 | 165000
5 | 165000
6 | 165000
7 | 165000
8 | 165000
9 | 165000
10 | 165000
11 | 165000
12 | 165000
13 | 165000
14 | 165000
15 | 165000
15 | 157500
16 | 145000
17 | 139000
18 | 133000
19 | 130000
20 | 127000
21 | 124000
22 | 122000
23 | 120000